**PLANI LOKAL I VEPRIMIT PËR BARAZINË GJINORE 2024-2026**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEKTIVI STRATEGJIK:** | **1. PROMOVIMI I BARAZISË GJINORE DHE FUQIZIMI I GRAVE, TË REJAVE DHE VAJZAVE NË TË GJITHË DIVERSITETIN E TYRE** |
| **Rezultatet e pritshme:** | 1.a. Përgjegjshmëria dhe transparenca e Komunës për përmbushjen e angazhimit publik zyrtar për barazinë gjinore, e rritur ndjeshëm.1.b. Pjesëmarrja e të rejave dhe grave, në të gjithë diversitetin e tyre, në vendimmarrjen politike e publike, e përmirësuar.1.c. Planet e zhvillimit dhe ndërhyrjes në të gjitha fushat, si dhe programet buxhetore të Komunës, me perspektivën gjinore të integruar. |
| **Referenca në dokumentet kryesore:** | - Ligji Nr. 05/L -020 për Barazi Gjinore, nenet 5 dhe 6. - Programi i Kosovës për Barazinë Gjinore 2020 – 2024, objektivi specifik 3.2.- Plani i Zbatimit në Nivel Vendi për Kosovën i Planit të Veprimit të BE-së për Barazinë Gjinore III (EU GAP III) 2021-2025, fusha tematike 4, objektivat specifikë 1 dhe 2.- Konventa për Eliminimin e të gjithë Formave të Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW) – nenet 3,4 dhe 7.- Konventa e KE për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje (Konventa e Stambollit) – nenet 4 dhe 6.- Deklarata dhe Platforma për Veprim e Pekinit (BDPfA), fushat kritike 7 dhe 8- Karta Evropiane për Barazi të Grave dhe Burrave në Jetën Lokale, nenet 1, 2, 3, 4 dhe 5. |
| ***Objektivi specifik:*** | ***1.1. Zbatimi në praktikë i integrimit gjinor dhe buxhetimit të përgjegjshëm gjinor, si mjete për përparimin e Komunës drejt barazisë gjinore.*** |
| **Treguesi**  | **Vlera bazë (2024)** | **Synimi i vitit të fundit (2026)** | **Rezultati**  |
| 1.1.a. Përqindja e buxhetit komunal dedikuar veprimeve për fuqizimin e grave dhe përparimin drejt barazisë gjinore. | Do përllogaritet | Rritur me 5% | Komuna do të hedhë hapa konkretë për integrimin gjinor që do të rezultojnë në zbatimin në praktikë të tyre duke përdorur si mjet kryesor buxhetimin e përgjegjshëm gjinor. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTIVITETET** | **ZBATIMI** | **AFATI KOHOR** | **KOSTO (€)** | **BURIMI I FINANCIMIT** | **TREGUESIT**  | **MONITORIMI** |
| **Drejtoria /** **zyra përgjegjëse**  | **Drejtoritë/ institucionetmbështetëse** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1.1.1. Ngritja e kapaciteteve për integrimin gjinor dhe vlerësimin e ndikimit gjinor në politikat publike në nivel lokal | Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore | Sektori për Barazi Gjinore dhe të Drejtat e Njeriut / Zyrtarja/Zyrtari për Barazi Gjinore (ZBGJ)OJQDonatorë | 2024-2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Administrata dhe PersoneliZyra e KryetaritDonatorë | - Numri i trajnimeve të zhvilluara- Numri i pjesëmarrëseve/pjesëmarrësve disagreguar sipas seksit, moshës, pozitës, etj. | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore (në nivel të Kuvendit Komunal) |
| 1.1.2. Ngritja e kapaciteteve të zyrtareve/zyrtarëve të komunës dhe institucioneve të tjera lokale për aplikimin e buxhetimit të përgjegjshëm gjinor | Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore | Drejtoria për Buxhet dhe FinancaSektori për Barazi Gjinore dhe të Drejtat e Njeriut /ZBGJOJQDonatorë | 2024-2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Administrata dhe PersoneliZyra e KryetaritDonatorë | - Numri i trajnimeve të zhvilluara- Numri i pjesëmarrëseve/pjesëmarrësve disagreguar sipas seksit, moshës, pozitës, etj. | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore  |
| 1.1.3. Aplikimi i buxhetimit të përgjegjshëm gjinor (BPGJ) nga të gjitha drejtoritë e komunës | Drejtoria për Buxhet dhe Financa | Të gjitha drejtoritë dhe njësitë/sektorët e komunësOJQDonatorët | 2024-2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Të gjitha drejtoritë dhe njësitë/sektorët e komunësDonatorët | - Numri i programeve buxhetore ku aplikohet analiza gjinore dhe zbatohet BPGJ- % e buxhetit për veprime për barazinë gjinore dhe fuqizimin e gruas kundrejt buxhetit total të komunës | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore  |
| 1.1.4. Takime informuese me gra / të reja / vajza, në të gjithë diversitetin e tyre, mbi rëndësinë e pjesëmarrjes në dëgjimet publike në përgjithësi e veçanërisht në dëgjimet buxhetore. | Të gjitha drejtoritë dhe njësitë/sektorët e komunësqë organizojnë dëgjime publike | Zyra e KryetaritDrejtoria për Buxhet dhe FinancaSektori për Barazi Gjinore dhe të Drejtat e Njeriut /ZBGJOJQDonatorët | 2024-2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Të gjitha drejtoritë dhe njësitë/sektorët e komunësDonatorët | - Numri i takimeve të zhvilluara- Numri i pjesëmarrëseve të ndarë sipas moshës, vendbanimit, etj.- Numri i pjesëmarrëseve gra/ të reja / vajza që përfshihen në dëgjimet publike, ndarë sipas moshës, etj. | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore  |
| 1.1.5. Përgatitja dhe përditësimi i rregullt i databazës me të dhënat për pjesëmarrjen në dëgjimet publike të komunës | Sektori për Raportim, Informim dhe Bashkëpunim | Të gjitha drejtoritë dhe njësitë/sektorët e komunësqë organizojnë dëgjime publike | 2024 -2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | - Databaza e përgatitur me të dhëna të ndara sipas seksit, moshës, aftësive, ertnisë, llojit të dëgjesave, etj.-Përditësimi i rregullt i informacionit | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore  |
| 1.1.6. Përgatitja e një udhëzuesi për përdorimin e gjuhës së ndjeshme e gjithëpërfshirëse gjinore, si dhe për shmangien e gjuhës së urrejtjes, në të gjitha dokumentet e prodhuara dhe të publikuara nga Komuna | Sektori për Raportim, Informim dhe Bashkëpunim  | Zyra e KryetaritSektori për Barazi Gjinore dhe të Drejtat e Njeriut /ZBGJSektori për Komunitete dhe KthimSektori LigjorOJQDonatorët | 2024 | Do përllogaritet | / | / | Zyra e KryetaritDonatorët | - Dokumenti i përgatitur dhe publikuar | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore  |
| 1.1.7. Shtimi në strukturën e Komunës i pozitës së Zyrtares/Zyrtarit për Barazi Gjinore, si pozitë me kohë të plotë | Zyra e Kryetarit | Njësia për Menaxhimin e Burimeve NjerëzoreSektori për Barazi Gjinore dhe të Drejtat e Njeriut/ZBGJ Sektori LigjorDrejtoria për Buxhet dhe Financa | 2025-2026 | / | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Administrata dhe PersoneliZyra e Kryetarit | - Përshkrimi i punës i përgatitur për pozitën me kohë të plotë të ZBGJ- Përfshirja në KAB 2025 – 2027- Pozita e shtuar | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore  |
| 1.1.8. Shtimi i festimeve zyrtare dedikuar figurave mbarëkombëtare e lokale të grave / të rejave (si p.sh. Festa/Dita e Nënë Terezës, etj.) | Zyra e Kryetarit | Kuvendi KomunalSektori për Barazi Gjinore dhe të Drejtat e Njeriut/ZBGJSektori LigjorOJQDonatorët  | 2024-2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Zyra e Kryetarit | - Numri i vendimeve për festimet zyrtare dedikuar figurave të grave | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore  |
| 1.1.9. Miratimi i një rregulloreje të veçantë me kritere gjithëpërfshirëse e të ndjeshme gjinore për ndarjen e çmimeve të mirënjohjes. | Zyra e Kryetarit | Kuvendi KomunalSektori LigjorSektori për Barazi Gjinore dhe të Drejtat e Njeriut/ZBGJSektori për Komunitete dhe KthimOJQDonatorë | 2024 | Do përllogaritet | / | / | Zyra e KryetaritDonatorë | -Rregullorja e përgatitur, miratuar e publikuar | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore  |
| 1.1.10. Krijimi dhe përditësimi i një database si memorje institucionale me veprimtaritë e komunës në nivel ndërkombëtar, kombëtar, konferenca të organizuara, çmimet e ndara për mirënjohje, etj. | Sektori për Raportim, Informim dhe Bashkëpunim  | Zyra e KryetaritKuvendi KomunalTë gjitha drejtoritë / sektorët / njësitë e Komunës Institucionet publikeOJQDonatorët | 2024 (krijimi)2024-2026 (përditësimi sipas rastit) | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Zyra e KryetaritDonatorët | - Data baza e krijuar dhe plotësuar e përditësuar në mënyrë të rregullt | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore  |
| 1.1.11. Publikimi i gjetjeve nga monitorimi i zbatimit të këtij Plani Lokal të Veprimit për Barazinë Gjinore | Sektori për Raportim, Informim dhe Bashkëpunim  | Zyra e KryetaritSektori për Barazi Gjinore dhe të Drejtat e Njeriut/ZBGJTë gjitha drejtoritë / sektorët / njësitë e komunës përgjegjëse për zbatimin e PLVBGJOJQDonatorë | 2024-2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Zyra e KryetaritDonatorë | - Raporti i monitorimit të përvitshëm të zbatimit të PLVBGJ- Linku i publikimit të gjetjeve (dhe gjetjet e publikuara rregullisht) | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore  |
| 1.1.12. Përgatitja e formave të unifikuara për mbledhjen e të dhënave të ndara sipas seksit dhe karakteristikave të tjera individuale, si dhe publikimin e informacioneve, për të gjitha aktivitetet që organizon komuna | Sektori për Raportim, Informim dhe Bashkëpunim  | Zyra e KryetaritSektori për Barazi Gjinore dhe të Drejtat e Njeriut/ZBGJTë gjitha drejtoritë / sektorët / njësitë e komunës përgjegjëse pr zbatimin e PLVBGJOJQDonatorë | 2024 | Do përllogaritet | / | / | Zyra e KryetaritDonatorë | - Mjetet dhe formatet e përgatitura dhe të shpërndara në të gjithë njësitë / sektorët / drejtoritë e komunës | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore  |
| 1.1.13. Shtimi në faqen zyrtare të internetit të Komunës, dhe përditësimi rregullisht i një vegëze me informacione dedikuar çështjeve të Barazisë Gjinore. | Sektori për Raportim, Informim dhe Bashkëpunim  | Zyra e KryetaritSektori për Barazi Gjinore dhe të Drejtat e Njeriut/ZBGJTë gjitha drejtoritë / sektorët / njësitë e komunës përgjegjëse pr zbatimin e PLVBGJ | 2024-2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Zyra e Kryetarit | - Vegëza e shtuar në faqene komunës. - Numri i ndjekëseve/ ndjekësve | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore  |
| 1.1.14. Mbledhja e të dhënave bazë për të gjithë treguesit në nivel objektivi specifik, të përcaktuar për matjen e progresit të këtij PLVBGJ | Drejtoritë komunale përgjegjëse sipas aktiviteteve në çdo objektiv specifik | Sektori për Barazi Gjinore dhe të Drejtat e Njeriut/ZBGJ | 2024 | Do përllogaritet | / | / | Drejtoritë komunale përgjegjëse  | Tabela me të dhëna të plotësuara të vlerës bazë për secilin tregues të objektivave specifikë  | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Objektivi specifik:*** | ***1.2. Krijimi i kushteve që mundësojnë pjesëmarrje dhe lidership të barabartë në vendimmarrje të grave, burrave, të rejave, të rinjve, vajzave e djemve, në të gjithë diversitetin e tyre.*** |
| **Treguesi**  | **Vlera bazë (2023/2024)** | **Synimi i vitit të fundit (2026)** | **Rezultati**  |
| 1.2.a. Përqindja e grave /të rejave / vajzave në pozita lidershipi në vendimmarrjen ekzekutive | Do përllogaritet | Rritur me 10% | - Miratimi dhe zbatimi i masave afirmative që sigurojnë zbatimin e Ligjit për Barazi Gjinore në lidhje me pozitat vendimmarrëse, promovimi i modeleve pozitive, si dhe fuqizimi i kapaciteteve të grave / të rejave / vajzave në të gjithë diversitetin e tyre, për të kuptuar rëndësinë dhe për të nxitur angazhimin në pozitat vendimmarrëse, do të sjellë rritjen e numrit të tyre në këto pozita. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTIVITETET** | **ZBATIMI** | **AFATI KOHOR** | **KOSTO (€)** | **BURIMI I FINANCIMIT** | **TREGUESIT**  | **MONITORIMI** |
| **Drejtoria /** **zyra përgjegjëse**  | **Drejtoritë/ institucionet mbështetëse** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1.2.1. Miratimi dhe zbatimi i masave afirmative[[1]](#footnote-1) që sigurojnë barazi gjinore në praktikë, në pozitat vendimmarrëse të ekzekutivit komunal. | Zyra e Kryetarit | Kuvendi KomunalGrupi i Grave AsambleisteSektori për Barazi Gjinore dhe të Drejtat e Njeriut / ZBGJSektori Ligjor | 2024 (miratimi)2024-2026 (zbatimi sipas nevojës) | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Zyra e KryetaritDonatorë | - Numri i masave afirmative të miratuara që mundësojnë zbatimin në praktikë të ligjit për barazi gjinore, në lidhje me lidershiin në legjislativin dhe ekzekutivin komunal | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore  |
| 1.2.2. Përgatitja dhe përditësimi i një databaze me të dhëna mbi përfaqësimin e grave/të rejave në pozitat vendimmarrëse në sektorin publik dhe atë privat. | Sektori për Barazi Gjinore dhe të Drejtat e Njeriut / ZBGJ | Njësia për Menaxhimin e Burimeve NjerëzoreInstitucionet lokale publike dhe private | 2024 (përgatitja)  2024 -2026 (përditësimi i të dhënave) | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Zyra e KryetaritDonatorë | - Një databazë e përgatitur me të dhëna të ndara sipas seksit, pozitës, sektorit, etj.- Të dhëna të përditësuara në mënyrë periodike | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore  |
| 1.2.3. Promovimi i mbështetjes së Komunës për rritjen e numrit të grave/të rejave/vajzave në vendimmarrje | Sektori për Raportim, Informim dhe Bashkëpunim | Sektori për Barazi Gjinore dhe të Drejtat e Njeriut / ZBGJZyra e KryetaritKuvendi KomunalInstitucionet lokale publike e private | 2024-2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Zyra e Kryetarit | - Numri i publikimeve mbi mbështetjen që jepet në Komunën Gjakovë për pjesëmarrjen e grave/të rejave/vajzave në vendimmarrje | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore  |
| 1.2.4. Aktivitete vetëdijësuese për nxitjen e grave/të rejave/vajzave, në të gjithë diversitetin e tyre, për pjesëmarrje e lidership në vendimmarrje | Sektori për Barazi Gjinore dhe të Drejtat e Njeriut / ZBGJ | Kuvendi KomunalGrupi i Grave AsambleisteSektori për Komunitete dhe KthimOJQDonatorë | 2024-2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Zyra e KryetaritZyra e Kuvendit KomunalDonatorë | - Numri i aktiviteteve vetëdijësuese të realizuara- Numri i pjesëmarrëseve/pjesëmarrësve të ndarë sipas seksit, moshës, etj. | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore  |
| 1.2.5. Sesione trajnuese me gratë asambleiste për zhvillimin e një strategjie të rritjes së pjesëmarrjes së grave/të rejave, në të gjithë diversitetin e tyre, në vendimmarrjen politike | Kuvendi Komunal | Zyra e KryetaritSektori për Barazi Gjinore dhe të Drejtat e Njeriut / ZBGJOJQDonatorë | 2025 | / | Do përllogaritet | / | Zyra e KuvenditDonatorët | - Numri i sesioneve trajnuese të zhvilluara;- Numri i pjesëmarrëseve ndarë sipas moshës, pozitës, partisë politike, etj.- Dokumenti i përgatitur me veprime konkrete për rritjen e numrit të grave /të rejave të angazhuara në vendimmarrjen politike në legjislaturën e ardhshme | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore |
| 1.2.6. Përfshirja e tematikave të fokusuara tek pjesëmarrja dhe lidershipi i barabartë gjinor në vendimmarrjen politike e publike, në orët shtesë në shkollat e komunës | Drejtoria për Arsim | Institucionet ArsimoreSektori për Barazi Gjinore dhe të Drejtat e Njeriut / ZBGJSektori për Komunitete dhe KthimOJQDonatorë | 2024 (përgatitja e materialeve sipas tematikave)2025 - 2026(dhënia e informacionit në orët përkatëse) | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoria për Arsim, Shkencë dhe TeknologjiDonatorë | - Plani i tematikave dhe materilet e përgatitura- Numri i orëve ekstrakurrikulare të zhvilluara- Numri i nxënëseve/ nxënësve të përfshirë, ndarë sipas seksit, moshës, etj. | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEKTIVI STRATEGJIK:** | **2. PROMOVIMI I TË DREJTAVE EKONOMIKE, SOCIALE DHE TË PUNËSIMIT TË DENJË, SI DHE FUQIZIMI I VAJZAVE, TË REJAVE DHE GRAVE.** |
| **Rezultatet e pritshme:** | 2.a. Pjesëmarrja e grave dhe të rejave në aplikimin dhe përfitimin e subvencioneve të komunës në lidhje me bujqësinë dhe zhvillimin rural, e përmirësuar ndjeshëm. 2.b. Numri i të rejave dhe grave në punësim dhe ndërmarësi, i rritur si rrjedhojë e veprimeve mbështetëse dhe inkurajuese të komunës. |
| **Referenca në dokumentet kryesore:** | - Ligji Nr. 05/L -020 për Barazi Gjinore, nenet 2, 4, 5, 6, **12**, 15, 16, 17 dhe 18. - Programi i Kosovës për Barazinë Gjinore 2020 – 2024, objektivi specifik 1.1 dhe 1.2.- Plani i Zbatimit në Nivel Vendi për Kosovën i Planit të Veprimit të BE-së për Barazinë Gjinore III (EU GAP III) 2021-2025, fusha tematike 3, objektivi specifikë 2, 3, 4, 5 dhe 6.- Konventa për Eliminimin e të gjithë Formave të Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW) – nenet 2, 3, 4, 5, 11, 13 dhe 14.- Konventa e KE për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje (Konventa e Stambollit) – nenet 4 dhe 6.- Deklarata dhe Platforma për Veprim e Pekinit (BDPfA), fushat kritike 1 dhe 6- Karta Evropiane për Barazi të Grave dhe Burrave në Jetën Lokale, nenet 10, 11, 15, 18, 27, 31 dhe 35. |
| ***Objektivi specifik:*** | ***2.1. Rritja e qasjes së të rejave dhe grave, në të gjithë diversitetin e tyre, ndaj shërbimeve, burimeve dhe produkteve financiare, duke synuar fuqizimin ekonomik, veçanërisht në zonat rurale.*** |
| **Treguesi**  | **Vlera bazë (2022)** | **Synimi i vitit të fundit (2026)** | **Rezultati**  |
| 2.1.a. Përqindja e të rejave dhe grave, në të gjithë diversitetin e tyre, që mbështeten me subvencione në fushën e bujqësisë.  | 12.4% | Rritur me 30% | Gratë dhe të rejat në zonat rurale do të nxiten dhe mbështeten që të përdorin të gjitha burimet dhe mjetet në dispozicion, për fuqizimin e tyre dhe zhvillimin e ekonomisë mjedisore të zonës. Ato do të pajisen me njohuritë e nevojshme për të aplikuar për subvencionet që komuna planifikon për bujqësisë. Përqindja e grave dhe të rejave të subvencionuara krahasuar me përqindjen e burrave dhe të rinjve, do të rritet vazhdimisht duke synuar plotësimin e detyrimit për trajtim të barabartë, në përputhje me ligjin për barazinë gjinore.  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTIVITETET** | **ZBATIMI** | **AFATI KOHOR** | **KOSTO (€)** | **BURIMI I FINANCIMIT** | **TREGUESIT**  | **MONITORIMI** |
| **Drejtoria /** **zyra përgjegjëse**  | **Drejtoritë/ institucionet mbështetëse** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 2.1.1. Ngritja dhe përmirësimi i kapaciteteve dhe aftësive të të rejave dhe grave fermere dhe në ndërmarrësi, për të përdorur pajisje të ndryshme bujqësore (p.sh. motokultivatorë, shkrirëse dylli, etj.) | Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural  | Departamenti i Shërbimeve Këshillimore.Eksperte / ekspertë të fushës.Drejtoria e Zhvillimit EkonomikOJQDonatorët | 2024 – 2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Programi Pylltari dhe Zhvillim Rural  | - Numri i trajnimeve të zhvilluara për aftësim në përdorimin e pajisjeve.- Numri i të rejave dhe grave fermere dhe në ndërmarrësi të trajnuara | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore |
| 2.1.2. Kryerja e një analize gjinore, sasiore dhe cilësore, në lidhje me raportin e grave dhe të rejave që aplikojnë për subvencione, ku të evidentohen pengesat që ato ndeshin dhe të rekomandohen veprimet që duhet të ndërmerren për t’i nxitur të aplikojnë | Të gjitha drejtoritë  | Drejtoria për Buxhet dhe Financa.OJQ e specializuara. Operatorët ekonomikë me veprimtari konsulence.Organizatat ndërkombëtare. | *2024* | Do përllogaritet | / | / | Programi Pylltari dhe Zhvillim Rural Donatorët | - 1 raport fizibiliteti i përgatitur me të dhëna të sakta dhe rekomandime | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore |
| 2.1.3. Organizimi i takimeve të vazhdueshme me OJQ-të shoqatat e grave, përfshirë ato të grave dhe të rejave fermere, për të orinetuar ndërhyrjet vjetore  | Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural  | Këshilli i Bashkësisë Lokale. Shoqata e Pylltarëve.Fermeret lidere. | 2024 – 2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural | 12 takime të zhvilluara - Numri i pjesëmarrëseve.- Lista me gjetje dhe rekomandime | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore |
| 2.1.4. Publikimi i raporteve të dëgjimeve publike me informata të detajuara mbi rekomandimet e dhëna nga gratë/të rejat dhe burrat/të rinjtë dhe përqindjen e përfshirjes së tyre në Kornizën Afatmesme Buxhetore.  | Të gjitha drejtoritë | Sektori për Raportim, Informim e BashkëpunimDrejtoria për Financë dhe Buxhet | 2024 – 2026 *(Pas përfundimit të procesit të buxhetimit)* | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural | - 3 raporte të publikuara me të dhëna lehtësisht të kuptueshme nga të gjitha/gjithë banoret / banorët e komunës (1 raport çdo vit)  | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore |
| 2.1.5. Organizimi i takimeve dhe aktiviteteve vetëdijësuese për të inkurajuar vajzat e shkollave të mesme të studiojnë fushën e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural  | Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural  | Shkollat e Mesme Profesionale.Drejtoria e Arsimit.Universiteti i Prishtinës – Fakulteti i Bujqësisë.OJQ e specializuara.Shoqatat/kooperativat e grave. | 2024 – 2026 *(Gjatë gjithë vitit)* | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural | - Numri i takimeve dhe aktiviteteve vetëdijësuese.- Numri i pjesëmarrëseve.- Numri i materialeve të përgatitura dhe shpërndara. | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore |
| 2.1.6. Përgatitja dhe funksionimi i një database elektronike, me të dhëna të ndara sipas seksit dhe karakteristikave të tjera individuale, që prodhon statistika gjinore mbi dhënien prioritet, zbatimin dhe përdorimin e granteve dhe subvencioneve | Sektori për Raportim, Informim e Bashkëpunim | Të gjitha drejtoritë që japin grante e subvencione | *2024**(përgatitja)**2024**-**2026 (përditësimi i të dhënave)* | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Të gjitha drejtoritë që japin grante e subvencione | - Data baza e përgatitur dhe e plotësuar rregullisht | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore |
| 2.1.7. Takime dhe aktivitete vetëdijesuese për nxitjen e kandidimit të grave në Këshillat Lokalë | Zyra e Kryetarit | Këshillat LokalëGratë asambleiseSektori për Barazi Gjinore dhe të Drejtat e Njeriut / ZBGJOJQOrganizata ndërkombëtare | *2024* *-* *2026* | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Zyra e KryetaritDonatorë | - Numri i takiemve të zhvilluara- Numri i pjesëmarrëseve / pjeësëmarrësve ndarë sipas seksit, moshës, etnisë, etj.  | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore |
| 2.1.8. Inkurajimi i grave dhe të rejave të aplikojnë në pozicione drejtuese të strukturave të shoqatës së pylltarëve, kooprerativës së fermerëve, etj | Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural | Zyra për Burime NjerëzoreOJQOrganizata ndërkombëtare | 2024-2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim RuralDonatorë | - Numri i takimeve inkurajuese të zhvilluara- Numri i grave / të rejave që aplikojnë në pozicionet drejtuese të strukturave të shoqatave  | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Objektivi specifik:*** | ***2.2. Krijimi i mundësive të barabarta për gratë dhe të rejat në të gjithë diversitetin e tyre, për punësim e punë të denjë*** |
| **Treguesi**  | **Vlera bazë (2024)** | **Synimi i vitit të fundit (2026)** | **Rezultati**  |
| 2.2.a. Përqindja e grave / të rejave të informuara dhe përgatitura profesionalisht, të gatshmë për t’u angazhuar në punësim e punë të denjë | Do përcaktohet | Rritur me 5% | Komuna nëpërmjet masave dhe veprimeve të parashikuara, do t’u japë grave dhe të rejave mundësinë që të qasen më lehtë në tregun e punës, do të ngrejë kapacitetet e tyre profesionale dhe do t’u mundësojë punësim të denjë sipas rastit.  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTIVITETET** | **ZBATIMI** | **AFATI KOHOR** | **KOSTO (€)** | **BURIMI I FINANCIMIT** | **TREGUESIT**  | **MONITORIMI** |
| **Drejtoria /** **zyra përgjegjëse**  | **Drejtoritë/ zyrat mbështetëse** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 2.2.1. Sesione informuese për të drejtat në fushën e punësimit dhe programet mbështetëse të ofruara në këtë drejtim, me fokus të veçantë gratë dhe të rejat, në të gjithë diversitetin e tyre.  | Qendra për Aftësim Profesional (QAP). | ZBGJ.Zyra për Informim | 2024 – 2026 *(Gjatë gjithë vitit)* | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Qendra për Aftësim Profesional (QAP). | - Numri i sesioneve trajnuese të zhvilluara në zonat urbane dhe rurale (2 çdo vit).- 300 gra dhe të reja të informuara (30 çdo vit)  | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore |
| 2.2.2. Ngritja dhe përmirësimi i aftësive profesionale të grave/të rejave viktima/të mbijetuara të dhunës me bazë gjinore. | Qendra për Aftësim Profesional (QAP). | Shtëpia e SigurtëZBGJ.Zyra për Informim | 2024 – 2026 *(Gjatë gjithë vitit)* | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Qendra për Aftësim Profesional | - Numri i trajnimeve të zhvilluara- 30 gra / të reja viktima / të mbijetuara të DHBGJ, të trajnuara në tre vite | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore |
| 2.2.3. Trajnimi i përfitueseve/ përfituesve të kategorive sociale dhe angazhimi i tyre në programet e punësimit (nënat vetushqyese) | Drejtoria për Shëndetësi e Mirëqenie Sociale | Qendra për Aftësim Profesional (QAP).QPSDrejtoria për Zhvillim Ekonomik.Organizatat ndërkombëtare. | 2024 – 2026 *(Gjatë gjithë vitit)* | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Drejtoria për Shëndetësi e Mirëqenie Sociale | - Numri i trajnimeve të zhvilluara- Numri i pjesëmarrëseve ndarë sipas moshës, etnisë, etj. | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore |
| 2.2.4. Promovimi i grave / të rejave të suksesshme në karrierë, përmes ndarjes së çmimeve të mirënjohjes për kontributet për fuqizimin e grave dhe përparimin drejt barazisë gjinore. | Zyra e Kryetarit | Zyra e Kryesueses së Kuvendit.Drejtoria e Arsimit.Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale.Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.Drejtoria e Zhvillimit EkonomikDrejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim RuralZBGJ | 2024 – 2026 (mars) | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Zyra e Kryetarit. | - Numri i grave / të reja, të promovuara dhe nderuara me çmimin e mirënjohjes  | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore |
| 2.2.5. Informimi i grave për mundësitë e përfitimit nga programet komunale për shërbimet sociale dhe arsimim | DSHMS | QPSZBGJTë gjitha drejtoritë | 2024 – 2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Të gjitha drejtoritë e komunës | - 9 takime (3 çdo vit) të zhvilluara- 180 gra / të reja të informuara (60 në vit) | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore |
| 2.2.6. Realizimi i emisioneve televizive dhe shkrimeve me rrëfime të grave/të rejave të suksesshme në profesionet teknike. | Sektori për Raportim, Informim e Bashkëpunim | Të gjitha drejtoritë e komunës | 2024 – 2026 | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Do përllogaritet | Të gjitha drejtoritë e komunës | - 1 emision televiziv me 3 gra të suksesshme çdo vit | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEKTIVI STRATEGJIK:** | **3. PROMOVIMI I SHËNDETIT DHE TË DREJTAVE SEKSUALE DHE RIPRODHUESE.**  |
| **Rezultatet e pritshme:** | 3.a. Edukimit mbi shëndetin seksual e riprodhues të tërejav/rinjve, vajzave/djemve të Komunës, i jepet vëmendje.3.b. Vendimarrja tek vajzat, djemtë, të rejat, të rinjtë, gratë dhe burrat për shëndetin seksual e riprodhues, e përmirësuar ndjeshëm. |
| **Referenca në dokumentet kryesore:** | - Ligji Nr. 05/L -020 për Barazi Gjinore, nenet 5, 6, 11. - Programi i Kosovës për Barazinë Gjinore 2020 – 2024, objektivi specifik 1.1, 1.2 dhe 2.1.- Plani i Zbatimit në Nivel Vendi për Kosovën i Planit të Veprimit të BE-së për Barazinë Gjinore III (EU GAP III) 2021-2025, fusha tematike 2, objektivi specifik 2.- Konventa për Eliminimin e të gjithë Formave të Diskriminimit ndaj Grave (CEDAW) – neni 12.- Konventa e KE për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje (Konventa e Stambollit) – nenet 4 dhe 6.- Deklarata dhe Platforma për Veprim e Pekinit (BDPfA), fusha kritike 3- Karta Evropiane për Barazi të Grave dhe Burrave në Jetën Lokale, nenet 6, 10, 14, 34 dhe 37. |
| ***Objektivi specifik:*** | ***3.1. Rritja e qasjes së grave, të rejave, e vajzave në të gjithë diversitetin e tyre, në shërbime cilësore shëndetësore dhe të shëndetit seksual e riprodhues.*** |
| **Treguesi**  | **Vlera bazë (2023/2024)** | **Synimi i vitit të fundit (2026)** | **Rezultati**  |
| 3.1.a.Numri i grave, të rejave, vajzave, në të gjithë diversitetin e tyre, me qasje të shtuar në kujdesin dhe shërbimet shëndetësore seksuale dhe riprodhuese. | Do përllogaritet | Rritur me 10% | Më shumë informacion mbi të drejtat dhe shëndetin, si dhe shëndetin seksual e riprodhues, vecanërisht tek gratë, të rejat dhe vajzat, në të gjithë diversitetin e tyre |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTIVITETET** | **ZBATIMI** | **AFATI KOHOR** | **KOSTO (€)** | **BURIMI I FINANCIMIT** | **TREGUESIT**  | **MONITORIMI** |
| **Drejtoria /** **zyra përgjegjëse**  | **Drejtoritë/ zyrat mbështetëse** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 3.1.1. Promovimi i shërbimeve shëndetësore të komunës, në grupe të ndryshme të grave, burrave, të rejave, të rinjve, vajzave e djemve në komunitet, duke theksuar rëndësinë e ofrimit të shërbimeve shëndetësore të ndjeshme e në përputhje me nevojat e ndryshme gjinore. | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale | KPSH,Zyra për Komunitete | 2024-2026 | Do të përllogaritet | Do të përllogaritet | Do të përllogaritet | DSHMS | - Numri i takimeve të organizuara- Numri i materialeve prmovuese të shpërndara- Numri i personave të informua, ndarë sipas seksit, moshës, etnisë, etj. | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore |
| 3.1.2. Ofrimi i shërbimeve shëndetësore (diagnostikuese p.sh. Pap test) pa pagesë, për vajzat, të rejat dhe gratë, përgjatë muajit për ndërgjegjësimin kundër Kancerit të Mitrës, etj | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale | QKMFOJQOrganizatat ndërkombëtare | 2024-2026 | Do të përllogaritet | Do të përllogaritet | Do të përllogaritet | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale Donatorët | Numri i marrëveshjeve për pap test, mamografi, etj- Numri i shërbimeve shëndetësore diagnostikuese të ofruara- Numri i grave, të rejave të trajtuara, ndarë sipas moshës, vendbanimit dhe karakteristikave të tjera individuale | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore |
| 3.1.3. Përgatitja e materialeve informuese mbi të drejtat dhe shëndetin seksual e riprodhues, për t’u përdorur si mjete informuese për grupe të caktuara në shoqëri.  | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale Drejtoria e Arsimit | QKMFOJQOrganizatat ndërkombëtare | 2024-2026 | Do të përllogaritet | Do të përllogaritet | Do të përllogaritet | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale Drejtoria e ArsimitDonatorët | - Materialet e përatitura | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore |
| 3.1.4. Mbështetja e vajzave, të rejave me mjete higjienike të shëndetit seksual e riprodhues (peceta higjienike gjatë ciklit)  | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale | Drejtoria e ArsimitOJQOrganizatat ndërkombëtare | 2024-2026 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie SocialeDonatorët | - Numri i vajzave / të rejave të mbështetura me mjete higjienike | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore |
| 3.1.5. Takime informuese me gratë, të rejat, vajzat dhe burrat, të rinjtë, djemtë, mbi të drejtat e tyre dhe kujdesin për shëndetin seksual e riprodhues. | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale | Drejtoria e ArsimitOJQOrganizatat ndërkombëtare | 2024-2026 | Do të përllogaritet | Do të përllogaritet | Do të përllogaritet | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie SocialeDonatorët | - Numri i takimeve të organizuara -Numri i personave të informuar ndarë sipas seksit, moshës, vendbanimit, etj. | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore |
| 3.1.6. Trajnimi i personelit shëndetësor mbi rëndësinë e ofrimit të shërbimeve shëndetësore universale dhe të përgjegjshme gjinore. | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale | KPSHOJQOrganizatat ndërkombëtare | 2024-2026 | Do të përllogaritet | Do të përllogaritet | Do të përllogaritet | Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie SocialeDonatorët | - Numri i trajnimeve të organizuara - Numri i personelit shëndetësor të trajnuar, ndarë sipas seksit, moshës, pozitës, zonës ku ofron shërbimin, etj. | Komiteti Konsultativ për Barazinë Gjinore |

1. Vendosja e poentimeve apo sistemit të kuotave që mundësojnë pjesëmarrjen e barabartë gjinore në Këshillat Lokalë, në përzgjedhjen dhe punësimin e zyrtareve/zyrtarëve në pozitat vendimmarrëse në komunë, institucionet lokale publike (shkolla, shëndetësi, etj.) [↑](#footnote-ref-1)