REPUBLIKA E KOSOVËS

REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO

KOMUNA E GJAKOVËS

OPŠTINA DJAKOVICA/MUNICIPALITY OF GJAKOVA

____________________________________________________________________________

Plani vjetor i punës së ekzekutivit 2024

Drejtoria për Administratë

| Objektivat vjetore | Aktivitetet e planifikuara | Rezultatet që priten | Vlera Financiare | Afati kohor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Digjitalizimi i sallës së Asamblesë Komunale dhe blerja e inventarit - Trafo | Blerja e Trafos si objektiv për rritjen e kapacitetit të energjisë elektrike. | Rritja e kapacitetit të energjisë elektrike. | 59,280.00 € | Janar-Shkurt |
| Planifikimi i të hyrave nga Sektori i Gjendjes Civile | Përkushtimi i plotë në punë i gjithë stafit gjatë orarit të punës, gjithashtu të punohet me rrotacion edhe gjatë kohës së pauzës në mënyrë që të ju ofrojmë shërbim sa më korrekt palëve. | Arritje maksimale e të hyrave | Të hyrat e planifikuara për vitin 2024 nga Sektori i gjendjes Civile janë 120,000.00 € | Gjatë gjithë vitit |
| Blerja e automjeteve për Administratën Komunale | Blerja e automjeteve të cilat janë të nevojshme për kryerjen e punëve zyrtare. |  | 150,000.00 € | Prill |
| Inventarizimi për objektin e ri të Komunës | Furnizimi i përgjithshëm me inventar për Objektin e Komunës së re. | Furnizimi total i Objektit të Komunës së re me inventar. | 128,221.00 € | Kur objekti të jetë i gatshëm për furnizim. |
| Furnizim me pajisje | Zhvendosja e Server Room-it në objektin e Komunës së Re, dhe furnizimi me pajisje të nevojshme. | Me implementimin e këtij projekti do të arrihet funksionimi i plotë i sektori të IT-së. | 10,000.00 € | Ky projekt do të realizohet kur të përfundojnë punimet dhe të jetë i gatshëm objekti për zhvendosje. |

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

| Objektivat vjetore | Aktivitetet e planifikuara | Rezultatet që priten | Vlera Financiare | Afati kohor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEKTORI PËR FINANCA | - Përgatitja e Raportit vjetor Financiar me analizë mbi të hyrat dhe shpenzimet për vitin 2023. - Realizimi i Rekomandimeve të ZAP-it mbi të gjeturat për pasqyrat financiare të Komunës për vitin 2023. - Menaxhimi dhe ekzekutimi buxhetit komunal 2024. - Përgatitja e informatave Financiare me analizë mbi të hyrat dhe shpenzimet mujore dhe periodike 2024. - Regjistrimi i të gjitha të hyrave komunale, për të gjitha programet buxhetore të Komunës dhe raportimi i tyre. - Barazimet mujore të të hyrave komunale konform dispozitave ligjore dhe Rregulloreve komunale në fuqi. |  | // | Janar - Dhjetor |
| SEKTORI PËR BUXHET | 2.1. Përpilimi i Kornizës Afatmesme të shpenzimeve (KASH-it) 2025-2027 në afatin ligjor sipas Rekomandimeve të MEF-it. 2.2. Hartimi i Buxhetit Komunal 2025 dhe parashikimi për vitet: 2026, 2027. 2.3. Organizimi i Dëgjimeve Buxhetore; 2.4. Analizimi dhe raportimi e ekzekutimi i buxhetit në komunën e Gjakovës. 2.5. Procedimi i bartjes se te hyrave vetanake nga viti paraprak, rialokimet, transferet dhe Rishikimi i Buxhetit te vitit 2024. 2.6. Alokimi i të hyrave në pajtueshmëri me buxhetin komunal të miratuar. 2.7. Procedimi në Free Balance i Planit të Cashit, Planit të zotimeve dhe Planit të shpenzimeve. |  |  | Janar - Dhjetor |
| SEKTORI PËR TATIMIN NË PRONË | 3.1. Përmbushja e Planit të të hyrave buxhetore nga Tatimi të paraparë për vitin fiskal 2024. 3.2. Lëshimi i faturave tatimore në afat për vitin 2024. 3.3. Anketimi dhe ri anketimi i pronave sipas ligjit në fuqi. 3.4. Vlerësimi i pronave të paluajtshme. 3.5. Shqyrtimi i ankesave nga tatimi në pronë. |  |  | Janar-Dhjetor |

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

| Objektivat vjetore | Aktivitetet e planifikuara | Rezultatet që priten | Vlera Financiare | Afati kohor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Shpërndarja e Barnave nga Lista Esenciale e lejuar nga Ministria e Shëndetësisë | Furnizim me Barna Emergjente | 1. Ruajtja dhe shpërndarja e medikamenteve dhe materialeve të ndryshme shëndetësore për nevojat e KPSH-së. 2. Përkujdesja për vlerësimin e nevojave, planifikimin dhe sigurimin e barnave emergjente në mungesë të barnave nga Lista esenciale. | 25,000.00 € | Shtator 2024 |
| Përkujdesja për Shëndetin oral të popullatës përmes shërbimeve stomatologjike, me karakter prevenues dhe ato kurative. | Furnizimi me material Stomatologjik | 2.1.Rregullimi i dhëmbëve tek fëmijët. 2.2. Ofrimi i ndihmës së parë stomatologjike. 2.3.Parandalimi i sëmundjeve të gojës dhe dhëmbit 2.4. Edukimi dhe promovimi i Shëndetit Oral. 2.5.Sanimi i lezioneve të mukozës | 20,000.00 € | Shtator 2024 |
| Kujdes më të shtuar shëndetësor, për këshillim të të ushqyerit të foshnjave dhe përkrahjen e tyre në zhvillimin e fëmijërisë së hershme. | Furnizim me pako për nëna dhe fëmije, pompa për gji dhe peshore | 3.1.Realizimi i vizitave në shtëpi. Përveç komponentit të intervenimit shëndetësor dhe atë edukativ, do të ketë edhe atë ekonomik e psiko-social. | 100.000.00 € | Janar 2024 |
| Zbatimi i programit të kontrolleve sistematike në shkolla. Përmirësimi i mbrojtjes, sigurisë dhe mirëqenies sociale. Fuqizimi familjeve strehuese | Furnizim me kuti për fëmijë të klasëve të para, pako ushqimore, mjete shkollore për fëmijët në strehim | 4.1.Furnizimi i fëmijëve me kuti ushqimi dhe shishe të ripërdorshme për ujë. 4.2.Përkrahja materiale për fëmijët në familjet strehuese duke bërë pajisjen me mjete didaktike. | 3.000.00 € | Shkurt 2024 |
| Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të teknologjisë informative në KPSH. | Digjitalizimi i dokumenteve nga Hardcopy në elektronik | / | 2.000.00 € | Shkurt 2024 |
| Përmirësimi i cilësisë së Shërbimeve Shëndetësore dhe Shërbimeve në Qendrën për Pune Sociale | Mirëmbajtja e hapësirave të objekteve shëndetësore dhe QPS-së | 1.Furnizimi me material sanitar 2.Furnizimi me trupa ndriçues 3.Mirëmbajtja e gjeneratorëve dhe kaldajave 4. Mirëmbajtja e kondicionerëve etj | 110.000.00 € | Shkurt 2024 |
| Përmirësimi i kushteve të punës në Barnatoren Qendrore në kuadër të KPSH-së | Asgjësimi i barnave | 1.Sistemimi i barnave sipas protokolleve (afateve të skadencës). 2. Mirëmbajtja e ambientit (temperatura dhe lagështia) 3.Evidentimi i barnave me afat të skaduar. | 20,000.00 € | Shkurt 2024 |
| Mirëmbajtja e pajisjeve stomatologjike | Mirëmbajtja dhe rregullimi i karrigeve stomatologjike, Ro kabinetit të dhëmbëve, Autoklavit dhe laboratorit dentar stomatologjik | 1.Përmirësim i efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve stomatologjike dhe vizitave të rregullta sistematike | 5,000.00 € | Janar 2024 |
| Regjistrimi dhe sigurimi i automjeteve | DSHMS bashkë me KPSH dhe QPS posedojnë vetura për të cilat nevojitet që të bëhet sigurimi dhe regjistrimi i tyre. | // | 4,000.00 € | Procedura për këtë aktivitet është paraparë bashkë me drejtorinë e Administratës. |
| Mirëmbajtja e Mamografit | Sektori Diagnostikues i cili funksionon përmes punës së Kabinetit Radiologjik në KPSH | Ofrimi i shërbimit për Mamografi në QMF Ereniku. Me realizimin e mamografive bëhet identifikimi i hershëm i kancerit të gjirit, dhe parandalimi i kësaj sëmundje. | 3,000.00 € | Mars 2024 |
| Riparimi dhe mirëmbajtja e QKMF-së1, QMF Orize, Dardani dhe Erenik | Bashkërenditja dhe mbikëqyrja e punëve në QKMF, QMF dhe në Ambulanca në kuadër të KPSH-së | 1. Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve shëndetësore 2. Përmirësimi i kushteve adekuate për ofrimin e shërbimeve shëndetësore | 152,170.00 € | Shkurt 2024 |
| Vlerësimi i nevojave lokale shëndetësore | Ndarja e subvencioneve apo ndihma shtesë shëndetësore në bazë të rregullores për subvencione | 1. Ndihmë financiare për përmbushjen e nevojave për të sëmurët kronik nga kanceri dhe sëmundjet kardiovaskulare. 2. Përballimi i shpenzimeve për persona me gjendje të rëndë socio-ekonomike | 65,000.00 € | Shkurt 2024 |
| Fushata sensibilizuese | Përmbushja e nevojave të Organizatave Joqeveritare të cilat aplikojnë në DSHMS për mbështetje financiare. | Përmbushja e kërkesave për grupet e margjinalizuara (persona paraplegjikë, tetraplegjik, të shurdhër, mememc etj) | 35,000.00 € | Qershor 2024 |

Drejtoria për Arsim

| Objektivat vjetore | Aktivitetet e planifikuara | Rezultatet që priten | Vlera Financiare | Komente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nënshkrimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit me organizatat e shoqërisë civile dhe donatorë vendor dhe ndërkombëtarë | - Trajnime profesionale të mësimdhënësve; 1.2. Aktivitete jashtë –kurrikulare me nxënës: *Organizmi i garave të diturisë * Organizimi i garave sportive - Trajnime profesionale të nxënësve; 1.4. Vizita jashtë vendit për përfaqësime të shkollave tona në gara të ndryshme ndërkombëtare | - Çertifikimi i mësimdhënësve gjatë trajnimeve profesionale; -Çmimet e fituara nga nxënësit për pjesëmarrjen në gara të diturisë dhe sportive; - Identifikimi i talentëve të rinj dhe orientimi profesional i nxënësve; -Zhvillimi dhe nxitja e të menduarit kritik tek nxënësit dhe ndikimi pozitiv në rezultatet e tyre në procesin e mësim-nxënies; |  |  |
| Kapitale | Renovimi dhe adaptimi i objekteve të Çerdhes “Ganimete Tërbeshi” (objekti i çerdhes Multietnike dhe objekti Orize) | Krijimi i kushteve më të mira për qëndrim ditor të fëmijëve nga mosha 1-5 vjeç | 91.749.00 € | Qershor 2024 |
|  | Blerja e pajisjeve muzikore për shkollën e muzikës “Prenk Jakova” | Krijimi i kushteve më të mira për zhvillimin e mësimit praktik në shkollën e muzikës. | 20.000.00 € | Shtator 2024 |
|  | Blerja e automjetit për bartjen e ushqimit në çerdhe Rregullime dhe mirëmbajtje e shkollave | Sigurimi, bartja e ushqimit në objektet e çerdhes | 25.000.00 € | Mars 2024 |
|  | Renovime dhe adaptime te objekteve shkollore | Përmirësimi i Infrastrukturës shkollore duke përfshirë: - rregullimi i kulmeve - ndërrimi i dyerve dhe dritareve - rregullimi i dyshemeve - rregullime të terreneve sportive, rrethime të oborreve të shkollave - muratime, suvatime, molerime - mirëmbajtje të ndryshme në objektet shkollore | 400.000.00 € | Kontratë 3 vjeçare 2024/2025/2026 Dhjetor’26 |
|  | Renovime dhe mirëmbajtje e Ngrohjes qëndrore në shkolla | Mirëmbajtja e ngrohjes qendrore në shkolla | 40.000,00 Kontratë 2 vjeçare 2023/2024 | Vazhdon kontratë 2024 deri Maj’25 |
|  | Ndërtimi i anekseve në SHFMU “Dëshmorët e Kombit” Shqiponjë dhe SHFMU “Ali Hasi” Cërmjan. | Ndërtimi i anekseve për deponimin e peletit dhe elementeve tjera të shkollës. | 18.275.00 € | Vazhdim i kontratës nga viti 2023 deri Mars’24 |
|  | Ndërrimi i kaldajave dhe pajisjeve tjera të ngrohjes qendrore | Ndërrimi i kaldajave të vjetra (dëmtuara) dhe zëvendësimi i tyre | 20.725.00 € | Shtator 2024 |
|  | Blerja e pajisjeve në shkollat profesionale | Krijimi i kushteve më të mira për zhvillimin e praktikës profesionale në shkolla | 46.000.00 | Shtator 2024 |
|  | Renovimi dhe adaptimi i SHFMU “Zef Lush Marku” Brekoc | Krijimi i kushteve më të mira për mësim | 217.000.00 | Lënda është në proces të tenderimit – Viti 2024/2025 |
|  | Ndërtimi i Çerdhes Rogovë | Objekt i ri – Përfshirja e fëmijëve në arsimin parafillor | 200.000.00 | Lënda është në proces të tenderimit |
| Zbatimi i masave të Efiçiencës së Energjisë në Objektet shkollore | SHME “Mazllom Këpuska” Gjakovë – Renovimi i shkollës (FKEE) | Termoizolimi i mureve dhe kulmit, ndërrimi i dyerve dhe dritareve, Renovimi i instalimeve të ngrohjes qendrore dhe elektrike të cilat ndikojnë në Efiçiencën e Energjisë | 308.000.00 € | Punimet në përfundim |
|  | SHMM. “Hysni Zajmi” Gjakovë SHFMU “7 Shtatori” Gërqinë | Renovimi i objekteve shkollore |  | Renovimi fillon 2024&2025 Donator Ministria e Ekonomisë – KFW |

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport

| Objektivat vjetore | Aktivitetet e planifikuara | Rezultatet që priten | Vlera Financiare | Afati kohor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVITETE TRADICIONALE | Organizimi i aktiviteteve tradicionale Kulturore, Rinore dhe Sportive gjatë vitit kalendarik | Ngritja e cilësisë dhe krijimi i standardeve në sferën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit përmes objektivave si: Krijimi i një mjedisi / infrastrukturë të përshtatshëm kulturor, rinorë dhe sportiv, Të promovohet kultura tradicionale dhe ajo moderne, Të sigurohet një rritje e integrimit shoqëror, posaçërisht për të rinjtë, ngritja e vetëdijesimit qytetarë për Trashëgimi Kulturore, Pasuria e Trashëgimisë Kulturore, Pasuria e zakoneve dhe traditës | 50,000 Euro | Janar – Dhjetor 2024 |
| Ndarja e subvencioneve (me thirrje publike) sipas RREGULLORE MF - NR – 04/2017 MBI KRITERET, STANDARDET DHE PROCEDURAT E FINANCIMIT PUBLIK TË OJQ-VE Ndarja e subvencioneve (me thirrje publike) sipas RREGULLORE MF - NR – 04/2017 MBI KRITERET, STANDARDET DHE PROCEDURAT E FINANCIMIT PUBLIK TË OJQ-VE | Thirrje Publike për Mbështetje Financiare Publike të Organizatave Jo-Qeveritare në Zbatimin e Aktivitcteve të Kulturës dhe Sportit | Aktivitetet që kanë për qëllim nxitjen e autoriteteve lokale, institucioneve publike dhe akterëve tjerë për bashkëpunim me shoqërinë civile me qëllim ruajtjen, ngritjen, nxitjen dhe përcjelljen e frymës së Kulturës dhe Sportit tek shoqëria civile e më gjerë. | 145,000 Euro | Janar – Dhjetor 2024 |
|  | Thirrje Publike për Mbështetje Financiare Publike të Organizatave Jo-Qeveritare në Zbatimin e Aktiviteteve Rinore | Pjesëmarrja, Edukimi jo-formal, Punësimi dhe Ndërmarrësia, Mjedisi i Sigurt dhe Edukimi Shëndetësorë, Vullnetarizmi dhe Punëtorët Rinor, Integrimi Shoqëror, përfshirja e të rinjëve me aftësi kufizuara dhe të rinjët e komunitetit joshumicë |  | Janar – Dhjetor 2024 |
| Ndarja e subvencioneve (me thirrje publike) sipas RREGULLORES PËR NDARJEN E SUBVENCIONEVE TË KOMUNËS | Thirrje Publike për Mbështetje të kërkesave për botimin dhe promovimin e librave | Të fuqizohen krijuesit e pavarur dhe krijuesit e rinj që përmes punës së tyre të afirmojnë personalitetin e tyre krijues, Të motivohen për krijimtari artistike, studim dhe hulumtim, Të mbështetet bashkëpunimi me individ për aktivitete në qasje me publikun, për prezantim individual në dobi të shoqërisë, T’i kontribuohet letërsisë artistike me vlera letrare, të pranueshme, të qëndrueshme dhe kulturë elitare, Të synohet promovimi i veprave letrare të autorëve vendor të cilët me veprat e tyre kanë bërë emër në letërsinë tonë dhe më gjerë. |  | Janar – Dhjetor 2024 |
| KONTRATAT PËR FURNIZIM | Furnizim me PC |  | 3500 | Mars / 2024 |
|  | Furnizmi dhe montimi me pajisjet e orës në Sahat Kullë |  | 7500 | Mars / 2024 |
|  | Furnizim me Libra për Bibliotekë |  | 3000 | Mars / 2024 |
|  | Furnizim me Materiale Elektrike |  | 3000 | Shkurt / 2024 |
| KONTRATAT PËR FURNIZIM - TEATRI “Hadi Shehu” | Shfaqja "Alo Alo" vazhdim |  | 999 | Janar – Shkurt / 2024 |
|  | Premiera "Magjistari nga Ozi" fëmijë |  | 4000 | Janar – Shkurt / 2024 |
|  | Premiera "Bëje ose Vdis" |  | 7000 | Mars – Prill / 2024 |
|  | Premiera "Vojcek" |  | 7000 | Qershor – Korrik / 2024 |
|  | Premiera "Na ishte njëherë" fëmijë |  | 3000 | Shtator – Tetor / 2024 |
| KONTRATAT PËR SHERBIME | Mirëmbajtja e rrjetit elektrik dhe riparimi i kasetave elektrik ne objekte |  | 3000 | Shkurt / 2024 |
|  | Shërbimet e Molerimit |  | 3000 | Mars / 2024 |
|  | Mirëmbajtja e terreneve sportive ekzistuese |  | 5500 | Prill / 2024 |
|  | Rregullimi dhe mirëmbajtja e nyejve sanitare në objekte |  | 7000 | Qershor / 2024 |
|  | Skena, ndriçimi dhe zërimi për evente |  | 12000 | Maj / 2024 |
|  | Organizimi i festave të fundvitit |  | 30000 | Korrik / 2024 |
|  | Organizimi i 25 Vjetorit të Ditës së Çlirimit |  | 50000 | Shkurt / 2024 |
| KONTRATAT PËR PUNË | Renovimi dhe sistemi i ngrohjes në palestrën “Shani Nushi” |  | 30000 | Prill / 2024 |
|  | Zërimi dhe Ndriçimi në Pallatin e Kulturës & Galerinë e Arteve |  | 20000 | Maj / 2024 |
|  | Rindërtimi i Mejtepe Ruzhdie |  | 200000 | Shkurt / 2024 |
|  | Rindërtimi i Tabhanës |  | 100000 | Shkurt / 2024 |

Drejtoria për Zhvillim Ekonomik

| Objektivat vjetore | Aktivitetet e planifikuara | Rezultatet që priten | Vlera Financiare | Afati kohor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hapja e thirrjes publike për aplikim të grandeve | - Rritja e numrit të iniciativave lokale dhe fuqizimi i NVM Prodhuese dhe Shërbyese; - Zhvillimi i iniciativave për përkrahjen, promovimin dhe thithjen e investimeve; Krijimi i kushteve për rritjen e numrit dhe zgjerimit të kapaciteteve të NVM-ve prodhuese; Sigurimi i klimës së favorshme për tërheqjen e investimeve të huaja dhe të diasporës. - Ngritja e kapaciteteve menaxhuese të bizneseve, rritja e numrit të bizneseve të reja dhe ndërlidhja e tyre me tregun e punës dhe ofertës për punë; - Mobilizimi i fondit për ndarjen e Granteve për biznese të vogla dhe të mesme nga ana e Komunës; | Rritja e kapaciteteve prodhuese të bizneseve dhe numrit të të punësuarve. | 120,000.00€ | Shtator 2024 |
|  | Ndërtimi i shtegut “Shkugëza e sfidave” | Krijimi i kushteve për ecje dhe çiklizëm, zhvillimi i zonës ne fushën e gastronomisë. | 390,000.00 | Gusht 2024 |
|  | Rregullimi i vaskës në Lumin Erenik | Krijimi i kushteve për turizëm veror dhe atraksionet tjera sportive. | 60,000.00 | Qershor 2024 |
|  | Blerja e pajisjeve për Turizëm (Harta Digjitale) | Blerja e aparaturës digjitale për shenjëzimin e atraksioneve turistike të Gjakovë. | 30,000.00 | Prill 2024 |
|  | Ndërtimi i urës këmbësore tek Ura e Fshejtë. | Lehtësimi i lëvizjes së sigurtë të këmbësorëve mbi lumi Drin nga pjesa e komunës së Gjakovës në pjesën e Rahovecit. Rritja e numrit të vizitorëve dhe zhvillimi i zonës turistike, shfrytëzimi i bukurive natyrore të zonës. | 550,000.00€ | 2024-2025 |

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

| Objektivat vjetore | Aktivitetet e planifikuara | Rezultatet që priten | Vlera Financiare | Afati kohor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trajtimi dhe zgjidhja e kërkesave – aplikimeve | - Dhënia e Kushteve Ndërtimore – Vendosja e kushteve për ndërtim në një parcelë të caktuar, si dokument që i bashkëngjitet dokumentacionit për leje ndërtimi. - Dhënia e Lejeve të Ndërtimit – Pajisje e palës me leje ndërtimi për objekte të ndryshme. - Dhënia e Lejeve Mjedisore Komunale - Pajisja me leje mjedisore komunale që garanton parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimit negativ në mjedis nga ndërtimet publike dhe private. - Dhënia e Lejeve të Ndërtimit për objektet e infrastrukturës (ujësjellës, kanalizim, rrjet elektrik/tensioni i ulët, rrjet rrugor) - Pajisja me leje të ndërtimit të infrastrukturës. - Dhënia e Pëlqimeve për shfrytëzimin e përkohshëm të hapësirës publike, për vendosjen e aparateve, lojërave argëtuese, vendosjen e objektit montues/demontues, reklamimi i veprimtarisë së biznesit së qytetarit e të ngjashme. - Dhënia e Lejeve për Gropim për ndërtimin e trasave kabllovike dhe ajrore - Pajisja me leje për gropimin/ndërtimin e rrjetit të telekomunikacionit dhe televizive, rrejt termofikimi dhe rrjetin elektrik të tensionit të lartë. - Dhënia e Pëlqimeve të ndryshme, ekstrakteve dhe objekteve tjera për të cilat nuk kërkohet Leje e Ndërtimit, zgjatje afateve të Lejeve ndërtimore, Lejeve të Rrënimit dhe Lejeve të Përdorimit. - Përmbyllja e Sistemit të adresave dhe e ri numërimit të objekteve. | - Plani Zhvillimor Komunal - Harta Zonale Komunale. - Dokumenti hapësinor: Harta Zonale Komunale; Ligji 04L/110 për ndërtim - Ligji Nr. 03/L-214 për Vlerësimin e ndikimit në Mjedis; Ligji Nr. 03/L-025 për mbrojtjen e Mjedisit; - Plani Lokal i Veprimit në Mjedis 2019-2023. - Ligji 05/L-081 për energjinë, Ligji Nr. 04/L-110 për Ndërtim dhe Ligji nr.2003/14 për Planifikimin Hapësinor, Plani Zhvillimor Komunal dhe Harta Zonale Komunale. - Rregullorja Komunale për përcaktimin e procedurave të dhënjes në shfrytëzim për më pak se 1 vit të pronës së paluajtshme të Komunës nr.Vendimit 01 Nr.110/04-14194 datë 02.06.2021 - Ligji 05/L-081 për energjinë, Ligji Nr. 04/L-110 për Ndërtim dhe Ligji nr.2003/14 për Planifikimin Hapësinor. - Ligji 04/L-110 për Ndërtim, Ligji nr. 04/L-174 për Planifikim Hapësinor. - Ligji Nr. 04/L-071 për sistemin e adresave | // | Janar- Dhjetor 2024 |
| Trajtimi i kërkesave për Leje legalizimi të ndërtimeve pa Leje | 2.1. Shqyrtimi i kërkesave të kategorisë I-rë dhe shtëpi të kategorisë II-të; 2.2. Shqyrtimi i kërkesave të kategorisë II-të | 2.1. Ligji nr,06/L-024 për trajtimin e ndërtimeve pa leje (afati kohor i përmbylljes 2+1+1 nga 09.2018); 2.2. Ligji nr,06/L-024 për trajtimin e ndërtimeve pa leje (afati kohor i përmbylljes 2+1+1 të procesit të trajtimit të objekteve të ndërtuara pa leje deri nga 09.2018 deri më 09.2022) |  | Janar-Dhjetor |
| Regjistrimi i objekteve të ndërtuara pa Leje në territorin administrativ të Komunës së Gjakovës | 3.1.Inspektimi dhe identifikimi në terren (sistemi derë më derë) i ndërtimeve pa Leje; 3.2. Shqyrtimi i kërkesave të kategorisë II-të | 3.1. Ligji nr,06/L-024 për trajtimin e ndërtimeve pa leje (zgjatja e afati kohor të Ligjit); 3.2. Ligji nr,06/L-024 për trajtimin e ndërtimeve pa leje | 3.1. 14,400.00 | 3.1. Shkurt – Gusht 3.2. Janar-Qershor |
| Inspektimi i objekteve të kategorisë së II-të, të ndërtuara pa Leje në territorin administrativ të Komunës së Gjakovës | Shqyrtimi i kërkesave të kategorisë II-të, inspektimi i fazave projektuese dhe raportimi lidhur me të gjeturat | Ligji nr,06/L-024 për trajtimin e ndërtimeve pa leje |  | Janar-Qershor |
| Hartimi i Hartës Zonale Komunale | Miratimi nga MMPHI dhe Kuvendi Komunal Gjakovë | Ligji nr. 04/L-174 për Planifikim Hapësinor, UA MMPH nr.24/2015 për elementet dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e Hartës Zonale të Komunës, UA MMPH 05/2014 për përgjegjësitë e autoriteteve të planifikimit hapësinor si dhe parimet dhe procedurat për pjesëmarrjen e publikut në planifikimin hapësinor |  | Janar -Shkurt |
| Raportimi vjetor i implementimit të Planit Zhvillimor Komunal | Mbledhja e shënimeve nga Drejtoritë përkatëse për implementimin e PZHK-së në fushat kompetente të veprimit; Përgatitja e Raportit për gjendjen e mjedisit hapësinor urban dhe rural. Implementimi i Planit Zhvillimor Komunal dhe raportimi pranë Komitetin për Politikë dhe Financa dhe Kuvendit Komunal; | Ligji nr. 04/L-174 për Planifikim Hapësinor |  | Janar - Mars |
| Vlerësimi dhe raportimi për gjendjen e Mjedisit në Komunë | Mbledhja e shënimeve nga Drejtoritë përkatëse për investimet e kryera në fushën e mjedisit; Bashkëpunimi me Drejtoritë përkatëse, Institucionet publike relevante, organizatat e ndryshme dhe vlerësimi i gjendjes së mjedisit të Komunës; Përgatitja e Raportit për gjendjen e mjedisit dhe raportimi pranë Komitetin për Politikë dhe Financa dhe Kuvendit Komunal; | Ligji nr,03/L-025 për Mbrojtjen e Mjedisit |  | Janar - Mars |
| Menaxhimi i procesit të hartimit të Planit Rregullues të Hollësishëm të ish Parkut Memorial Çabrati “PEJISAZH I MBROJTUR" | Mbledhja e shënimeve, grumbullimi i dokumentacionit, caktimi i kufijve, hartimi i detyrës projektuese dhe përgatitja për miratim të propozim Vendimit për hartimin e Planit Rregullues të Hollësishëm; Menaxhimi i procesit të hartimit të Planit, bashkëpunimi me kompaninë hartuese të planit, mbajtja e konsultimeve publike me grupet e interesit të përfshira me plan deri në arritjen e zgjidhjes urbanistike; Mbajtja e shqyrtimit publik për Planin aktual, përgatitja e Raportit nga diskutimi dhe dokumentacionit shtesë për procedim të mëtutjeshëm për miratim të Planit; Miratimi i PRRH-së pranë Komitetit për Politikë dhe Financa dhe Kuvendit Komunal; | Ligji nr. 04/L-174 për Planifikim Hapësinor, UA MMPH nr.01/2018 për elementet dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e Planeve Rregulluese të Hollësishme; Ligji nr. 04/L-174 për Planifikim Hapësinor, UA MMPH nr.05/2014 për përgjegjësitë e autoriteteve të planifikimit hapësinor si dhe parimet dhe procedurat për pjesëmarrjen e publikut në planifikim hapësinor | 40,000.00 | Prill - Shtator |
| Menaxhimi i procesit të hartimit të Planit Rregullues të Hollësishëm të “MAJA E KURORËS”. | Mbledhja e shënimeve, grumbullimi i dokumentacionit, caktimi i kufijve, hartimi i detyrës projektuese dhe përgatitja për miratim të propozim Vendimit për hartimin e Planit Rregullues të Hollësishëm; Menaxhimi i procesit të hartimit të Planit, bashkëpunimi me kompaninë hartuese të planit, mbajtja e konsultimeve publike me grupet e interesit të përfshira me plan deri në arritjen e zgjidhjes urbanistike; Mbajtja e shqyrtimit publik për Planin aktual, përgatitja e Raportit nga diskutimi dhe dokumentacioni shtesë për procedim të mëtutjeshëm për miratim të Planit; Miratimi i PRRH-së pranë Komitetit për Politikë dhe Financa dhe Kuvendin Komunal; | Ligji nr. 04/L-174 për Planifikim Hapësinor, UA MMPH nr.01/2018 për elementet dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e Planeve Rregulluese të Hollësishme; Ligji nr. 04/L-174 për Planifikim Hapësinor, UA MMPH nr.05/2014 për përgjegjësitë e autoriteteve të planifikimit hapësinor si dhe parimet dhe procedurat për pjesëmarrjen e publikut në planifikim hapësinor | 20,140.00 | Prill - Shtator |

Drejtoria për Shërbimeve Publike

| Objektivat vjetore | Aktivitetet e planifikuara | Rezultatet që priten | Vlera Financiare | Afati kohor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kërkesat për kompensimin e dëmit | Kërkesë për kompensim dëmi për asetet publike nga aksidentet në trafik |  |  | Janar – Dhjetor 2024 (sipas nevojës dhe kërkesave) |
| Furnizimi dhe mbjellja e fidanëve dhe drunjtëve dekorativ | Mbjellja e fidanëve dhe drunjtëve dekorativ | Mbjellja e fidanëve dhe drunjtëve dekorativ në pjesë të ndryshme të qytetit dhe fshatrave. | 300,000.00 | Janar 2024 ( Planifikim 2 vjeçar) |
| Marrëveshja për mirëmbajtjen e gjelbërimit dhe mbjelljen e fidanëve të drunjtëve dekorativ dhe luleve si dhe për mirëmbajtjen e auto rrugëve. | Mirëmbajtja e gjelbërimit dhe mbjellja e fidanëve të drunjtëve dekorativ; Mirëmbajtja e auto rrugëve | Planifikohet të bëhet mirëmbajtjen e gjelbërimit dhe mbjellja e fidanëve të drunjtëve dekorativ në të gjithë Komunën e Gjakovës, Mirëmbajtja e auto rrugëve në të gjithë Komunën e Gjakovës, mirëmbajtja e fontanave në parqet e qytetit, tërheqja e deponive ilegale, etj | 350,000.00 | Janar-dhjetor 2024 Marrëveshje me KRM Çabrati, për mirëmbajtjen e hapësirave publike. |
| Zgjerimi i linjës së ndriçimit publik në Komunën e Gjakovës” | Rrjeti i ri, ku vendosen trupa ndriçues, hapja e kanalit dhe vendosja e kabllove për furnizim të trupave ndriçues. Po ashtu sipas nevojës të vendosen orman i ri me pajisjet përcjellëse | Në Zonat Urbane dhe rurale | 500.000,00 € | Janar 2024 (Kontratë 2 vjeçare) |
| Mirëmbajta e Ndriçimit Publik | Vendosja e trupave ndriçues, shtyllave, kabllove etj. | Në Zonat Urbane dhe rurale, varësisht prej nevojës së mirëmbajtjes. | 250.000,00 € | Janar 2024 (Kontratë 2 vjeçare) |
| “Eko-Gjakova” | Ligjërata rreth rëndësisë së riciklimit të xhamit nëpër shkolla ( në bashkëpunim me DKA dhe KGR) Vizitë në punëtorinë e KGR (shkollat e KK Gjakovë) Mbledhja e mbetjes së xhamit dhe aktivitete të ndryshme | 54 shkolla të përfitojnë ligjërata dhe njohuri për rëndësinë e riciklimit të xhamit Shkollat dhe organizatat rinore. Në bashkëpunim me KRM “Çabrati” dhe KGR | 30,000,00€ | Janar 2024 Projekti të ketë vazhdimësi, pasi që është e nevojshme vetëdijësimi i ri-ciklimit nëpër shkolla, duke vazhduar me edukimin rreth Ekonomisë qarkore (agjenda primare në BE) |
| “Dezinfektimi, Dezinsektimi, Deratizimi” | Dezinsektimi i mushkonjave nga toka; DDD i hapësirës së mbyllur (QKMF, Objektet parashkollore dhe objektet tjera Komunale); Deratizimi i sistemit të kanalizimit – pusetave; Deratizimi i bodrumeve dhe garazheve të qytetit | Sipas nevojës në të gjitha hapësirat publike, shkolla, QMF dhe objekte komunale. | 60.000,00€ | Shkurt 2024 |
| Sistemi i ujitjes Pik Pik | Vendosja e sistemit pik pik, në hapësirat gjelbëruese në parkun e madh të qytetit. | Mirëmbajta efektive e gjelbërimit dhe fidanëve në parkun e madh të qytetit | 180.000,00€ | Shkurt 2024 |
| Sanimi i rrugëve me zhavorr | Rehabilitimi i rrugëve me zhavorr | Sipas nevojës | 50.000,00€ | Mars 2024 |
| Qyteti i mençur | Vendosja e radarëve të mençur; Vendosja e shenjave vetëdijësuese afër shkollave të komunës | Vetëdijësimi i qytetarëve | 300.000,00€ | Mars 2024 ( Kontratë 2 vjeçare) |
| Trajtimi i qenëve endacak | Zënia/kapja e qenëve endacak; Trajtimi i qenëve endacak (kontroll, ushqim, dehelmetizim); Kastrimi/ Sterilizimi i qenëve endacak; Lëshimi i qenëve endacak në vendin e zënies. Eutanazia; Hospitalizimi i qenëve endacak. | Sipas nevojës, të trajtohen të gjithë qentë endacak në komunën e Gjakovës | 60.000 € | Maj 2024 |
| Rehabilitimi i ujërave të zeza | Përmirësimi i infrastrukturës (kanalizimeve dhe ujërave atmosferik ) |  | 100.000,00 € | Qershor 2024 |
| Ndërtimi dhe mirëmbajtja e varrezave të dëshmorëve | Punët e dheut; Ndërtimi i podiumit; Rrethimi në hapësirat e podiumit; Punimi i varrezave dhe gurëve; | Përfundimi i varrezave të dëshmorëve për Qytetin e Gjakovës | 49,146.02 Euro | Varrezat e dëshmorëve të qytetit të Gjakovës. ( projekt, vazhdimësi nga viti 2023) |
| Furnizimi dhe vendosja e kapakëve të pusetave dhe ujëmbledhësve, ulëseve për parqe dhe kontejnerëve | Përmirësimi i infrastrukturës në parqe dhe hapësira publike, krijimi i kushteve më të mira për pushim dhe rekreacion në parqe. | Vendosja e ulëseve dhe shportave të mbeturinave në parqe të qytetit dhe parqet në zonën rurale Po ashtu ne rrugët dhe trotuaret e qytetit të jenë të vendosura kapak të pusetave dhe grila të ujëmbledhësve | 33,050.00 euro | ( projekt, vazhdimësi nga viti 2023) |
| Rehabilitimi i hapësirave publike | Rehabilitimi dhe ndërtimi i hapësirave publike/parqeve; Ndërtimi i parqeve të reja; Furnizimi me ulëse dhe kontejnerë të mbeturinave; Ndërtimi me kubëza betoni dhe hapësira gjelbëruese në parqe. | Përmirësimi i infrastrukturës në të gjitha parqet e Komunës së Gjakovës | 1.500.000,00 € | Procedurë në prokurim nga viti 2023 |

Drejtoria për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

| Objektivat vjetore | Aktivitetet e planifikuara | Rezultatet që priten | Vlera Financiare | Afati kohor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KADASTRI I PËRÇOJAVE | Ndërtimi që shërben për qëllime të insfrastrukturës si: linjat e tensionit të lartë të energjisë elektrike, gypat e ujësjellësit dhe kanalizimit, gypat për ngrohje qendrore etj. | Pas identifikimit të rrjetit e përçojave kursehet kohë dhe buxhet në implementimin e projekteve të tjera. | // | Mars – Dhjetor |
| SHPRONËSIMET | Janë në procedurë të shpronësimit zgjerimi i rrugës për Pejë (dy segmente), zgjerimi i rrugës nga Ura e Tabakut deri tek Ura e Tahir Efendisë si dhe janë planifikuar të fillojne projektet tjera si: Shpronësimi i pronave të AKP-së për katër projekte, procesimi i pagesave për të gjitha këto projekte si dhe për projektet paraprake të cilat kanë përfunduar. | Ndryshimi i titullarit të pronës dhe krijimi i kushteve më të mira infrastrukturore | Kosto e shpronësimit është rreth 5,000,000.00 € | Mars-Dhjetor |
| Punët e përditshme | Regjistrimi i lëndëve juridike dhe teknike, regjistrimi i akteve juridike nga institucionet publike si dhe shqyrtimi i kërkesave të palëve private. | Azhurnimi në SIKTK- pjesa tekstuale dhe grafike për lëndët teknike, ndërsa për lëndët juridike azhurnimi i titullarit të pronës në certifikatën e pronësisë. Përgatitja e elaboratit të shpronësimit. | / | Janar – Dhjetor |
| Shqyrtimi i kërkesave nga palët private dhe institucionet publike | Zgjidhja e problemeve pronësore mes Komunës së Gjakovës dhe palëve private. | Mbajtja e seancave dëgjimore, kompenzimi i pronave private të shpronësuara para vitit 1999. | Varësisht nga vlera e pronës ose këmbimi i saj. | Janar – Dhjetor |

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

| Objektivat vjetore | Aktivitetet e planifikuara | Rezultatet që priten | Vlera Financiare | Afati kohor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUQIZIMI I FERMERËVE PËRMES MBËSHTETJES FINANCIARE DHE NGRITJES SË KAPACITETEVE | Shpërndarja e subvencioneve, specifikisht mekanizëm bujqësor dhe pajisje për bletari për fermerët e Komunës së Gjakovës | Subvencionimi i një numri të fermerëve me mekanizëm bujqësor dhe pajisje për bletari duke përmirësuar kushtet e punës për fermerët për të ju reduktuar kohën për zhvillimin e një aktiviteti bujqësor, duke rritur cilësinë e produktit bujqësor dhe rritjen e rendimentit në të gjitha kulturat bujqësore. | 130,000.00 | Shtator |
| PËRMIRËSIMI I SISTEMIT TË UJITJES DHE RRITJE TË SIPËRFAQEVE PUNUESE ME SISTEM TË UJITJES NË FUNKSION TË RRITJES SË RENDIMENTIT. | Ndërtimi i kanaleve të ujitjes në zonat Rurale. Sanimi dhe Renovimi i Pendave dhe Kanaleve të Ujitjes | * Ndërtimi i x metra kanal të ujitjes varësisht prej kontratës së kontraktuar për të ndihmuar fermerët në ujitjen e parcelave të tyre të kultivuara me kultura bujqësore me qëllim të rritjes së sipërfaqeve të punuara dhe rritjes së rendimentit bujqësor. * Investimi në sanim dhe renovim të pendave dhe kanaleve duke intervenuar në ato pjesë të cilat kanë qenë në funksion në mënyrë që të ketë vazhdimësi në ujitje dhe rritje të sipërfaqeve punuese. | 2.1. 200,000.00 2.2. 100,000.00 | Mars Maj |
| PËRMIRËSIMI I INFRASTRUKTURËS RRUGORE FUSHORE | Rregullimi i rrugëve fushore | *Rregullimi i rrugëve fushore sipas kërkesës së fermerëve dhe komuniteteve të cilët e kanë të nevojshme. Sa më shumë rrugë fushore të rregulluara aq më shumë sipërfaqe lehtë të depërtueshme. | 100,000.00 | Mars |
| ANALIZA STATISTIKORE E TË MBJELLAVE DHE TË KORRURAVE | Planifikimi dhe hartimi i planeve i mbjelljeve pranverore dhe vjeshtore. | * Të dhëna sa më të sakta dhe relevante në kuadër të sipërfaqeve të mbjellura me kultura pranverore dhe vjeshtore. Gjithashtu monitorimi i fushatës së Korrje Shirjes |  | Gjatë gjithë vitit |
| Rrjetëzimi, asistimi dhe krijimi i hapësirës së përshtatshme për fermerët për të përfituar ose kompensuar. | Organizimi i Sesioneve informuese në bashkëpunim me organizata të ndryshme për trajnime/Grande për fermerët. Skema e aplikimit në kuadër të Pagesave Direkte - MBPZHR | *Sesione të organizuara dhe zhvillim i aktiviteteve në bashkëpunim me çdo organizatë të interesuar në lëmin e bujqësisë. *Ofrimi i shërbimeve, asistencës teknike në kuadër të aplikimit të rreth 2500 fermerëve për subvencione / Pagesa Direkte. |  | Gjatë gjithë vitit |

Drejtoria për Inspektoriat

| Objektivat vjetore | Aktivitetet e planifikuara | Rezultatet që priten | Vlera Financiare | Afati kohor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planifikimi i të hyrave | Të hyrat nga gjobat Të hyrat nga pëlqimet teknike sanitare | Inkasimi i 25,000.00 € nga shqiptimi i gjobave. Inkasimi i 45,000.00 € nga lëshimi i pëlqimeve për lokale afariste dhe për pëlqime sanitare në fushën e ndërtimit. | 70,000.00 € | Janar - Dhjetor |
| Planifikimi i inspektimeve | Inspektime nga ana e Inspektorëve të Ndërtimit, Mbrojtjes së Mjedisit, Shërbimeve Publike dhe Tregut. | Realizimi i 4650 inspektimeve | // | Janar - Dhjetor |
| Planifikimi i prokurimit | Furnizim me veshmbathje; Blerja veturës; Furnizim me kompjuter | Realizimi i blerjeve te veshmbathjeve, veturës dhe kompjuterëve në vlerë totale prej 25,500.00 € | 25,500.00 € | Shkurt - Mars |

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim

| Objektivat vjetore | Aktivitetet e planifikuara | Rezultatet që priten | Vlera Financiare | Afati kohor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hartimi i dokumenteve të shkruara | - Përpilimi i Raportit vjetor të Punës për v.2023; - Analiza e realizimit të planit vjetor të punës; - Përpilimi i Raporteve mujore dhe periodike | DMSH & ZJARRFIKËSIT DMSH & ZJARRFIKËSIT | / / | Janar/2024 Janar/2024 Mujor, tremujor, gjashtëmujor dhe vjetor |
| Planifikimi dhe Menaxhimi i buxhetit | 1.Përpilimi i Kornizës afatmesme buxhetore 2024-2026; 2. Planifikimi tenderues (preliminar dhe përfundimtar); 3.Plani dinamik i rrjedhjes së parasë; Inicimi i procedurave tenderuese; 4. Inicimi i procedurave tenderuese; 5.Evidentimi dhe realizimi i procedurave për likuidimin e faturave, e të tjera | / | -Furnizimi me uniforma verore dhe dimërore për personelin zjarrfikës; -Furnizimi me pije dhe ushqim të zjarrfikësve gjatë mobilizimit 25,000.00 € 2,000.00 € ___________ 27,000.00 € | Maj-Shtator/2024 Shtator/2024 Tetor/2024 Janar/2024 Janar-Shtator/2024 Janar-Dhjetor/2024 |
| Menaxhimi i situatave Emergjente: 1. Vërshimet 2. Zjarret 3. Erërat e forta 4. Tërmetet 5. Bora, ngricat dhe mjegullat 6. Thatësitë 7. Epidemitë 8. Mjetet e pashpërthyera mino-eksplozive 9. Eksplodimet në biznese dhe amvisëri etj. | 1.Zbatimi i masave për parandalimin e fatkeqësive dhe zbutja e pasojave nga ato; 2. Ngritja e nivelit të gadishmërisë; 3. Reagimi emergjent; 4. Sanimi i gjendjes pas fatkeqësisë | DMSH&ZJARRFIKËSIT DMSH & KRYETARI & SHTABI EMERGJENT DMSH & SHTABI EMERGJENT & DHE STRUKTURAT INVOLVUESE SIPAS SIME SHTABI KOMUNAL & EKZEKUTIVI | / | Janar-Dhjetor/2024 Janar-Dhjetor/2024 Janar-Dhjetor/2024 |
| Planifikimi Emergjent | 1.Hartimi i masave për parandalimin e fatkeqësive dhe zbutja e pasojave nga ato; 2.Hartimi-azhurnimi i Vlerësimit të rrezikut nga fatkeqësitë natyrore për territorin e Komunës së Gjakovës; 3. Mobilizimi dhe aktivizimi i mekanizmave për mbrojtje dhe shpëtim dhe Strukturave për mbrojtje dhe shpëtim, resurseve për mbrojtje, shpëtim dhe ndihmë; 4. Bashkëpunimi ndërkomunal dhe ndërkufitar lidhur me zbatimin e mbrojtjes nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera; 5. Mbajtja e ushtrimeve në tavolinë dhe ushtrimeve fushore për testimin e skenarëve Planeve të reagimit emergjent. | / | / | Janar-Mars/2024 Janar-Mars/2024 Janar-Dhjetor/2024 Janar-Dhjetor/2023 Shkurt-Shtator/2023 |
| Intervenime Emergjente | 1.Pastrimi sezonal i shtretërve të lumenjëve, të përrockave dhe kanaleve të hapura për parandalimin e vërshimeve në segmentet e rrezikuara; 2. Ngritja mureve mbrojtëse në pikat kritike për shembje të tokës dhe qarkullim të përkohshëm emergjent; 3.Heqja e bllokadave në rrugë të shkaktuara nga fatekqësitë natyrore, hapja e kanaleve kulluese, prerja e lisave me rrezikshmëri, ndërtimi i mbikalimeve të improvizuara në përrocka e lumenjë; 4. Mbushja e 500 thasëve me rërë për ngritjen e pritave për pengimin e depërtimit të uijit në lokacione të rrezikuara. | / | Kontratë dy vjeqare Intervenime Emergjente 37,400.00 € | Shtator-Nëntor/2024 Janar-Dhjetor/2024 Janar-Dhjetor/2024 Shkurt/2024 |
| Qendra operative Emergjente -112 | 1.Pranimi, verifikimi, evidentimi dhe shpërndarja e informacioneve tek Shërbimet Emergjente gjegjëse; 2.Shkëmbimin e informatave me qendrat tjera QOE-112 komunale si dhe QOER, me Shërbimet Emergjente dhe organizata relevante dhe ato involvuese në situata emergjente ; 3.Ekspediocioni i ditarit operativ ; - përgatitja raportit të aktiviteteve gjatë ndërrimit ; - hartimi i raportit statistikor - arkivimi i dokumentacionit - Plotësimi i SURS (Qendra Nacionale -112) ; | DMSH & QOE-112 & QEOE-112 &192 &193 &194 DMSH & QOE-112 & QOER-112 &192 &193 &194 & FSK & Kompanitë publike vitale DMSH & QOE-112 & SISTEMI SURS AME/MPB | / | 24/7 24/7 24/7 |
| Zjarrëfikje dhe Shpëtim | 1.Ngritja e kapaciteteve humane dhe teknike në shërbimin Zjarrfikës; 2. verifikimi gatishmërinë operative të ekipeve zjarrfikëse për reagim dhe aspekte të mobilizimit; 3. Koordinimi me NjPZSH e komunave fqinje, unionet dhe shoqatat vullnetare zjarrfikëse komunale dhe për reagim në situata të zjarreve. | DMSH+ZJARRFIKSAT & DBF DMSH+ZJARRFIKSAT & AME/MPB DMSH & NJPZSH & KOMUNAT FQINJE & AME/MPB | / | Janar-Dhjetor/2024 Janar-Dhjetor/2024 Janar-Dhjetor/2024 |
| Planifikimi tenderues | 1.Mirëmbjatja dhe renovimi i objektit dhe garazhave në Shërbimin zjarrfikës; 2. Mirëmbajtja dhe servisimi i automjeteve zjarrfikëse; 3.Furnizimi me derivate automjete zjarrfikëse, naftë për ngrohje dhe gjenerator për objektet e Shërbimit Zjarrfikës; 4.Koordinimi me Agjensionin e Menaxhimit Emergjent/MPB për çështje logjistike dhe operative | DMSH & DBF & ZYRA E PROKURIMIT DMSH & DBF & ZYRA E PROKURIMIT DMSH & DBF &ZYRA E PROKURIMIT | 5,000.00 € 23,650.70 € Derivate për automjete 20,000.00 €, Naftë për ngrohje 8,000.00 €, Naftë për gjenerator 1,000.00 € Kontratë / AQP | Janar-Dhjetor/2024 Janar -Dhjetor 2023 Janar -Dhjetor 2024 |
| Partneriteti | 1.Krijimi i partneriteteve të qëndrueshme me strukturat reaguese institucionale dhe jo institucionale; 2. Angazhimi për hartimin e planeve të përbashkëta për reagim në situata emergjente | DMSH & SHTABI EMERGJENT KOMUNAL & POLICIA E KOSOVËS & KKSB & FSK & KFOR & ZJARRFIKSIT & SHME & KOMPANITË PUBLIKE VITALE | / | Janar-Dhjetor/2024 Mars-Qershor/2024 |
| Trajnime dhe ushtrime | 1. Ndihmë të parë; 2. Përdorimi i mjeteve themelore për shuarjen zjarreve; 3. Bazat e Menaxhimit Emergjent; 4. Trajnimet bazike dyjavore për zjarrëfikje dhe shpëtim; 5. Planifikimi emergjent; 6.Ruajtja e gjurmëve të shuarjes së zjarrit | DMSH - ZJARRFIKËSIT- QENDRA E TRAJNIMEVE TË INTEGRIMEVE- VUSHTRRI | 1000 | Shkurt-Shtator/ 2024 Programi trajnimit dhe Agjenda me numrin e pjesëmarrësve dhe profilin e tyre e përcakton Akademia e Sigurisë Publike - Vushtrri (vetëm shpenzimet e transportit) |

Drejtoria për  INFRASTRUKTURË

| Objektivat vjetore | Aktivitetet e planifikuara | Rezultatet që priten | Vlera Financiare | Afati kohor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Rehabilitimi i rrugëve me asfalt Qerim, Piskotë, Brekoc, Blloku i Ri, Has, Rekë e Keqe, Rekë e Mirë, Dushkajë | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 350,000.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Pajimet dhe Sinjalizimi i Trafikut Rrugorë në Rekë të Keqe, Rekë të Mirë, Dushkajë, Has | Rritja e sigurisë rrugore dhe rregullimi i trafikut rrugor | 50,000.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi dhe sanimi i Urave në Has, Rekë të Mirë, Rekë e Keqe, në Dushkajë | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 50,000.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - Sanimi i rrugëve dhe trotuareve me kubëza në Brekoc, Piskotë, Qerim, Blloku i Ri, Has, Rekë e Mirë, Rekë e Keqe, Dushkajë | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 250,000.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugës “Kodra e Sukës” - fsh. Cërmjan | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 74,000.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në fshatrat Jabllanicë, Gërgoc, Zhabel, Bardhaniq | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 200,000.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi i rrugës Dalja për Pejë - Pjesë e Qarkores së Qytetit | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 2,300,000.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi i rrugëve në Rezinë | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 100,000.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës | Rregullimi i shtratit të lumit "Krena" | Infrastrukturë sipas standardeve | 500,000.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Zgjerimi dhe rregullimi i rrugës “Tranziti i qytetit” | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 50,000.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës | Rregullimi i shtratit të lumit "Llukac" | Infrastrukturë sipas standardeve | 300,000.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtim - asfaltimi i rrugës "Qafa e Osekut" | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 110,000.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fshatrat Bec, Zhdrellë | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 65,161.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi-asfaltimi i rrugëve në fshatrat Pjetërshan, Kusar, Dol | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 81,340.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fshatrat Marmull, Bishtazhin, Fshaj, Kushavec | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 119,478.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fshatrat Hereç dhe Dujakë | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 42,768.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fshatrat Firzë, Brekoc | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 80,000.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fshatrat Cërmjan, Meqë | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 60,000.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fshatin Rogovë | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 53,500.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fshatin Kralan | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 90,000.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fshatrat Babaj Bokës, Shishman, Duzhnje | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 80,200.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fshatrat Lipovec, Gërqinë | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 76,571.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fshatrat Molliq, Nivokaz, Brovinë | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 72,100.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fshatrat Nec, Korenicë, Orize, Meje, Jahoc | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 105,000.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fshatrat Ponoshec, Morinë, Popoc | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 135,000.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fshatrat Doblibare, Bërdosanë, Vraniq, Rezinë | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 96,000.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fshatrat Demjan, Pnish, Muhadër, L. Shehut, Marosh | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 116,100.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugës "Dërgut Vokshi" | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 65,000.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Rregullimi i rrugës dhe parkingjeve tek Ambulanta e Vjetër | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 98,000.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fshatin Bitesh | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 38,200.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve Petro Nini Luarasi | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 98,000.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fshatrat Qerim, Lugbunar | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 36,000.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fshatrat Devë, Guskë | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 16,550.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi i rrugëve Sylejman Hadum Aga dhe Ismajl Qemajli | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 250,000.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi i rrugës "Sali Çeku" në Osek | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 80,000.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fshatin Meqë | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 70,000.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugës lagjja e Bajraktarëve në fshatin Morinë | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 50,000.00 | 2024 |
| Mirëmbajtja dimërore e rrugëve | Mirëmbajtja Dimërore e rrugëve Urbane dhe Rurale | Rrugë të kalueshme funksionale | 100,000.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi i Qarkorës - Transiti i Ri (Rezinë, Gjakovë Pika e Zezë - Nakarade) - BASHKËFINANCIM | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 346,922.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugës Shqiponjë - Kralan dhe rruga “Shaban Zeka” - BASHKËFINANCIM | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 719,710.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Zgjerimi i rrugës M-9/1 Gjakovë – Dollc (segmenti i parë, nga Pika e Zezë deri te Ura e Rakovinës) - MI | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 4,000,000.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi i Qarkores së Gjakovës Rr. Bujar Roka (Segmenti i dytë) - BASHKËFINANCIM | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 353,078.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Zgjerimi i rrugës Martirët e Kombit (hyrja Perëndimore e qytetit nga ura e Tabakut deri te ura e Efendisë) - BASHKËFINANCIM | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 574,366.09 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës | Eliminimi i ujërave të ndotura në Jug-Perëndim të Kosovës Faza V + VI – Gjakova - BASHKËFINANCIM | Infrastrukturë sipas standardeve | 4,191,238.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - zgjerimi i urës mbi lumin "Drin" në Rakovinë- MI | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 2,468,000.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi i urës mbi lumin "Drin" në fsh. Rogovë- BASHKËFINANCIM | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 1,000.000 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugës Lipovec – Goden - BASHKËFINANCIM | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 262,039.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugës së Radoniqit - BASHKËFINANCIM | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 399,092.00 | 2024 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi i rrugëve të komuniteteve (Rr. Ali Ibra) - BASHKËFINANCIM | Infrastrukturë rrugore sipas standardeve | 118,142.00 | 2024 |