DRAFT-PLANI LOKAL I VEPRIMIT

PËR AVANCIMIN E TË DREJTAVE TË KOMUNITETEVE ROM,ASHKALI DHE EGJIPTIAN

I KOMUNËS SË GJAKOVËS

2024-2026

Gjakovë, Dhjetor 2023

Komuna e Gjakovës

Plani lokal i veprimit për  avancimi e të drejtave të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian i Komunës së Gjakovës 2024-2026

Ky dokument u miratua nga Kuvendi i Komunës së Gjakovës në mbledhjen e mbajtur me XXXXXX.

Përmbajtja

Lista e shkurtesave	4

Përmbledhje ekzekutive	5

1. Hyrje	5

2. Metodologjia	6

3. Analiza e gjendjes	8

3.1. Arsimi	9

3.2. Punësimi dhe mirëqenia sociale	10

3.3. Shëndetësia	12

3.4. Banimi	12

3.5.Antidiskriminimi	13

3.6. Kultura dhe Mediat	13

Çështje të përbashkëta dhe të ndërlidhura	14

4. Vizioni, misioni, vlerat dhe parimet	15

5. Objektivat strategjikë	15

5.1. Arsimi	16

5.2. Punësimi dhe mirëqenia sociale	20

5.3. Shëndetësia	24

5.4. Banimi	27

5.5. Anti diskriminimi	28

5.6.Kultura dhe Mediat	29

6.BUXHETI	31

7.Plani i zbatimit	33

# Lista e shkurtesave

| ASK | Agjencia e Statistikave të Kosovës |
| --- | --- |
| BE | Bashkimi Evropian |
| BSFK | Balkan Sunflowers Kosova |
| DAP DKA DP DPI DSHMS DSHP DI DUP DZHE | Drejtoria Komunale e Administratës dhe Personelit Drejtoria Komunale e Arsimit Drejtoria Komunale për Bujqësi Drejtoria Komunale për Punë Inspektuese Drejtoria Komunale e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Drejtoria Komunale Shërbimeve Publike Drejtoria Komunale për Infrastrukturë Drejtoria Komunale për Urbanizim dhe Planifikim Drejtoria Komunale për Zhvillim Ekonomik |
| IAL KEC | Institucionet e Arsimit të Lartë Qendra për Arsim e Kosovës |
| KEEN | Projekti: Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim |
| KK Komuna | Kuvendi Komunal Komuna e Gjakovës |
| MAPL | Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal |
| MASHT | Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë |
| MMPH | Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor |
| MPMS | Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale |
| OJQ | Organizata Jo-Qeveritare |
| OSHC QAP QM QKMF QMF | Organizatat e Shoqërisë Civile Qendra për Aftësim Profesional Qendër Mësimore Qendër Kryesore e Mjekësisë Familjare Qendra të Mjekësisë Familjare |
| QPS | Qendra për Punë Sociale |
| SHFMU | Shkolla Fillore dhe e Mesme e Ulët |
| SHML | Shkolla e Mesme e Lartë |
| VoRAE | Zëri i Romëve, Ashkalinjve dhe Egjiptianëve |
| ZKKK SISH | Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim Sistemi Informativ Shëndetësorë |

# Përmbledhje ekzekutive

Komuna e Gjakovës është Komuna në të cilën jetojnë më së shumti banorë të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian krahasuar me të gjitha komunat tjera të Kosovës. Situata e përgjithshme e këtyre komuniteteve në këtë Komunë vlerësohet relativisht e mirë krahasuar me gjendjen e tyre në komunat tjera të Kosovës, por pavarësisht kësaj, konsiderohet se ende ka nevojë për përmirësimin e situatës së tyre në shumë fusha e drejtime, andaj kërkohet një fokus më i madh i Komunës së Gjakovës në këtë drejtim.

Në mesin e shumë problemeve me të cilat ballafaqohen komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës, Grupi Punues për hartimin e “Planit Lokal të Veprimit për Avancimin e te Drejtave të Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës 2024 -2026 dhe duku u bazuar edhe  në “Strategjinë për Avancimin e të Drejtave të Komuniteteve Rom dhe Ashkali i Republikës së Kosovës 2022-2026” dhe “Plani Veprimit 2022-2024”  ka vendosur që në kuadër të këtij plani lokal të veprimit të përfshihen katër fushat në vijim:

- Arsimi

- Punësimi dhe mirëqenia sociale

- Shëndetësia

- Banimi

- Antidiskriminimi

- Kultura dhe Mediat

# 1. Hyrje

Komuna e Gjakovës është njëra ndër shtatë komunat më të mëdha në Kosovë, përkatësisht njëra ndër qendrat regjionale të Kosovës. Komuna e Gjakovës është e përbërë prej 90 vendbanimeve dhe ka një popullsi rezidente prej 94,556 banorëve, nga të cilët 40,827 banojnë në zonën urbane dhe 53,729 në atë rurale. Grupet etnike janë: Shqiptar (87,672), Egjiptian (5,117), Rom (738), Ashkali (613), Boshnjak (73), Serb (17), Turq (16), Goran (13) dhe të tjerë .

Në aspektin organizativ, Komuna e Gjakovës përbëhet nga 13 Drejtori Komunale:

-Drejtoria e Arsimit

-Drejtoria e Administratës dhe Personelit

-Drejtoria për Punë Inspektuese

-Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

-Drejtoria për Financa

-Drejtoria për Urbanizim dhe Planifikim

-Drejtoria e Shërbimeve Publike

-Drejtoria për Zhvillim Ekonomik

-Drejtoria e Gjeodezisë

-Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport

-Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim

-Drejtoria e Infrastrukturës

-Drejtoria për Bujqësi.

Në Komunën e Gjakovës jetojnë një numër i konsiderueshëm i pjesëtarëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë në Kosovë më 2011, në Komunën e Gjakovës jetojnë gjithsej 6,468 pjesëtarë të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Pjesa më e madhe e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës jetojnë në pjesën urbane të qytetit të Gjakovës, të koncentruar kryesisht në pesë lagje: Brekoc, Koloni, Dardani, Qyl, Sefë ,ndërsa pjesa tjetër e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian jetojnë në zonat rurale të Komunës së Gjakovës, të koncentruar kryesisht në fshatrat: Rogovë, Skivjan, Planqor, Osekhilë.

Pavarësisht se në përgjithësi vlerësohet se në Komunën e Gjakovës komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian janë mirë të integruar dhe jetojnë në kushte të mira krahasuar me komunat tjera, sërish konsiderohet se gjendja e këtyre komuniteteve në këtë Komunë duhet përmirësuar.

Bazuar në këtë, Komuna e Gjakovës së bashku me Komisioni Komunal Veprues është angazhuar qe ta punojë “Planin e Veprimit për Avancimin e të Drejtave të Komuniteteve Rome, Ashkali dhe Egjiptian të Komunës së Gjakovës 2024-2026” së bashku me bashkëpunëtorë edhe OJQ- të që veprojnë në  Komunën e Gjakovës

# 2. Metodologjia

Procesi i hartimit të “Planit Lokal të Veprimit për Avancimin e të drejtave te komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptianë për Komunën Gjakovës 2024-2026” ka qenë një proces i cili ka kaluar në disa faza , duke përshirë  formulimin e grupit punës të Komunës Gjakovës, takime të ndryshme ,bashkëpunim me akterë të tjerë dhe në përmbajtjen e saj ka të përfshira sugjerimet, kërkesat dhe

kontributet të ndryshme nga përfaqësues të ndryshëm të Komunës së Gjakovës si vetë zyrtarët e drejtorive të ndryshme si pjese kyqe të këtij plani, përfaqësues të OJQ-ve , zyrtarë të Zyrës Komunal për Komitete dhe Kthim.

Në anën tjetër, gjithë procesi është organizuar nga projekti i financuar nga  Komuna e Gjakovës, përkatësish buxheti i Zyrës Komunal për Komunitete dhe Kthim.

Në përputhje me detyrimet që ka marrë përsipër Komuna e Gjakovës, kryetari  Komunës së Gjakovës, z. Ardian Gjini, me 1 Mars 2023 ka marrë vendim për themelimin e Komitete Komunal Koordinues për zbatimin e ’’Strategjisë dhe Planit te Veprimit” për përfshirjen e komuniteteve Rom ,Ashkali dhe Egjiptian në shoqërinë kosovare 2024-2026 me këtë përbërje:

- Eranda Kumnova Baqi – Drejtoreshë e Drejtorisë së Arsimit

- Adelina Shehu Kola- Drejtoreshë e Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

- Arben Bakalli- Drejtor i Drejtorisë për Planifikim Hapësinor dhe Urbanizëm

- Armend Behluli – Udhëheqës i Sektorit te Komunitete

- Lumnije Shllaku- Udhëheqëse e Sektorit për Barazi Gjinore

- Gani Rama – Zyrtari Kryesor Financiar

- Lendrit Qeli – Drejtor Ekzekutiv i OJQ Prosperiteti

- Emrah Cermjani – Drejtor Ekzekutiv i OJQ Roma in Action.

Procesi i hartimit të “Planit Lokal të Veprimit për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës 2024-2026” deri te miratimi i këtij dokumenti nga Kuvendi Komunal i Komunës së Gjakovës ka kaluar nëpër disa faza, nëpër të cilat janë zhvilluar aktivitete të ndryshme. Fazat në fjalë janë të përshkruara shkurtimisht në vijim:

Faza 1: Përgatitja

Faza 2: Përcaktimi i fushave

Fushat janë të caktuara nga ”Strategjia për Avancimin e të Drejtave të Komuniteteve Rom, Ashkali 2022-2026”, mirëpo në Komunën e Gjakovës e shohim të nevojshme të përcaktohet edhe një fushë tjetër e cila është Media dhe Kultura.

Faza 3: Analiza e gjendjes dhe mbledhja e të dhënave

Faza 4: Përcaktimi i objektivave dhe aktiviteteve të planit të veprimit

Faza 5: Planifikimi i buxhetit dhe planit të zbatimit

Faza 6: Hartimi i dokumentit të planit të veprimit

Strategjia është e bazuar në tri parime kryesore dhe është harmonizuara me Kornizën e BE-së për Integrimin e Romëve:

Parimi i të drejtave të barabarta dhe mundësive të barabarta: Ky parim njeh nevojën që pjesëtarët nga radhët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian të kenë mundësi të barabarta në të gjitha fushat e shoqërisë, siç është rasti me popullatën shumicë.

Parimi i mos diskriminimit: Bazuar në këtë parim të gjitha masat e ndërmarra sigurojnë që, në mënyrë të konsiderueshme, të zvogëlon shkallën e diskriminimit ndaj komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në të gjitha aspektet e jetës shoqërore.

Parimi i eliminimit të dallimeve: - Një nga arsyet kryesore të përjashtimit social të Romëve,  Ashkalinjëve dhe Egjiptianve  është fakti që ata në shumicën e rasteve jetojnë në vendbanime të ndara dhe të izoluar nga të tjerët. Kështu mekanizmat dhe faktorët socialë riprodhojnë margjinalizimin dhe pengojnë masat e veprimit që synojnë përfshirjen sociale.

Objektivat  strategjike të Strategjisë janë  të ndërlidhura edhe me planin lokal të veprimit  të Komunës  janë të caktuar pesë objektiva strategjike si në vijim:

Objektiva strategjike 1: Rritja efektive e ofrimit të mundësisë, qasjes së barabartë dhe mbarëvajtjes në arsim cilësor gjithëpërfshirës për komunitetet Rom,  Ashkali dhe Egjiptian ;

Objektiva strategjike 2: Rritja e qasjes së barabartë në punësim të qëndrueshëm, si dhe ulja e varfërisë të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian;

Objektiva Strategjike 3: Përmirësimi i shëndetit të pjesëtarëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian dhe  rritja e qasjes së barabartë në shërbime cilësore shëndetësore;

Objektiva Strategjike4: Rritja e qasjes së barabartë në banim të qëndrueshëm, shërbime esenciale dhe infrastrukturë publike, për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian;

Objektiva Strategjike 5:  Parandalimi dhe luftimi i diskriminimit, racizmit, gjuhës së urrejtjes, krimeve të urrejtjes, segregimit, paragjykimeve, sterotipeve dhe bullizmit;

Objektiva Strategjiki 6: Informimi dhe promovimi i  aktiviteteve kulturore-sportive të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, promovimi i ditëve nacionale të komuniteteve.

# 3. Analiza e gjendjes

Grupi Punues për hartimin e “Planit Lokal të Veprimit për Avancimin e të Drejtave të Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës 2024-2026”, pas diskutimeve që ka pasur, ka vendosur që në kuadër të këtij plani të veprimit të përfshihen pese *Gjashte) fusha kryesore, të cilat janë edhe pjesë e strategjisë shtetërore në nivel të Kosovës”Strategjisë dhe Planit të Veprimit për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe Ashkali ne Shoqerine Kosovare 2024-2026”.

Kështu është vendosur që në kuadër të “Planit Lokal të Veprimit për Avancimin e te Drejtave të Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës 2024-2026” të përfshihen katër fushat në vijim:

- Arsimi

- Punësimi dhe mirëqenia sociale

- Shëndetësia

- Banimi

- Antidiskriminimi

- Media dhe Kultura

## 3.1. Arsimi

Sikur edhe në gjithë Kosovën, edhe në Komunën e Gjakovës përfshirja e fëmijëve/nxënësve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në të gjitha nivelet e edukimit/arsimit para universitar  vazhdon të mbetet në nivel jo të kënaqshëm.

Ne Komunën e Gjakove ne shkolla fillore janë 10.050 nxënëse gjithsejtë  nga ta 1.259 janë nga komunitete Rom, Ashkli dhe Egjiptian, ndërsa në shkolla të mesme janë gjithsejte 3.209 nxënës dhe nga ta 113 nja nxënës nga komunitete Rom, Ashkli dhe Egjiptian.

Në Komunën e Gjakovës janë 41 Shkolla Fillore të Mesme të Ulta, dhe 6 Shkolla të Mesme  të Larta.

Ne çerdhen publike “Ganimete Tërbeshi”  në nivel 3-4 vjeçar janë 2 fëmijë nga komuniteti Ashkali,2 nga komuniteti Rom dhe 21 nga komuniteti Egjiptian ,ndërsa nga mosha 4-5 vjet vet                                                                                                                                ëm një fëmijë nga komuniteti Rom nga gjithsejte 533 fëmijë. Ndërsa në parashkollor në shkollat e Komunës së Gjakovës janë  27 nxënës nga komuniteti Ashkali,15nga komuniteti Rom dhe 22 nga komuniteti Egjiptian  nga gjithsejtë 789 nxënës në 37 Shkolla Fillore për vitin shkollor 2023-2024.

Numri i nxënësve të komuniteteve në shkollat fillore është si në vijime klasë të parë janë 175 nxënës nga komunitete Rom, Ashkali dhe Egjiptian, në klasë të dytë janë 157 nxënës ne klasë te tretë 124, në klasë të katërtë 112 ,ne klasën të pestë 149,në klasë te gjashtë 162, në klasë të shtatë 149 ne klasë të tetë 135, dhe ne klasë të nëntë 96 nxënës nga komunitetet Rom,Ashkali dhe Egjiptian në gjithë Komunën e Gjakovës, për me tepër referoheni tek tabela 1.

Ndërsa në Shkolla të Mesme të Komunës së Gjakovës gjithsejtë janë 3.209 nga ta 113 janë nga komunitete Rom, Ashkali dhe Egjiptian, në klase të dhjete janë 40, ne klasë të njëmbëdhjetë 28, ne klase te dymbëdhjetë 45 nxënëse, për me tepër referohuni  tabelën nr.2.

Tabela 1.Nxënësit e komuniteteve romë, ashkali dhe egjiptian nga kalsa1 deri 9 në shkollat e komunës e Gjakovës

| Klasa | Ashkali | Rome | Egjiptian | Gjithsejtë |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasa 1 | 76 | 42 | 57 | 175 |
| Klasa 2 | 95 | 12 | 50 | 157 |
| Klasa 3 | 59 | 21 | 52 | 124 |
| Klasa 4 | 47 | 21 | 44 | 112 |
| Klasa 5 | 86 | 19 | 44 | 149 |
| Klasa 6 | 100 | 10 | 52 | 162 |
| Klasa 7 | 83 | 17 | 49 | 149 |
| Klasa 8 | 62 | 16 | 57 | 135 |
| Klasa 9 | 40 | 12 | 44 | 96 |
| Gjithsejtë | 648 | 170 | 449 | 1259 |

Tabela nr.2.Nxënësit e  komuniteteve rome, ashkali dhe egjiptian ne shkollat e mesme te komunës se Gjakovës

| Klasa | Ashkali | Rome | Egjiptian | Gjithsejtë |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasa 10 | 2 | 1 | 37 | 40 |
| Klasa 11 | 0 | 1 | 27 | 28 |
| Klasa 12 | 6 | 2 | 37 | 45 |
| Gjithsejtë | 8 | 4 | 101 | 113 |

## 3.2. Punësimi dhe mirëqenia sociale

Papunësia vazhdon te jetë  problem në tërë Kosovën, pavarësisht përkatësisë etnike dhe as Komuna e Gjakovës nuk ka përjashtim në këtë aspekt. Por, niveli i papunësisë në mesin e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian llogaritet të jetë jashtëzakonisht shumë i lartë krahasuar me nivelin e papunësisë në nivel të përgjithshëm të popullatës në Kosovë.

Sipas Zyrën së Punësimit në Gjakovë gjate viti 2023  janë të regjistruar gjithsejtë  punëkërkues aktive 6075 persona, 458 prej tyre janë nga komunitete rome, ashkali dhe egjiptian. Përfitues të projekteve të punësimit nga komunitete rome, ashkali dhe egjiptian janë 22 persona apo 8% te totalit. Gjatë vitit 2023 ZP në Gjakove ka lëshuar 751 deklarata të papunësisë, të cilët  të gjithë nuk jam përfitues të ndihma sociale. Po ashtu të punësuar nga zyra e punësim gjatë vitit 2023 janë 121 persona, nuk ka të dhëna  të sakta për numrin e të punësuarve në sektorin publik në nivel komunal, në sektorin publik në nivel qendror dhe në sektorin privat.

Përveç shkaktarëve të përgjithshëm që ndikojnë në nivelin e lartë të papunësisë, ka edhe shkaktarë të veçantë që i kontribuojnë papunësisë së madhe të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës të fundit ka mjaft kuadro të kualifikuar nga radhët e këtyre komuniteteve ,ndër shkaktarët  është mungesa e kuadrove të caktuar  me kualifikime universitare nga radhët e këtyre komuniteteve, gjë që e vështirëson punësimin e tyre në mungesë të plotësimit të kritereve ligjore, posaçërisht në sektorin publik, sidomos deri në arritjen e plotësimit të kuotave për punësimin e komuniteteve që parashihen me ligj e cili problem vazhdon te mbete e pa plotësuar, vlerësohet që nuk është bërë mjaftueshëm nga Komuna për punësimin e atyre kuadrove nga këto komunitete që kanë kualifikime universitare, edhe pse gjate viteve te fundit  numri i te kualifikuarve është rritur  mjaftueshëm  vazhdon të ketë punësim të ulet në Komunën e Gjakovës, e për ketë duhet më shumë vullnet nga Komuna për t’ju ofruar mundësi këtyre kuadrove për punësim në institucionet publike komunale.

Komuna e Gjakovës ka adresuar  problemin e papunësisë në mesin e këtyre komuniteteve dhe në kuadër të përpjekjeve dhe angazhimeve të saj ka mundësuar qe te rinjtë  e komuniteteve të ndjekin trajnime te ndryshëm në Qendrën e Aftësimit Profesional (QAP) ku vetëm gjate vitit 2023 kanë përfunduar trajnimet dhe janë certifikuar një kuzhinier dhe 8 rrobaqepës , ka ofruar subvencione për fushën e zejtarisë dhe bujqësisë (pajisje dhe trajnime profesionale), nga të cilat kanë përfituar edhe pjesëtarët e këtyre komuniteteve (të vetë-punësuar në këto fusha), ka përkrahur punësimin sezonal të pjesëtarëve të këtyre komuniteteve në ndërmarrjet publike komunale, si dhe ka përkrahur në forma të ndryshme OJQ-të që merren me adresimin e papunësisë së këtyre komuniteteve në Komunën e Gjakovës.

Niveli  i lartë i papunësisë të pjesëtarëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës, përveç faktorëve të tjerë, është faktori kyç që ndikon në gjendjen e rëndë të mirëqenies sociale të këtyre komuniteteve në këtë Komunë. Numri  familjeve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në këtë Komunë që marrin asistencë sociale janë: 439 me gjithësejtë 2.046 anëtarë. Janë shfaqur shqetësime edhe sa i përket mënyrës së funksionimit të skemës sociale, për shkak se gjatë punësimit sezonal këtyre familjeve ju ndërpritet skema sociale, prandaj, meqë punësimi sezonal është i përkohshëm, shumë nga ta hezitojnë për punësime të tilla, sepse pas punësimit sezonal ballafaqohen me mjaft probleme për t’u rikthyer në skemë sociale përsëri.

N’funksion të përmirësimit të mirëqenies sociale të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës vlerësohet se Komuna në bashkëpunim dhe me përkrahjen edhe të akterëve të tjerë duhet të ndërmarrin fushata informuese për skemat e ndihmës sociale dhe për skemat e mbrojtjes dhe shërbimeve sociale që ofrohen nga niveli komunal. Gjithashtu, Komuna në bashkëpunim me donatorët duhet të ofrojnë pako ushqimore dhe veshmbathje për familjet e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian me gjendje shumë të rëndë ekonomike në këtë komunë.

Në bazë të dhënave zyrtare të dërguara nga Ministria për  Punë dhe Mirëqenies Sociale në skemat sociale janë 1.049 familje me 4.191 anëtarë, nga ta 439 familje janë nga komunitete Rom, Ashkali dhe Egjiptian me gjithsejtë 2.046 anëtarë të familjes.

Ndërsa sa i përket banimit social të dhënat nga Drejtoria Shëndetësisë  dhe Mirëqenës Social janë  48 njësi banimi  e cila gjendet ne rrugën Tirana dhe vetëm një nga këto njësi shfrytëzohet nga komuniteti egjiptian.

Tabela.3.Struktura e familjeve dhe anëtareve të familjes në SNS

| Komuniteti | Numri familjeve | Numri anëtareve të familjes |
| --- | --- | --- |
| Ashkali | 197 | 885 |
| Egjiptian | 110 | 555 |
| Rome | 132 | 606 |
| Totali | 439 | 2046 |

## 3.3. Shëndetësia

Shërbimet shëndetësore në Komunën e Gjakovës kanë një shtrirje të gjerë dhe mbulojnë gjithë territorin e Komunës. Rrjeti i Institucioneve të KPSH-se (kujdesi parësor shëndetësor) në Komunën e Gjakovës përfshinë qytetin, dhe katër regjione gjeografike te pjesët rurale të Komunës.

Kjo Komunë përveç Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF) disponon edhe me 9 Qendra të Mjekësisë Familjare (QMF) dhe me 15 ambulanca  shëndetësore. Të gjitha këto bëjnë që sa i përket qasjes së komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në shërbimet shëndetësore në komune e Gjakovës të mos ketë shumë probleme, megjithëse ka edhe  shqetësime sa i përket fushës së shëndetësisë për këto komunitete. Kujdesi parësorë shëndetësor në Komunën e Gjakovës ofron shërbime shëndetësore te cilat zbatohen nga QKMF-ja.

Janë disa suksese të Komunës së Gjakovës që mund të përmenden kur flasim për fushën e shëndetësisë që lidhen me komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian të kësaj Komune. Vetë prezenca e shërbimeve shëndetësore afër të gjitha vendbanimeve është shumë me rëndësi për këto komunitete, në mënyrë që ta kenë më të lehtë dhe pa kosto të udhëtimit qasjen në këto shërbime.

Komuna e Gjakovës, në bashkëpunim me donatorët dhe me OJQ-të e ndryshme, përveç fushatave vetëdijesuese për rëndësinë e shëndetit te këto komuniteteve, ka organizuar edhe vizita në shkolla, në QM dhe në familje për të realizuar vaksinimin e fëmijëve të pavaksinuar të këtyre komuniteteve.

Njësia e Vaksinimit dhe Imunizimit gjatë vitit 2023 për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian janë: Mosha 0-11 muaj-142 fëmijë të vaksinuar, 12-24 muaj  29 fëmije të vaksinuar, 6-7 vjeç 67 fëmije të vaksinuar, ndërsa neper shkollat e Komunës së Gjakovës  janë vaksinuar :mosha 12-13  vjeç 52 fëmijë, 18 vjeç 6 fëmijë.

Po ashtu DSHMS çdo vit jepë subvencione për personat e sëmurë te Komunës se Gjakovës ku ne listat e përfituese çdo herë janë te përfshirë.

## 3.4. Banimi

Sikur edhe në fushat tjera të sipër-përshkruara, edhe sa i përket banimit, del se komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian të Komunës së Gjakovës kanë mjaft probleme dhe vështirësi, sepse shumë familje kanë probleme me kushte të vështira banimi, me mungesë të pronave private për ndërtim, me probleme të pronësisë, me banime në vendbanime joformale, me vendbanime pa mirëmbajtje të duhur, si dhe me mungesë strehimi.

Komuna e Gjakovës deri më tani ka punuar mjaft shumë për sigurimin e banimit dhe strehimit për familjet në nevojë të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian të kësaj Komune. Në aspektin e banimit social, përmes partneritetit mes Komunës së Gjakovës, Caritas-it Zviceran dhe Zyrës Zvicerane për Bashkëpunim, tashmë Komuna e Gjakovës ka kapacitet prej 44 banesave, të ndara në dy blloqe banimi, si dhe 130 shtëpive individuale të cilat gjenden në lagjen Ali Ibra. Ky projekt është realizuar në vitin 2013 dhe nga ky projekt kanë përfituar disa familje të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian që janë pjesë e skemës sociale. Po  në 4 vitet e fundit me ndihën e shumë donatorëve dhe Ministrive janë ndërtuar edhe 58 shtëpi të tjera për komunitete Rom, Ashkali dhe Egjiptian ne Komunën e Gjakovës te cilat kanë zbutur sa do pak problemet e banimit dhe te strehimit të këtyre komunisteve.

## 3.5.Antidiskriminimi

Diskriminimi ekziston në forma të ndryshëm dhe e përfshinë të gjithë popullatën, sidomos në aspektin gjinorë, po ashtu  edhe komunitetet romë, ashkali dhe egjiptian  dhe në situatë shoqërore ndihen të diskriminuar për shkak të përkatësisë së tyre etnike është më shumë prezent, sesa tek pjesa tjetër e popullsisë, prandaj ky fenomen kërkon trajtim më afatgjatë. Korniza e BE-së për Integrimin e Romëve, në të cilën bazohet Strategjia për Avancimin e komuniteteve rome dhe ashkali 2022-2026 kufizon luftimin e diskriminimit si: luftimin e diskriminimit, ngacmimit, krimit të urrejtjes dhe gjuhës së urrejtjes kundër romëve (ashkalive dhe egjiptianve ); promovimin (ndërgjegjësimin) e historisë, kulturës, njohjes dhe pajtimit të romëve (ashkalive dhe egjiptianve).

Diskriminimi, është një fenomen që është prezent në fushën e arsimit, punësimit dhe mirëqenies sociale, shëndetësisë, banimit, kulturës mediave dhe sportit ku do të trajtohet në këto katër fushat, duke vendosur objektiva specifike të veçanta që i dedikohen diskriminimit. Për secilën nga gjashtë fushat e Planit  është definuar një objektiv strategjik. Secili objektiv strategjik është zbërthyer në objektiva specifike, ndërsa këto objektiva specifike më tutje në Planin e Veprimit janë zbërthyer në rezultate dhe në aktivitete.

## 3.6. Kultura dhe Mediat

Si të gjitha komunitete edhe komunitete rome ashkali dhe egjiptian kanë historinë kulturën e tyre për të cilën munde të promovojnë dhe të avancojnë  promovimin e tyre. Komuna e Gjakovës njihet si vend që prodhon e promovon kulturën dhe sportin , dhe po ashtu edhe komunitete që jetojnë në komune Gjakovës kanë mundësi të promovojnë kulturën e tyre me  aktivitete të ndryshme kulturore artistike dhe sportive, ne komunën e Gjakovës ka organizata të cilat qëllim të tyre kanë promovimin  kulturës gjuhës dhe historisë se komuniteteve, po ashtu ka klube sportive ku të rinjët e komuniteteve shprehin talentet e tyre sportive. Po ashtu komuniteti rome dhe egjiptian kanë hapësirat e tyre në mediat lokale.

Këto organizata e kane përkrahje nga institucionet lokale dhe subvencionohen nga komuna e Gjakovës dhe ju jepen  hapësira publike për te promovuar kulturën historinë e komuniteteve rome, ashkali dhe egjiptian.

Pa varësisht të gjithë përkrahjes qe kanë këto komunitete në komunën e Gjakovës kërkohet ende qe të punohet në këtë fushe dhe në avancimi të këtyre komuniteteve, pasi ka mjafte për të dhënë,  ka kuadro dhe hapësirë të promovohet kultura mediat dhe sporti ne e kemi  kërkuar që kjo të jete fusha e gjate e këtij Plani Lokal të Veprimit për Avancimin e të Drejtave të komuniteteve romë ashkali dhe egjiptian 2024-2026.

## Çështje të përbashkëta dhe të ndërlidhura

Gjatë analizës së gjendjes së katër  ( Pesë) fushave të para-përshkruara ka rezultuar se janë edhe dy aspekte të rëndësishme që janë të ndërlidhura me secilën nga ato katër fusha dhe të cilat duhet të adresohen me këtë Plan Lokal Veprimi që lidhet me komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës.

Mungesa e të dhënave dhe statistikave për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës, për të gjitha fushat dhe aspektet e rëndësishme të këtyre komuniteteve, është një problem i madh që vështirëson identifikimin e problemeve dhe përmasave të tyre, vështirëson planifikimin e mirëfilltë të ndërmarrjes së masave, si dhe vështirëson zbatimin e këtyre masave. Mungesa e të dhënave, statistika dhe evidencave të nevojshme për këto komunitete nuk është për fajin e Komunës së Gjakovës, sepse nuk është specifikë vetëm për këtë Komunë, por lidhet me specifikat e veçanta të këtyre komuniteteve.

Prandaj, është e domosdoshme që Komuna e Gjakovës, në bashkëpunim dhe me përkrahjen e donatorëve dhe akterëve të tjerë, të ndërmerr masa dhe veprime për të siguruar të dhëna, statistika dhe evidenca të nevojshme për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian të kësaj komune që lidhen me fushën e arsimit, të punësimit, të mirëqenies sociale, të shëndetësisë, të banimit, kultura dhe mediat etj.

Niveli jo shumë i kënaqshëm i vetëdijesimit të komunitete Rom, Ashkali dhe Egjiptian për aspekte të rëndësishme që ndikojnë në jetën dhe perspektivën e tyre, vlerësohet të jetë problem për këto komunitete në Komunën e Gjakovës, i cili është njëri ndër shkaktarët e problemeve të shumta të këtyre komuniteteve në të gjitha fushat e përfshira në këtë plan veprimi, në arsim, punësim e mirëqenie sociale, shëndetësi, banim, kultura dhe mediat.

Pavarësisht se është bërë shumë në këtë drejtim nga Komuna, institucionet qendrore, donatorët, OJQ-të, mediat, grupet avokuese dhe përfaqësuesit e komuniteteve, sërish vlerësohet se është i nevojshëm organizimi i fushatave gjithëpërfshirëse vetëdiesuese për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës, në mënyrë që pjesëtarët e këtyre komuniteteve t’i kushtojnë më shumë rëndësi dhe vëmendje arsimimit të fëmijëve të tyre, aftësimit profesional që rritë punësimin dhe mirëqenien e tyre, shëndetit personal dhe publik, banimit, etj.

# 4. Vizioni, misioni, vlerat dhe parimet

Komuna e Gjakovës është komuna në të cilën jetojnë më së shumti pjesëtarë të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, krahasuar me të gjitha komunat tjera të Kosovës. Falë vullnetit të mirë dhe punës të institucioneve lokale, atyre qendrore, donatorëve, komunitetit shumicë në këtë Komunë dhe angazhimit e punës së përfaqësuesve të këtyre komuniteteve (të organizuar në QM, OJQ, grupe avokuese, etj.), gjendja e përgjithshme e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës është përmirësuar gradualisht ndër vite dhe është arritur një nivel i mirë i përfshirjes së këtyre komuniteteve në jetën shoqërore e institucionale në nivel komune. Pavarësisht këtyre sukseseve e arritjeve, ende mbetet shumë për të bërë derisa të arrihet përfshirje e plotë e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës, për shkak të problemeve të mëdha e të shumta me të cilat ballafaqohen këto komunitete, adresimi dhe zgjidhja e të cilave kërkon shumë kohë dhe mjete financiare.

Pikërisht në funksion të përmirësimit të mëtutjeshëm të gjendjes dhe integrimit të plotë të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në këtë Komunë

Komuna e Gjakovës ka marrë përsipër hartimin dhe zbatimin e këtij “Plani Lokal të Veprimit për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës 2018-2022”, që është një dëshmi e vazhdimit të përkushtimit të kësaj Komune për të punuar edhe në të ardhmen për integrimin e plotë të këtyre komuniteteve.

Bazuar në të gjitha ato që u sipër-përmenden, kjo Komunë ka përcaktuar vizionin e saj që “Komuna e Gjakovës do të jetë një vend ku të gjitha komunitetet do të jenë të barabartë në të gjitha fushat jetësore dhe do të jetojnë me respekt të ndërsjellët e në harmoni të plotë me njëri tjetrit”.

Në funksion të arritjes së këtij vizioni, kjo Komunë ka përcaktuar edhe misionin e saj që “Komuna e Gjakovës do të vazhdojë të mbetet e përkushtuar që të rrisë përfshirjen dhe të ofrojë arsim cilësor për fëmijët dhe nxënësit e këtyre komuniteteve; të ndihmojë në rritjen e nivelit të punësimit dhe në përmirësimin e mirëqenies sociale për këto komunitete; të ofrojë shërbime shëndetësore sa më cilësore për këto komunitete; dhe të zbusë problemin e mungesës së strehimit dhe banimit të qëndrueshëm për këto komunitete” dhe te promovoja sa me shume kulturën e këtyre komuniteteve dhe te jap sa me shume qasje në media..

E gjithë kjo ndërmarrje bazohet në vlerat themelore humane, si: gjithëpërfshirja, drejtësia dhe respekti, si dhe në parimet universale të të drejtave të njeriut, si: të drejta dhe mundësi të barabarta për të gjithë dhe mosdiskriminim për askënd.

# 5. Objektivat strategjikë

Bazuar në analizën e gjendjes që është prezantuar në fillim të këtij dokumenti dhe fushat që janë përfshirë në këtë analizë, ky “Plan Lokal i Veprimit për Avancimin e të Drejtave të Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës 2024-2026” ka përcaktuar pesë  (Gjashte) objektiva strategjikë, nga një objektiv për secilën nga fushat e përfshira në analizën e gjendjes, të cilat pastaj janë zbërthyer në rezultate të pritshme, ndërsa rezultatet e pritshme janë zbërthyer në aktivitete specifike, të cilat janë përshkruar hollësisht. Të gjitha këto janë të prezantuara dhe të përshkruara në vijim të këtij dokumenti

## 5.1. Arsimi

Arsimimi është qelësi kryesore për zhvillimin, emancipimin dhe mirëqenien e secilit individ e sidomos për avancimin e komuniteteve Rome, Ashkali dhe Egjiptian. Duke qenë të vetëdijshëm për rëndësinë e madhe të arsimit, është vendosur që fusha e parë e  si me e rëndësishmja e  këtij “Plani Lokal të Veprimit për Avancimin të drejtave të Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës 2024-2026” të jetë arsimi, sepse arsimi konsiderohet pikënisje e zgjidhjes së shumë problemeve dhe e përmirësimit të situatës së përgjithshme të këtyre komuniteteve.

Sfidat kryesore

Komunitete Rome, Ashkali dhe Egjiptian në komunën e Gjakovës  edhe  përkundër faktit që është punuar ndër vite në fushën e arsimit ende ballafaqohen edhe me sfida të ndryshime nga te cilat disa prej tyre janë:

- Përfshirja jo e mjaftueshme e nxënësve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në arsimin parauniversitar në Komunën e Gjakovës, posaçërisht në edukimin parashkollor dhe në shkollimin e mesëm të lartë.

- Mos regjistrimi me kohe në parashkollore dhe klasë të parë, dhe mbetja mbrapa me mësimet krahasuar me shumicën e cila ndikon edhe  në suksesin e jo të mirë të nxënësve të komuniteteve Rom,Ashkali dhe Egjiptin krahasuar me mesataren e suksesit te nxënësve të tjerë.

- Braktisja e shkollimit nga nxënësit e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në arsimin para universitar në Komunën e Gjakovës, posaçërisht në nivelin e shkollimit të detyruar, në shkollimin fillor dhe të mesëm të ulët (klasët 1 – 9).

- Vetëdijesimi i ulët i prindërve të komuniteteve për rëndësinë e shkollimit

Objektivi 1 : Rritja efektive e ofrimit të mundësisë, qasjes së barabartë dhe mbarëvajtjes në arsim cilësor gjithëpërfshirës për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian

Rezultatet e pritshme

Për përmbushjen e objektivit strategjik të përcaktuar në këtë Plan Lokal Veprimi për fushën e arsimit parashihet arritja e rezultateve të pritshme në vijim:

- Rezultati 1: Vetëdijesimi dhe promovimi i rëndësisë së arsimimit dhe përfshirjes të fëmijëve nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian  në të gjitha nivelet e arsimit dhe tek të gjithë akterët relevantë

- Rezultati 2.   Përmirësohet pjesëmarrja në arsimin fillor, të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë, të fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian

- Rezultati 3. Përmirësimi i performancës akademike të nxënësve dhe studentëve të komuniteteve Rom,Ashkali dhe Egjiptian përmes programeve të specializuara plotësuese dhe masave afirmative në arsim

- Rezultati 4. Përmirësohet performanca e nxënësve dhe studentëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian

| Rezultati 1.1: Vetëdijesimi dhe promovimi i rëndësisë së arsimimit dhe përfshirjes të fëmijëve nga komunitetet Rom,Ashkali dhe Egjiptian në të gjitha nivelet e arsimit dhe tek të gjithë akterët relevantë |  |
| --- | --- |
| Aktiviteti | Përshkrimi i aktivitetit |
| Aktiviteti 1.1.1: Organizimi i fushatave vetëdijësuese për regjistrim në edukimin para fillor | Përshkrimi i aktivitetit 1.1.1: ZKKK dhe DKA e Komunës së Gjakovës, në bashkëpunim me IP-të dhe shkollat, si dhe me përkrahjen e Grupit Këshillues në Komunitete të QM-ve, të grupeve avokuese dhe të donatorëve të ndryshëm organizojnë fushata informuese për familjet e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian para dhe gjatë afateve të regjistrimit të fëmijëve dhe nxënësve në institucioneve edukativo-arsimore (Para fillore, IP), në mënyrë që askush të mos mbetet pa u regjistruar për shkak të mungesës së informatave. Përveç informimit, akterët e mësipërm mund t’i ndihmojnë prindërit edhe rreth procedurave dhe dokumenteve të nevojshme për regjistrimin e fëmijëve/nxënësve. Këto fushata informuese dhe ndihmesa për regjistrim bëhen në baza vjetore (në afatet e regjistrimit) dhe mund të realizohen përmes formave dhe mjeteve të ndryshme, si: shpërndarja e fletëpalosjeve informuese nëpër shtëpi të komuniteteve, nëpër QM, IP dhe shkolla, organizim i takimeve informuese dhe ndihmuese me prindër nëpër QM, IP dhe shkolla, etj. |
| Aktiviteti 1.1.2: Subvencionimi i pagesave të çerdhes për rritjen e përfshirjes së komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian | Përshkrimi i aktivitetit 1.1.2: Komuna e Gjakovës stimulon regjistrimin e fëmijëve të komuniteteve në IP-në publike, duke caktuar një kuotë( psh. 5% te numrit te përgjithshëm te fëmijëve) për ta dhe duke marrë përsipër mbulimin e pjesshëm apo të tërësishëm të shumës së participimit për këta fëmijë të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Gjithashtu, QM-të me bazë në komunitet, me përkrahje nga donatorët, mund të rrisin kapacitetet e tyre dhe duke ofruar ambient atraktiv dhe ushqim për fëmijët vijues ndikojnë që të rritet numri i fëmijëve Rom, Ashkali dhe Egjiptian që vijojnë edukimin parashkollor në QM. |
| Aktiviteti 1.1.3: Subvencionimi I Qendrave Mësimore Qendra me baze në komunitet dhe me baze në shkolle për zhvillimin e aktivitetev | Përshkrimi i aktivitetit 1.1.3: Në komunën Gjakovës janë dy Qendra Mësimore me baze në komunitete dhe qendra te tjera me baze ne shkolle, përveç subvencionimit të QM nga MASHT të gjenden mundësi të subvencionohet nga Komuna(shpenzime Komunale) dhe donatoret të tjerë për aktivitete dhe funksionalizim sa me të mirë. |
| Rezultati 2. Përmirësohet pjesëmarrja në arsimin fillor, të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë, të fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian |  |
| Aktiviteti | Përshkrimi i aktivitetit |
| Aktiviteti 2.1.1 Organizimi i fushatave vetëdijësuese për regjistrim në edukimin fillor, të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë | Përshkrimi i aktivitetit 2.1.1: ZKKK dhe DKA e Komunës së Gjakovës, në bashkëpunim me shkollat, si dhe me përkrahjen e Grupit Këshillues në Komunitete të QM-ve, të grupeve avokuese dhe të donatorëve të ndryshëm organizojnë fushata informuese për familjet e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian para dhe gjatë afateve të regjistrimit të fëmijëve dhe nxënësve në institucioneve edukativo-arsimore në mënyrë që askush të mos mbetet pa u regjistruar për shkak të mungesës së informatave. Përveç informimit, akterët e mësipërm mund t’i ndihmojnë prindërit edhe rreth procedurave dhe dokumenteve të nevojshme për regjistrimin e fëmijëve/nxënësve. |
| Aktiviteti 2.1.2: Identifikimi i fëmijëve në nevojë dhe sigurimi i mjeteve arsimore | Përshkrimi i aktivitetit 2.1.2: bashkëpunim me QM dhe shkollat krijohen lista edhe gjenden donatore të ndryshëm për sigurimin e mjeteve didaktike shkollore |
| Aktiviteti 2.1.3 : Adresohen rastet e braktisjes dhe fëmijëve | Përshkrimi i aktivitetit 2.1.3: DKA e Komunës së Gjakovës rritë bashkëpunimin me shkollat dhe kërkon nga ato që në baza të rregullta të raportojnë në DKA për rastet kur nxënësit e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian e braktisin shkollimin. Bazuar në këto raportime EPBRM shkollore i adreson rastet qe nuk mund të kthej në shkolle, EMBRM komunale në bashkëpunim me EPBRM shkollore vizitojnë familjet dhe riktheje nxënësit në shkollë ,duku e bazuar edhe në PLV për EPRBM-të |
| Aktiviteti 2.1.4. Fuqizimi dhe aktivizim i GKK-se (¦Grupi Këshillues në Komunitet) | Përshkrimi i aktivitetit 2.1.4: Në vazhdimësi të aktiviteteve, fushatave për regjistrimin e nxënësve te komuniteteve Rome,Ashkali dhe Egjiptian në para fillor ,fillore dhe te mesëm te koordinohen dhe ta krijonim planin veprimit dhe mos duplifikohen aktivitete pasi GKKK është grup kompakt ku përfshin te gjithë akteret qe janë ne mbrojtje te fëmijëve. |
| Rezultati 3. Përmirësimi i performancës akademike të nxënësve dhe studentëve të komuniteteve Rom,Ashkali dhe Egjiptian përmes programeve të specializuara plotësuese dhe masave afirmative në arsim |  |
| Aktiviteti | Përshkrimi i aktivitetit |
| Aktiviteti 3.1.1: Organizohen kurse dhe mbështetje për nxënës dhe studentët për lendet qe kanë ngece | Përshkrimi i aktivitetit 3.1.1: DKA e Komunës së Gjakovës në bashkëpunim me shkollat dhe me organizata të ndryshme qe ndihmojnë ne arsimim e nxënësve komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian sigurohet që të ofrojnë mësim plotësues (jashtë orarit) për nxënësit e këtyre komuniteteve që kanë sukses jo të mirë, në mënyrë që ata të përkrahen që t’i zotërojnë sa më mirë përmbajtjet mësimore që kërkohen nga shkolla dhe lëndët përkatëse. |
| Aktiviteti 3.1.2 Përkrahja me bursa për nxënësit e shkollave te mesme | Përshkrimi i aktivitetit 3.1.2: Ministria Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë ndanë bursa për nxënësit e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian që vijojnë shkollimin e mesëm të lartë, bazuar në suksesin e tyre gjatë shkollimit dhe bazuar në kushtet e tyre ekonomike, duke ju dhënë përparësi (përmes kuotave) nxënësve të gjinisë femërore. Në raste të caktuara ka edhe organizata qe ndihmoje me bursa nxënësit e këtyre komuniteteve . Ndarja e bursave, përveç që i kontribuon rritjes së përfshirjes së nxënësve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në shkollimin e mesëm të lartë, në të njëjtën kohë i kontribuon edhe rritjes së suksesit të këtyre nxënësve gjatë shkollimit. |
| Aktiviteti 3.1.3 Përkrahja me bursa për studentet | Përshkrimi i aktivitetit 1.1.3: DKA në bashkëpunim me ZKKK-në në baze të rregullores komunale për subvencione çdo vite ndajnë 5 bura për studentët komuniteteve Rome, Ashkali dhe Egjiptian me konkurrencë mes vete, ndarja e bursave kontribuojnë në rritjen e numrit të studenteve dhe suksesit të tyre sa me të mire gjate studimeve. |
| Aktiviteti 3.1.4 Informim dhe promovimi i thirrjeve publike për dhënjen e bursave | Përshkrimi i aktivitetit 3.1.4: Në kohen e hapjes se çdo thirrje publike për ndarjeve të bursa të organizohen fushata të ndryshëm informuese të përdorën media televizive dhe mediat social qe të promovohen thirrjet publike dhe te ketë sa me shume aplikues dhe përfitues të bursave. |
| Rezultati 4. Përmirësohet performanca e nxënësve dhe studentëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian |  |
| Aktiviteti | Përshkrimi i aktivitetit |
| Aktiviteti 4.1.1 Organizohet arsimimi joformal për fëmijët që kanë vonesa në shkollimin e obliguar | Përshkrimi i aktivitetit 4.1.1: Të organizohet mësimi jo formal/intensiv për nxënësit e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian ne shkollën e caktuar nga DKA, dhe të përpilohen listat nga shkollat dhe bashkëpunëtorë qe të jen pjesë e mësimit joformal. Kjo do të kontribuoj qe të gjithë ata persona qe kanë mbetur pa përfunduar mësimi të kenë mundësi të ndjekin mësimet dhe të përfundojnë mësimin fillore dhe të kenë diplomë. |
| Aktiviteti 4.1.2 Organizimi i trajnimeve kundër diskriminimit dhe paragjykimeve për mësimdhënës | Përshkrimi i aktivitetit 4.1.2: DKA ne bashkëpunim me ZKKK dhe bashkëpunëtoret të tjerë të organizoje mbajtjen e ligjëratave me tema të caktuar për mësimdhënësit qe janë të punësuar gjate 5 viteve të fundit me faza për të gjithë të cilat ligjërata do të kontribuojnë në njohjen e komuniteteve dhe zbutjen e paragjykimeve për komunitete të cilat jetojnë në Kosove. |
| Aktiviteti 4.1.3: Monitorimi i suksesit dhe qëndrueshmëria e intervenimit | Përshkrimi i aktivitetit 4.1.3: Komuna e Gjakovës e ka të formuar me vendim Komisionin Komunal Veprues e cila ka për detyre të monitoroj ketë Plan Veprimi dhe ju kërkohet qe ky grup të fuqizohet dhe të aktivizohet qe të ketë monitorim sa me të mire dhe implementim sa me të suksesshme. |

## 5.2. Punësimi dhe mirëqenia sociale

Niveli i lartë i papunësisë në mesin e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian të Komunës së Gjakovës është shkaktar i shumë problemeve socio-ekonomike për këto komunitete. Në njërën anë punësimi është i lidhur dhe i ndikuar drejtpërdrejt nga niveli i shkollimit, ndërsa në anën tjetër është i lidhur dhe ndikon drejtpërdrejt në mirëqenien sociale të këtyre komuniteteve.Rritja e nivelit të punësimit është shumë me rëndësi, prandaj dhe është vendosur si fusha e dytë e këtij “Plani Lokal të Veprimit për Avancimin e të Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës 2024-2026” të jetë punësimi, sepse vet nevoja për punësim i nxitë këto komunitete që t’i kushtojnë më shumë rëndësi arsimit dhe në të njëjtën kohë punësimi i kontribuon përmirësimit të mirëqenies sociale të këtyre komuniteteve.

Sfidat kryesore

- Niveli shumë i ulët i punësimit, përkatësisht shkalla shumë e lartë e papunësisë në radhët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian të Komunës së Gjakovës.

- Mungesa e kuadrove të kualifikuar dhe përfshirja jo e kënaqshme në aftësimin e profesional e pjesëtarëve të e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës.

- Pamundësia e ofrimit të shërbimeve të duhura sociale për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës si pasojë e mungesës së buxhetit në nivel komunal.

Objektivi 2 :Rritja e qasjes së barabartë në punësim të qëndrueshëm, si dhe ulja e varfërisë të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian

Rezultatet e pritshme

Për përmbushjen e objektivit strategjik të përcaktuar në këtë Plan Lokal Veprimi për fushën e punësimit dhe mirëqenies sociale parashihet arritja e rezultateve të pritshme në vijim:

- Rezultati 2.1:Përmirësimi i qasjes në pjesëmarrje të barabartë në treg të punës përmes sistemimit të pjesëtarëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Zyrat Komunale për Punësim dhe Programeve të Aftësimit

- Rezultati 2.2.Rritja e pjesëmarrjes dhe mundësive në punësim përmes senzibilizimit të punëdhënësve dhe pjesëtarëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, si dhe masave stimuluese për punëdhënës

- Rezultati 3.Përfshirja e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në punësim në institucione publike qendrore dhe lokale, sipas kuotave të përcaktuara me ligj

| Rezultati 2.1 :Përmirësimi i qasjes në pjesëmarrje të barabartë në treg të punës përmes sistemimit të pjesëtarëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Zyrat Komunale për Punësim dhe Programeve të Aftësimit |  |
| --- | --- |
| Aktiviteti | Përshkrimi i aktivitetit |
| Aktiviteti 2.2.1: Identifikimi i fuqisë punëtore nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian (i të papunëve dhe punëkërkuesve) dhe ofrimi i këshillave për punësim | Përshkrimi i aktivitetit 2.2.1: Zyra Punësimit ka data bazën në të cilën regjistron secilin person qe paraqitet aty. Çdo person i cili lajmërohet në ZP regjistrohet, këshillohet në karrierë dhe orientohet për QAP për të përfunduar ndonjë trajnim. |
| Aktiviteti 2.2.2: Ofrimi i trajnimeve profesionale nga QAP për punëkërkuesit | Përshkrimi i aktivitetit 2.2.2: Komuna e Gjakovës identifikon dhe përkrahë trajnimin e kuadrove nga radhët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian Qendrës për Aftësim Profesional (QAP), në mënyrë që ata të pajisen me kualifikime dhe aftësi e kompetenca që përshtaten me nevojat e tregut të punës, për profesionet te cilat nuk gjenden ne Komunën Gjakovës orientohen në Peje dhe në Prizren dhe u mundësohet transporti |
| Aktiviteti 2.2.3: Këshillimi dhe orientimi ne zgjedhjen e rasteve të dhunës së grave dhe fëmijëve në familje, në strehimoren rehabilituese | Përshkrimi i aktivitetit 2.2.3: Komuna e Gjakovës, përmes DSHMS-së dhe ZKKK-së, si dhe në bashkëpunim dhe me ndihmën OJQ-ve që punojnë me komunitetet, do të organizojë fushata informuese në tërë vendbanimet ku jetojnë komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian, në lidhje me llojet e skemave të ndihmës sociale, mbrojtjes sociale dhe shërbimeve të tjera sociale që janë në dispozicion, si dhe rreth mundësisë për qasje dhe përfitimin e këtyre skemave. Në komune e Gjakovës ekziston Mekanizmi Kundër Dhunës në Familje në të cilat diskutohen rastet dhe ndihmohen varësish nga nevoja qe ka personi në bashkëpunim me QPS dhe Shtëpinë e Sigurte, ofrimi i pagesave të qirasë dhe orientimi ne institucione të tjera përgjegjëse. |
| Aktiviteti 2.2.4: Identifikimi i familjeve që janë në asistencë sociale, dhe familjeve të cenueshme, ofrimi i ndihmave me pako ushqimore, higjienike, dru zjarri dhe pako me dhurata | Përshkrimi i aktivitetit 2.2.4: DSHMS dhe QPA posedon listat e familjeve qe janë në asistencë sociale dhe rastet tjera sociale të kategorive të ndryshme, po ashtu edhe ZKKK posedon një liste të personave që paraqiten në zyre dhe kërkojnë ndihma të ndryshme. Përpilimi i listave për nevoja të ndrysheme dhe orientimi në organizatat që ofrojnë këto lloj të ndihmave të cilat kohe pas kohe ndihmohen me ndihma të ndryshme varësish prej nevojave të familjeve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. |
| Rezultati 2.3.Rritja e pjesëmarrjes dhe mundësive në punësim përmes sensibilizimit të punëdhënësve dhe pjesëtarëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, si dhe masave stimuluese për punëdhënës |  |
| Aktiviteti | Përshkrimi i aktivitetit |
| Aktiviteti 2.2.1 Fushatë informuese dhe avokuese për respektim të kuotës së punësimit për komunitetet, hapjes se thirrjeve për punësim dhe për grante. | Përshkrimi i aktivitetit 2.2.1: Komuna përmes mjeteve të informimit emisionve mediale ,mediave sociale dhe hulumtimeve në treg do të organizojë fushata për informimin e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian për mundësinë e punësimit dhe respektimit të kuotave për punësim. Do të organizojë tryeza të rrumbullakëta dhe takime tjera të rregullta ndërmjet sektorit publik, atij privat, shoqërisë civile dhe përfaqësuesve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian me qëllim të hapjes së alternativave të reja për punësim. |
| Aktiviteti 2.2.2: Sesione informuese me pjesjatare te komuniteteve ne ZP | Përshkrimi i aktivitetit 2.2.2: Zyra Punësimit në Gjakovë në bashkëpunim me ZKKK dhe OJQ organizon takime me punëkërkuesit në ZP duke shfrytëzuar të gjitha kapacitet qe ka për ndihmuar punësimin e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. |
| Aktiviteti 2.2.3 : Subvencionimi i bizneseve private për stimulim të punësimit të komuniteteve | Përshkrimi i aktivitetit 2.2.3: Komuna e Gjakovës nga skemat ekzistuese për subvencione, cakton disa kuota për ndarjen e subvencioneve për familjet e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, nga të cilat mund të mundësohet vetëpunësimi i një apo më shumë anëtarëve të familjes. Subvencionet mund të jenë në fushën e bujqësisë dhe të fashave të tjera, me të cilat kanë më shumë mundësi që të merren këto komunitete. Promovimi i thirrjeve publike për grante për biznese duke përdorë mediat dhe rrjetet sociale. |
| Aktiviteti 2.2.4. Koordinim i shtuar në mes sektorëve komunalë për të avancuar qasjen e pjesëtarëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në punësim dhe shërbime sociale | Përshkrimi i aktivitetit 2.2.4: Komuna e Gjakovës koordinohen në mes te gjithë sektorëve duke promovuar thirrjet publike për grante dhe duke u ndihmuar ne proceduar e aplikimeve se bashku me të gjithë bashkëpunëtoret. |
| Rezultati 3. Përfshirja e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në punësim në institucione publike qendrore dhe lokale, sipas kuotave të përcaktuara nga ligji+B24:L38 |  |
| Aktiviteti | Përshkrimi i aktivitetit |
| Aktiviteti 3.1.1: Fushatë informuese dhe avokuese për respektim të kuotës së punësimit për komunitete | Përshkrimi i aktivitetit 3.1.1: ZKKK në bashkëpunim me Zyrën e Punësimit si dhe me përkrahjen e OSHC-ve dhe donatorëve të ndryshëm, organizojnë fushatë avokuese në nivel komunal, për të avancuar zbatimin e kuotës së punësimit për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Kjo fushatë do të koordinohet nga ZKKK dhe ka për qëllim informimin e të gjitha institucioneve në nivel komune, bizneseve, punëdhënësve potencialë, por edhe publikut në përgjithësi, për kuotat e përcaktuara me ligj për punësimin e pjesëtarëve të komuniteteve. |
| Aktiviteti 3.1.2 Organizimi I Panaireve të Punësimit në mes të punëdhënësve dhe punëmarrësve | Përshkrimi i aktivitetit 3.1.2: Organizimi i panaireve të punësimit që do të organizohet nga Komuna e Gjakovës në bashkëpunim me sektorin privat, OJQ-të, donatorët dhe palët tjera të interesit. Në këto panaire studentët e posa diplomuar, por edhe të tjerët do të kenë rastin të njoftohen për mundësitë e punësimit dhe të takohen me ndërmarrësit që shfaqin interesim për punësimin e pjesëtarëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës Te krijohet lidhëshmërija në mes të bizneseve dhe punëkërkuesve, krijimi i listave të bizneseve dhe personave të përgatitur për tregun punës. |
| Aktiviteti 3.1.3 Krijimi i mundësisë së punës praktike për të rinjtë e komuniteteve në institucionet publike lokale | Përshkrimi i aktivitetit 3.1.3: Identifikimi i personave të diplomuarve përpilimi i listës dhe mundësia e kryerjes se punës praktike në institucionet publike përkatëse si përgatitje profesionale. |

## 5.3. Shëndetësia

Shëndeti konsiderohet që është gjëja më e rëndësishme për secilin individ, sepse është parakusht për zhvillimin e veprimtarisë normale njerëzore nga ana e individit. Dihet që shumë faktorë që ndikojnë negativisht në shëndet janë të pakontrollueshëm apo vështirë të kontrollueshëm, por në anën tjetër ka shumë faktorë që ndikojnë negativisht në shëndet dhe të cilët janë lehtësisht të kontrollueshëm, duke pare rëndësinë e shëndetit  në mënyrë qe të ketë mundësi të intervenohet në përmirësimin e gjendjes në fushën e shëndetësisë  është vendosur si fusha e tretë e këtij “Plani Lokal të Veprimit për Avancimin e të Drejtave të Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës 2024-2026” .

Sfidat kryesore

- Mos-vaksinimi i të gjithë fëmijëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës.

- Mungesa e informimit dhe edukimit shëndetësor rreth çështjeve jetike shëndetësore për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës.

- Gjendja e rëndë ekonomike dhe kushtet e vështira të jetesës së komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës që reflektojnë në shëndet.

Objektivi strategjik

Në funksion të adresimit të sfidave dhe zgjidhjes ose zvogëlimit të problemeve  shëndetësore në fushën e shëndetësisë për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian të Komunës së Gjakovës është përcaktuar objektivi strategjik në vijim, i cili synohet të përmbushet gjatë  kësaj periudhe

Objektivi 3: Përmirësimi i shëndetit të pjesëtarëve të komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian dhe rritja e qasjes së barabartë në shërbime cilësore shëndetësore

Rezultatet e pritshme

Për përmbushjen e objektivit strategjik të përcaktuar në këtë plan lokal veprimi për fushën e shëndetësisë parashihet arritja e rezultateve të pritshme në vijim:

- Rezultati 1: Përmirësohet qasja në shërbime shëndetësore cilësore për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian

- Rezultati 2: Përmirësimi i shëndetit të pjesëtarëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, përmes ndërgjegjësimit dhe promovimit të shëndetit.

- Rezultati 3. Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve shëndetësore, përmes ndërgjegjësimit të stafit shëndetësor publik për trajtim të barabartë dhe eliminim të diskriminimit të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian.

| Rezultati 1: Përmirësohet qasja në shërbime shëndetësore cilësore për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian |  |
| --- | --- |
| Aktiviteti | Përshkrimi i aktivitetit |
| Aktiviteti 3.1.1: Organizimi i vizitave periodike shëndetësore në familjet e komuniteteve nga QKMF | Përshkrimi i aktivitetit 3.1.1: Implementimi i planit të punës Komisioni për edukim dhe promovim shëndetësorë të rritjes së vaksinimit. Plani i DSHMS-së |
| Aktiviteti 3.1.2: Identifikimi i fëmijëve të paimunizuar dhe imunizimi i tyre | Përshkrimi i aktivitetit 3.1.2: Digjitalizimi i të dhënave i cili po asht i paraparë në planin DSHMS-së |
| Rezultati 3.2.Përmirësimi i shëndetit të pjesëtarëve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, përmes ndërgjegjësimit dhe promovimit të shëndetit. |  |
| Aktiviteti | Përshkrimi i aktivitetit |
| Aktiviteti 3.2.1 Organizimi i ligjëratave rreth edukimit shëndetësor dhe planifikimit familjar | Përshkrimi i aktivitetit 3.2.1: Mbajtja e ligjëratave organizohet nga QMF në vendbanimet e shëndetësor për familjet e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, për të pasuar me shume sukses DSHMS, QKMF bashkëpunojnë me OJQ-te dhe përfaqësuesit e lagjeve qe të jenë te përfshirë të gjithë në këto ligjërata. |
| Aktiviteti 3.2.2: Organizimi i fushatave vetëdijësuese për shërbimet që ofrojnë QKMF | Përshkrimi i aktivitetit 3.2.2: Mbajta e fushatave në lagjet ku ka komunitete organizohen nga QKMF dhe i kanë te parapara në planet e tyre të veprimit. |
| Aktiviteti 3.2.3 : Organizimi i vizitave periodike për mamografi – ne koordinim me ZKKK | Përshkrimi i aktivitetit 3.2.3: Vizita sistematike për gratë e komuniteteve për mamografi, e cila organizohet nga DSHMS dhe është pa pagese për banoret e Komunës se Gjakovës. |
| Aktiviteti 3.2.4 Subvencionimi i personave për sëmundjen e rënda | Përshkrimi i aktivitetit 3.2.4 Ofrimi i subvencioneve për personat komuniteteve Rom Ashkali dhe Egjiptian për sëmundjen e renda. DSHM jep subvencione dy herë ne vitë për smundjet e renda dhe ne ato lista te përfshinë edhe komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian. |
| Aktiviteti 3.2.5 Mbështetja e familjeve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian me materiale shëndetësore dhe higjienike | Përshkrimi i aktivitetit 3.2.5 Identifikimi I rasteve me kushte ekonomike të vështira dhe mbështetja e tyre me materiale shëndetësore dhe higjienike. Krijohen lista dhe orientohen në Kryqin e Kuq ose tek donatoret të tjerë. |
| Aktiviteti 3.2.6 Organizimi I vizitave gjinekologjike për gratë e komuniteteve | Përshkrimi i aktivitetit 3.2.6 Fasilimitim, mbështetje dhe informimi për gratë komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në shëndetin preventiv. |
| Rezultati 3. Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve shëndetësore, përmes ndërgjegjësimit të stafit shëndetësor publik për trajtim të barabartë dhe eliminim të diskriminimit të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian |  |
| Aktiviteti | Përshkrimi i aktivitetit |
| Aktiviteti 3.3.1: Organizimi i fushatave vetëdijësuese për ndërgjegjësimin e stafit shëndetësor për trajtim të barabartë të pacientëve | Përshkrimi i aktivitetit 3.3.1: Trajnimi punonjësve shëndetësore për zhvillimin e komunikimit dhe njohjes së kulturave të komuniteteve Rom ,Ashkali dhe Egjiptian. |
| Aktiviteti 3.3.2 Vizitat sistematike në shtëpi për fëmijët e porsalindur për dhënien këshillimeve për nëna dhe fëmijë | Përshkrimi i aktivitetit 3.3.2: Ofrimi I mbështetje shëndetësore dhe këshillave për nënat dhe fëmijët para, gjatë dhe pas lindjes. |

## 5.4. Banimi

Banimi dhe strehimi i qëndrueshëm dhe me kushte të nevojshme jetësore është gjëja më elementare për një individ e një familje. Por një numër i familjeve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, vazhdon të ballafaqohet me mungesë banimi të qëndrueshëm, madje edhe me mungesë strehimi, si dhe me mungesë të kushteve të duhura infrastrukturore, për shkak se disa nga familjet e këtyre komuniteteve  jetojnë në vendbanime joformale. Për ketë arsye është caktuar si pika e katërt e “Plani Lokal të Veprimit për Avancimin e të Drejtave të Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës 2024-2026” .

Objektivi strategjik

Në funksion të adresimit të sfidave dhe zgjidhjes ose zvogëlimit të problemeve  në fushën e banimit për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian të Komunës së Gjakovës është përcaktuar objektivi strategjik në vijim, i cili synohet të përmbushet gjatë periudhës së ardhshme pesëvjeçare:

Objektiva 4: Rritja e qasjes së barabartë në banim të qëndrueshëm, shërbime esenciale dhe infrastrukturë publike për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian.

Rezultatet e pritshme

Për përmbushjen e objektivit strategjik të përcaktuar në këtë Plan Lokal Veprimi për fushën e banimit parashihet arritja e rezultateve të pritshme në vijim:

- Rezultati 1 : Janë identifikuar nevojat e pjesëtarëve të komuniteteve për banim adekuat dhe banim social

| Rezultati 4.1.1: Janë identifikuar nevojat e pjesëtarëve të komuniteteve për banim adekuat dhe banim social |  |
| --- | --- |
| Aktiviteti | Përshkrimi i aktivitetit |
| Aktiviteti 4.1.1 Hartimi i databazës së familjeve të pastrehë / familjeve në nevojë për banim | Përshkrimi i aktivitetit 4.1.1.1 Referimi në planin 3 vjeçarë të banimit të Komunës së Gjakovës |
| Aktiviteti 4.1.2: Evidentimi I familjeve të pastrehe të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian | Përshkrimi i aktivitetit 4.1.2: Çdo vitë drejtorit përkatëse te Komunës së Gjakove bëjnë evidentimin e familjeve të pastreha përmes krijimi dhe rifreskimit të data bazës. |
| Aktiviteti 4.1.3 : Sigurimi I banimit përmes qirasë për familjet e pastreha | Përshkrimi i aktivitetit 4.1.3 Çdo vitë Komuna e Gjakovës përzgjedhë familjet e pastrehë të këtyre komunitete me gjendjen me të rëndë ekonomike dhe siguron banim me qira për se paku një vitë. |
| Aktiviteti 4.1.4 Ndërtimi shtëpive për familjet e pastrehë qe posedojnë prona | Përshkrimi i aktivitetit 4.1.4 Çdo vitë ndërtohen shtëpitë e familjeve të pastrehë qe posedojnë prona private |
| Aktiviteti 4.1.5 Renovimi i shtëpive të familjeve të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian | Përshkrimi i aktivitetit 4.1.5 Çdo vite rinovohen shtëpitë e familjeve të komuniteteve me kushte te vështira ekonomike sociale. |
| Aktiviteti 4.1.6 Trajtimi I vendbanimeve joformale ku jetojnë pjesëtarët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe egjiptian sipas specifikave të tyre | Përshkrimi i aktivitetit 3.2.6 Çdo vite Komuna e Gjakovës ndihmon në përmirësimin e infrastrukturës në vendbanimet joformale ku jetojnë komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian. |

## 5.5. Anti diskriminimi

Diskriminimi në bazë të etnisë për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian është shkaktar i shumëfishtë i problemeve të këtyre komuniteteve dhe konsiderohet hendek kryesor i integrimit të këtyre komuniteteve në shoqëri dhe ekonomi. Për të pas mundësin për ti adresuar këto raste është e paraparë si fushë e pestë e ’’Plani Lokal të Veprimit për Avancimin e të Drejtave të Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës 2024-2026” .

Objektivi 5: Parandalimi dhe luftimi i diskriminimit, gjuhës së urrejtjes, krimeve të urrejtjes, segregimit, paragjykimeve, stereotipeve dhe bullizmit.

Rezultatet e pritshme

Për përmbushjen e objektivit strategjik të përcaktuar në këtë Plan Lokal Veprimi për fushën e antidiskriminimit parashihet arritja e rezultateve të pritshme në vijim:

- Rezultati : Luftimi i diskriminimit dhe racizmit në mënyrë sistematike përmes zhvillimit dhe zbatimit të politikave gjithëpërfshirëse në të gjitha fazat dhe nivelet e politikave, programeve dhe projekteve

| Rezultati 1: Luftimi i diskriminimit dhe racizmit në mënyrë sistematike përmes zhvillimit dhe zbatimit të politikave gjithëpërfshirëse në të gjitha fazat dhe nivelet e politikave, programeve dhe projekteve |  |
| --- | --- |
| Aktiviteti | Përshkrimi i aktivitetit |
| Aktiviteti 5.1.1 Promovimi i platformës nacionale dhe mekanizmave komunal për mbrojtje nga diskriminimi ndaj komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian | Përshkrimi i aktivitetit 5.1.1 Platforma për raportimin e rasteve të diskriminimit është një platformë e cila iu mundëson komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian të raportojnë diskriminimin si: diskriminimin, segregimin, gjuhën e urrejtjes, krimet e urrejtjes, stereotipet, paragjykimet, është një mjet qe i sherbet grupit teknik për mbrojtje nga diskriminimi e themeluar nga ZK, për të trajtuar ankesat/rastet e diskriminimit ndaj komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Komuna do te organizoje fushata për promovimin, fushata mediale, video spote , takime dhe tryeza. |
| Aktiviteti 5.1.2 Ngritja e kapaciteteve të zyrtarëve publikë mbi diskriminimin (antigjipsizmin) në Kosovë. | Përshkrimi i aktivitetit 5.1.2: Bashkëpunimi me organizata të cilat promovojinë antigjipsizimin me sektorë të ndryshme. |
| Aktiviteti 5.2.3 : Ngritja e kapaciteteve të mediave dhe gazetarëve mbi antigjiptizmin dhe raportimin e përgjegjshëm dhe etik | Përshkrimi i aktivitetit 5.2.3: Trajnime informuese kundër diskriminimit dhe raportimit të përgjegjshëm ,dhe bashkëpunimi me mediat dhe gazetaret e komuniteteve |

## 5.6.Kultura dhe Mediat

Objektivi 6 : Informimi dhe promovimi i  aktiviteteve kulturore, sportive të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian dhe  promovimi e ditëve nacionale të komuniteteve.

Rezultati i pritshme : Qasja në informim dhe  Promovim i trashëgimisë kulturore dhe identitetit të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian

| Rezultati 1.Qasja në informim dhe Promovim i trashëgimisë kulturore dhe identitetit të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian |  |
| --- | --- |
| Aktiviteti | Përshkrimi i aktivitetit |
| Aktiviteti 6.1.1: Fuqizimi dhe rritja e qasjes mediale për komunitetet rome, ashkali dhe egjiptian | Përshkrimi i aktivitetit 6.1.1 Mbështetja e mediave të komuniteteve dhe mediave të tjera |
| Aktiviteti 6.1.2: Manifestimi I ditëve Nacionale të komuniteteve rome, ashkali dhe egjiptian | Përshkrimi i aktivitetit 6.1.2 Organizimi i tryezave, turnirëve sportive ,koncerteve, ekspozita me qellim të shënimit të ditëve nacionale të komuniteteve rome, ashkali dhe egjiptian dhe ndërgjegjësimi i përgjithshëm. |
| Aktiviteti 6.1.3: Promovimit trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore | Përshkrimi i aktivitetit 6.1.3 Promovimi I zejtareve të profesioneve specifike të komuniteteve si dhe veshjes ,literaturës, gjuhës, intelektualeve ,figurave etje. |
| Aktiviteti 6.1.4 Promovimi I gjuhës rome | Përshkrimi i aktivitetit 6.1.4 Shënimi I 5 Nëntorit ditës botërore të gjuhës rome përmes organizimit të eventeve si: tryeza, promovimit të literaturës dhe materiale promovuese |
| Aktiviteti 6.1.5 Promovimi I teatrit dhe filmave të komuniteteve | Përshkrimi i aktivitetit 6.1.5 Realizimi I shfaqjeve dhe filmave të shkurtër (së paku dy në vite) |
| Aktiviteti 6.1.6: Organizimi I koncerteve (mjuzikell) | Përshkrimi i aktivitetit 6.1.6 Realizimi I koncerteve muzikore dhe mbështetja e grupeve të vallëzimit |
| Aktiviteti 6.1.7 : Mbështetja e shkrimtareve dhe artisteve të komuniteteve rome, ashkali dhe egjiptian | Përshkrimi i aktivitetit 6.1.7 Mbështetja e shkrimtareve dhe literaturës përmes mitingut, ekspozitave |
| Aktiviteti 6.1.8: Mbështetje e klubeve sportive të komuniteteve dhe promovimi I talenteve dhe veteranteve të sportit | Përshkrimi i aktivitetit 6.1.8 Organizimi I turnirëve, garave sportive dhe eventeve të ndryshme |

## 6.BUXHETI

“Plani Lokal i Veprimit për Avancimi e të Drejtave të  Komuniteteve Rom, Ashkali dhe  Egjiptian   në Komunën  e Gjakovës 2024-2026” parashihet që për periudhën trevjeçare të zbatimit të ketë një buxhet    total prej 965,900.00 EUR shumë kjo që parashihen të mbulohen nga Buxheti i Komunës dhe nga donatorët e ndryshëm.

Në vijim është buxheti i detajuar për pesë vite i këtij plani të veprimit, i ndarë sipas fushave, sipas viteve dhe sipas burimeve të financimit (i shprehur në Euro).

| Fusha | Burimi I Financimit | Sipas Viteve |  |  | Totali në Euro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Buxheti Komunal \ Donatoret | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1. Arsimi |  | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 33,900.00 |
|  | Totali | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | 33,900.00 |
|  | Burimi I Financimit | Sipas Viteve |  |  | Totali në Euro |
|  | Buxheti Komunal \ Donatoret | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 2. Punësim dhe mirëqenë Sociale |  | 16,000.00 | 16,000.00 | 14,000.00 | 46,000.00 |
|  | Totali | 16,000.00 | 16,000.00 | 14,000.00 | 46,000.00 |
|  | Burimi I Financimit | Sipas Viteve |  |  | Totali në Euro |
| 3. Shëndetësi | Buxheti Komunal \ Donatoret | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  |  | 6,000.00 | 6,000.00 | 7,000.00 | 19,000.00 |
|  | Totali | 6,000.00 | 6,000.00 | 7,000.00 | 19,000.00 |
|  | Burimi I Financimit | Sipas Viteve |  |  | Totali në Euro |
| 4. Banim | Buxheti Komunal \ Donatoret | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  |  | 275,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 25,000.00 |
|  | Totali | 275,000.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | 425,000.00 |
|  | Burimi I Financimit | Sipas Viteve |  |  | Totali në Euro |
| 5. Antidiskriminimi | Buxheti Komunal \ Donatoret | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  |  | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 21,000.00 |
|  | Totali | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 21,000.00 |
|  | Burimi I Financimit | Sipas Viteve |  |  | Totali në Euro |
| 6. Kultura dhe mediat | Buxheti Komunal \ Donatoret | 2024 | 2025 | 2026 |  |
|  |  | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 21,000.00 |
|  | Totali | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 21,000.00 |
| Totali I Përgjithshëm për Plani Lokal të Veprimit për tre vite |  |  |  |  | 965,900.00 |

## 7.Plani i zbatimit

PLANI LOKAL I VEPRIMIT PËR AVANCIMIN E KOMUNITETEVE ROM, ASHKALI DHE EGJIPTIAN NË KOMUNËN E GJAKOVES  2024 - 2026

Fusha: ARSIMI

| Objektivi strategjik 1: Rritja efektive e ofrimit të mundësisë, qasjes së barabartë dhe mbarëvajtjes në arsim cilësor gjithëpërfshirës për komunitetet rom dhe ashkali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultati 1: Vetëdijesimi dhe promovimi i rëndësisë së arsimimit dhe përfshirjes të fëmijëve nga komunitetet Rom dhe Ashkali në të gjitha nivelet e arsimit dhe tek të gjithë akterët relevantë |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kodi | Aktiviteti | Përshkrimi I Aktivitetit | Periudha implementimit | Përgjegjësit | Institucioni/Organizatat mbështetëse | Përshkrimi i kostos | Burimi i Financimit | 2024 | 2025 | 2026 | Totali |
| 1.1.1 | Organizimi i fushatave vetëdijësuese për regjistrim në edukimin para fillor | DKA ,ZKKK se bashku me GKK çdo vite organizojnë fushat për regjistrimin e fëmijëve te komuniteteve rome, ashkali dhe egjiptian ne edukimin para fillor Fushat organizohen me shpërndarja posterëve fletushkave, promovim ne rrjetet sociale, emisione mediale takime individuale me prindër | Maj-Qershor 2024-2026 | DKA ZKKK | OJQ, Donatoret GKK | Printimi posterëve fletushkave, takimet | Buxheti Komunal dhe Donatoret | 500 € | 500 € | 500 € | 1,500 € |
| 1.1.2 | Subvencionimi i pagesave të çerdhes për rritjen e përfshirjes së komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian | DKA,ZKKK se bashku me bashkëpunëtorët gjejnë mundësin për lirimi nga pagesa për disa fëmije të komuniteteve rome, ashkali egjiptian me anë të një vendimi për tu ju mundësuar ndjekjen e mësimit para fillor. | Maj-Qershor 2024-2026 | DKA ZKKK | OJQ, Donatoret | 5% të nr total të fëmijëve për një vite shkollor | Buxheti Komunal dhe Donatoret | 300 € | 300 € | 300 € | 600 € |
| 1.1.3 | Subvencionimi I Qendrave Mësimore Qendra me baze në komunitet dhe me baze ne shkolle për zhvillimin e aktiviteteve | Përveç subvencionimit të QM nga MASHT të gjenden mundësi të subvencionohet nga komuna dhe donatoret të tjerë (shpenzime Komunale) dhe aktivitete te ndryshme ne ndihem te nxënësve te komuniteteve rome ashkali dhe egjiptian | 2024-2026 | DKA ZKKK | OJQ Donatore MASHT | MASHT financon QM e licencuara, Donatorët dhe komuna për aktivitete të tjera | Buxheti Komunal dhe Donatoret | 2,000 € | 2,000 € | 2,000 € | 6,000 € |
| Totali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,100 € |
| Rezultati 2. Përmirësohet pjesëmarrja në arsimin fillor, të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë, të fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kodi | Aktiviteti | Përshkrimi I Aktivitetit | Periudha implementimit | Përgjegjësit | Institucioni/Organizatat mbështetëse | përshkrimi I kostos | Burimi I Financimit | 2024 | 2025 | 2026 | Totali |
| 2.1.1 | Organizimi i fushatave vetëdijesuese për regjistrim në edukimin fillor, të mesëm të ulët dhe të mesëm të lartë | DKA ,ZKKK se bashku me GKK çdo vite organizojnë fushata për regjistrimin e fëmijëve te komuniteteve rome, ashkali dhe egjiptian ne edukimin para universitar. Fushat organizohen me shpërndarja posterave fletushkave, promovim ne rrejtët sociale, emisione mediale takime individuale me prindër | Maj-Qershor 2024-2026 | DKA ZKKK,GKK | OJQ, Donatorët | Printimi posterve fletushkave, takimet | Buxheti Komunal dhe Donatoret | 1,000 € | 1,000 € | 1,000 € | 3,000 € |
| 2.1.2 | Identifikimi i fëmijëve në nevojë dhe sigurimi i mjeteve arsimore | DKA,ZKKK ,GKK ne bashkëpunim QM dhe shkollat krijojnë listat dhe së bashku gjejnë donatore të ndryshëm për sigurimin e mjeteve didaktike shkollore për nxënësit të cilët kane nevojë. | Gusht/shtator 2024-2026 | DKA, ZKKK,GKKK, Shkollat | Donatoret OJQ ,GKK | Për çdo vit shpërndahen pako shkollore për nxënës | Buxheti Komunal dhe Donatoret | 2,000 € | 2,000 € | 2,000 € | 6,000 € |
| 2.1.3 | Adresohen rastet e braktisjes dhe fëmijëve | EPBRM shkollore i adreson rastet që nuk mund të rikthej në shkollë në EMBRM komunale në bashkëpunim me EPBRM shkollore vizitojnë familjet dhe rikthehen nxënësit në shkollë ,duku u bazuar edhe në PLV për EPRBM-të | 2024-2026 | EPRBM shkollore komunale | DKA ZKKK OJQ, Donator, bizneset | kosto për ndihmë te familjeve ne nevoje | Buxheti Komunal dhe Donatoret | 500 € | 500 € | 500 € | 1,500 € |
| 2.1.4 | Fuqizimi dhe aktivizim i GKK-se (Grupi Këshillues në Komunitet) | Në vazhdimësi të aktiviteteve në mbrojtje të fëmijëve me rrezikshmëri të ulet dhe të mesëm, fushatave për regjistrimin e nxënësve të komuniteteve romë ,ashkali dhe egjiptian në proceset e mësimit para universitar koordinohen me DKA ZKKK të krijojnë planin e aktiviteteve qe të mos duplifikohen aktiviteteve e njëjta. | 2024-2026 | GKK | DKA ZKKK OJQ, Donator, QPS Shkollat | kosto për akivitete | Donatoret | 1,000 € | 1,000 € | 1,000 € | 3,000 € |
| Totali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,500 € |
| Rezultati 3. Përmirësimi i përformancës akademike të nxënësve dhe studentëve të komuniteteve Rom dhe Ashkali përmes programeve të specializuara plotësuese dhe masave afirmative në arsim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kodi | Aktiviteti | Përshkrimi I Aktivitetit | Periudha implementimit | Përgjegjësit | Institucioni/Organizatat mbështetëse | përshkrimi I kostos | Burimi I Financimit | 2024 | 2025 | 2026 | Totali |
| 3.1.1 | Organizohen kurse dhe mbështetje, mësimit plotësuese për nxënësit dhe studentet për lëndët që kanë ngecje | Në bashkëpunim me organizatat që ofrojnë mentorim dhe mbështetje për lëndët që kanë ngecje organizohem mësimet shtese qe ndikojnë në ngritjen e përforcues së tyre në studime | 2024-2026 | ZKKK DKA | Donatore | Organizimi I mësimi shtesë dhe mentorimit | Donatoret | / | / | / | / |
| 3.1.2 | Përkrahja me bursa për nxënësit e shkollave të mesme | MASHT çdo vitë ndan bursa për nxënësit e shkollave të mesme për komunitete romë, ashkali dhe egjiptian | 2024-2025 | MASHT | Donatoret | Bursa për secilin nxënës | Ministria dhe Donatoret | / | / | / | / |
| 3.1.3 | Përkrahja me bursa për studentet e komuniteteve rome, ashkali dhe egjiptian | DKA shpallë thirrje publike për ndarjen e bursave për studentet , ku 5 nga to ndahen për komunitetet rome, ashkali dhe egjiptian në konkurrencë mes vete | 2024-2026 | DKA | ZKKK Donatore | 300*5-1500 | Buxheti Komunal dhe Donatoret | 1,500 € | 1,500 € | 1,500 € | 4,500 € |
| 3.1.4 | Informim dhe promovimi I thirrjeve publike për dhëne e bursave | Gjatë kohës së hapjes së thirrjeve publike do të organizohen sesione informuese ,fushata, vendosje posterve ,fushata online ,media, video promovuese qe të informohen sa me shume dhe te jen përfitues të bursave | 2024-2026 | ZKKK,DKA,GKK | Donator OJQ | shpenzime për materiale promovuese | Buxheti Komunal dhe Donatoret | 1,000 € | 1,000 € | 1,000 € | 3,000 € |
| Totali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,500 € |
| Rezultati 4. Përmirësohet përformanca e nxënësve dhe studentëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kodi | Aktiviteti | Përshkrimi I Aktivitetit | Periudha implementimit | Përgjegjësit | Institucioni/Organizatat mbështetëse | përshkrimi I kostos | Burimi I Financimit | 2024 | 2025 | 2026 | Totali |
| 4.1.1 | Organizohet arsimimi joformal për fëmijët që kanë vonesa në shkollimin e obliguar | Zhvillimi I mësimit jo formal në shkollën e caktuar dhe përpilimi I lista nga shkollat dhe bashkëpunëtorët | 2024-2026 | DKA | Shkollat ZKKK GKK Komitete për Komunitete | N/A | Buxheti Komunal | / | / | / | / |
| 4.1.2 | Organizimi i trajnimeve kundër diskriminimit dhe paragjykimeve për mësimdhënës | Mbajtja e ligjëratave në shkolla për temat e caktuar për të gjithë mësimdhënësit që janë punësuar në 5 vitet e fundit me faza për të gjithë Trajnimet e tilla do t’i përgatisin mësimdhënësit që të krijojnë një ambient miqësor dhe përkrahës për të gjithë fëmijët në klasë, pa kurrfarë dallime dhe të krijojnë klasa gjithëpërfshirëse. | 2024-2026 | DKA | Shkollat ZKKK Donatoret, OJQ |  | Donatoret | 1,000 € | 1,000 € | 1,000 € | 3,000 € |
| 4.1.3 | Monitorimi i suksesit dhe qëndrueshmëria e intervenimit | Aktivizim dhe fuqizimi I komision monitorues Komisioni komunal Vepruese | 1 here ne vite | KKV | ZKKK | Mbajtja e takimeve monitoruese | Buxheti Komunal | 500 € | 500 € | 500 € | 1,500 € |
| Totali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,500 € |
| Totali Objektivi 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,600 € |

Fusha: PUNËSIMI DHE MIRËQENIA SOCIALE

| 2. Objektive Strategjike :Rritja e qasjes së barabartë në punësim të qëndrueshëm, si dhe ulja e varfërisë të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultati 2.1 :Përmirësimi i qasjes në pjesëmarrje të barabartë në treg të punës përmes sistemimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në zyrat komunale për punësim dhe programeve të aftësimit profesional; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kodi | Aktiviteti | Përshkrimi I Aktivitetit | Periudha implementimit | Përgjegjësit | Institucioni/Organizatat mbështetëse | përshkrimi I kostos | Burimi I Financimit | 2024 | 2025 | 2026 | Totali |
| 2.1.1 | Identifikimi i fuqisë punëtore nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian (i të papunëve dhe punëkërkuesve) dhe ofrimi i këshillave për punësim | Çdo person I cili lajmërohet në ZP regjistrohet, këshillohet në karrierë dhe orientohet për QAP për të përfunduar ndonjë trajnim. | 2024-2026 | ZP | QAP |  |  | / | / | / | / |
| 2.1.2 | Ofrimi i trajnimeve profesionale nga QAP për punëkërkuesit | Mbajta e trajnimeve në QAP dhe marrja e diplomës për ata që përfundojnë trajnimin, për profesionet të cilat nuk gjenden në komunën Gjakovës orientohen në Pejë dhe në Prizren dhe gjendet mundësia të ju sigurohet transporti | 2024-2026 | QAP | ZP,ZKKK Donatoret | Transporti për trajnimet në qytete tjera | Donatore | 1,000 € | 1,000 € | 1,000 € | 3,000 € |
| 2.1.3 | Këshillimi dhe orientimi në zgjedhjen e rasteve i rasteve të dhunës së grave dhe fëmijëve në familje, në strehimoren rehabilituese | Komuna e Gjakovës, përmes DSHMS-së dhe ZKKK-së, si dhe në bashkëpunim dhe me ndihmën OJQ-ve që punojnë me komunitetet, do të organizojë fushata informuese në tërë vendbanimet ku jetojnë komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, në lidhje me llojet e skemave të ndihmës sociale, mbrojtjes sociale dhe shërbimeve të tjera sociale. Mekanizmi kundër dhunës ne familje ndihmohen varësish nga nevoja qe ka personi ne bashkëpunim me QPS dhe shtëpinë e sigurte | 2024-2026 | QPS, Policia | MKDH, Shtëpia Sigurt |  | Buxheti komunal, Donatoret | / | / | / | 4,000 € |
| 2.1.4 | Identifikimi i familjeve që janë në asistencë sociale, dhe familjeve të cenueshme, ofrimi i ndihmave me pako ushqimore, higjienike, dru zjarri dhe pako me dhurata | Përpilimi I listave për nevoja te ndryshe dhe orientimi ne organizatat qe ofrojnë këto lloj te ndihmave | 2024-2026 | QPS,ZKKK | Kryqi Kuq, Donatoret DSHMS |  |  | 1,000 € | 1,000 € | 1,000 € | 3,000 € |
| Totali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000€ |
| Objektivi 2.2.Rritja e pjesëmarrjes dhe mundësive në punësim përmes sensibilizimit të punëdhënësve dhe pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, si dhe masave stimuluese për punëdhënës |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kodi | Aktiviteti | Përshkrimi I Aktivitetit | Periudha implementimit | Përgjegjësit | Institucioni/Organizatat mbështetëse | Përshkrimi I kostos | Burimi I Financimit | 2024 | 2025 | 2026 | Totali |
| 2.2.1 | Fushatë informuese dhe avokuese për respektim të kuotës së punësimit për komunitetet, hapjes së thirrjeve për grante. | Komuna përmes mjeteve të informimit emisioneve mediale ,mediave sociale dhe hulumtimeve në treg do të organizojë fushata për informimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian për mundësinë e punësimit dhe respektimit të kuotave të punësimi. Do të organizojë tryeza të rrumbullakëta dhe takime tjera të rregullta ndërmjet sektorit publik, atij privat, shoqërisë civile dhe përfaqësuesve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian me qëllim të hapjes së alternativave të reja për punësim. | 2024-2026 | ZKKK | Komuna, Donatoret | Organizimi fushatave | Buxheti komunal, Donatoret | 2,000 € | 2,000 € | 2,000 € | 6,000 € |
| 2.2.2 | Sesione informuese me pjesjatare të komuniteteve në ZP | Organizimi I takimeve me punëkërkuesit ne ZP duke e shfrytëzuar edhe sallën dhe kapacitete qe ka ZP | një here në vite | ZP | QAP, ZKKK | Organizimi takimeve | Buxheti komunal, Donatoret | 500 € | 500 € | 500 € | 1,500 € |
| 2.2.3 | Subvencionimi i bizneseve private për stimulim të punësimit të komuniteteve | Komuna e Gjakovës nga skemat ekzistuese për subvencione, cakton disa kuota për ndarjen e subvencioneve për familjet e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian Informimi për thirrjet publike për grante për biznese duke përdorur mediat, rrjetet sociale etj. | 2024-2026 | ZKKK | DZHE, Donatoret | Informim dhe organizimi takimeve | Buxheti komunal, Donatoret | 2,000 € | 2,000 € | 2,000 € | 6,000 € |
| 2.2.4 | Koordinim i shtuar në mes sektorëve komunalë për të avancuar qasjen e pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në punësim dhe shërbime sociale | Komuna e Gjakovës koordinohen në mes të gjithë sektorëve duke promovuar thirrjet publike për grante dhe duke u ndihmuar në proceduar e aplikimeve së bashku me të gjithë bashkëpunëtoret. Krijimi listave për personave që janë të përgatitur për tregun e punës, krijimi I listave për nevoja të ndryshme sociale dhe mundësi e gjetjes se zgjidhjes. | 2024-2026 | Komiteti, ZKKK | QPS,ZP,DKA Donatore | shpenzime administrative | Buxheti komunal, Donatoret | 1,000 € | 1,000 € | 1,000 € | 3,000 € |
| Totali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,500 € |
| 2.3.Përfshirja e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në punësim në institucione publike qendrore dhe lokale, sipas kuotave të përcaktuara nga ligji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kodi | Aktiviteti | Përshkrimi I Aktivitetit | Periudha implementimit | Përgjegjësit | Institucioni/ Organizatat mbështetëse | përshkrimi I kostos | Burimi I Financimit | 2024 | 2025 | 2026 | Totali |
| 2.3.1 | Fushatë informuese dhe avokuese për respektim të kuotës së punësimit për komunitete | Mbajtja e fushatave mediale, mbajtja tryezave, video ndërgjegjësuese për respektimin e kotës se punësimin për komunitete rome, ashkali dhe egjiptian | një herë në vite | ZKKK Zyra B N | ZP.QPS,OJQ, Donatore | shpenzime për fushata informuese | Buxheti komunal, Donatoret | 1,000 € | 1,000 € | 1,000 € | 3,000 € |
| 2.3.2 | Organizimi I Panaireve të Punësimit në mes të punëdhënësve dhe punëmarrësve | Lidheshmërina ne mes të bizneseve dhe punëkërkuesve. Krijimi I listave të bizneseve dhe personave të përgatitur për tregun punës. | një herë në vite | ZKKK | ZP.QPS,ARBK, OJQ, Donatorët | Organizimi dhe mbajtja e panairit | Buxheti komunal, Donatoret | 3,000 € | 3,000 € | 1,000 € | 7,000 € |
| 2.3.3 | Krijimi I mundësisë se punës praktike për te rinjtë e komuniteteve ne institucionet publike lokale | Identifikimi I personave te diplomuarve dhe mundësia e kryerjes se punës praktike ne institucionet përkatëse si përgatitje profesionale | Komuna, | Komuna ZKKK, ZBNJ,ZP | Universitete, OJQ, Donatoret, |  | 10x450 ( 3 Muaj) | 4,500 € | 4,500 € | 4,500 € | 13,500 € |
| Totali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,500 € |
| Totali I objektivit dytë 2 Punësimi dhe Mirëqenia Sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 € |

Fusha: SHËNDETËSIA

| Objektive Strategjike : Përmirësimi i shëndetit të pjesëtarëve të komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian dhe rritja e qasjes së barabartë në shërbime cilësore shëndetësore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultati 1: Përmirësohet qasja në shërbime shëndetësore cilësore për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kodi | Aktiviteti | Përshkrimi I Aktivitetit | Periudha implementimit | Përgjegjësit | Institucioni/Organizatat mbështetëse | Përshkrimi I kostos | Burimi I Financimit | 2024 | 2025 | 2026 | Totali |
| 3.1.1 | Organizimi i vizitave periodike shëndetësore në familjet e komuniteteve nga QKMF | Implementimi I planit te punës Komisioni pe edukim dhe promovim shëndetësore te rritjes se vaksinimit. | 2024-2026 | KPSH | DSHMS,QKMF |  | DSHMS |  | / | / | / |
| 3.1.2 | Identifikimi i fëmijëve të pa imunizuar dhe imunizimi i tyre | Digjitalizimi i të dhënave | / | Komuna MSH SISH | SISH KPSH |  |  | / | / | / | / |
| Totali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Rezultati 2: Përmirësimi i shëndetit të pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, përmes ndërgjegjësimit dhe promovimit të shëndetit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kodi | Aktiviteti | Përshkrimi I Aktivitetit | Periudha implementimit | Përgjegjësit | Institucioni/Organizatat mbështetëse | Përshkrimi I kostos | Burimi I Financimit | 2024 | 2025 | 2026 | Totali |
| 3.2.1 | Organizimi i ligjëratave rreth edukimit shëndetësor dhe planifikimit familjar | Mbajtja e ligjëratave në QMF dhe AMF në vendbanimet ku jetojnë komunitete rome, ashkali dhe egjiptian. | 2024-2025 | QKM,DASHMS | ZKKK Organizatat | Për organizimin e ligjëratave | DSHM | / | / | / | / |
| 3.2.2 | Organizimi i fushatave vetëdijesuese për shërbimet që ofrojnë QMF | Mbajta e fushatave në lagjet ku ka komunitete | 2024-2025 | DSHMS,QKMF | ZKKK,OJQ | shpenzime për fushata vetëdijesuese | DSHMS | / | / | / | / |
| 3.2.3 | Organizimi i vizitave periodike për mamografi në koordinim me ZKKK | Vizita sistematike për gratë e komuniteteve për mamografi | gjate tëre vitit | QKMF DSHMS | MSH,OJQ Donatorët |  | DSHMS | / | / |  |  |
| 3.2.4 | Subvencionimi I personave për sëmundje të rënda | Ofrimi I subvencioneve për personat komuniteteve rome ashkali dhe egjiptian për sëmundje të renda | 2024-2026 | DSHM, | ZKKK | shpenzime për terapitë dhe trajtime | Buxheti komunal ,Donatoret | 1,500 € | 1,500 € | 1,500 € | 4,500 € |
| 3.2.5 | Mbështetja e familjeve të komuniteteve rome ashkali dhe egjiptian me materiale shëndetësore dhe higjienike | Identifikimi I rasteve me kushte ekonomike të vështira dhe mbështetja e tyre me materiale shëndetësore dhe higjienike | një here në vitë | DSHMS | ZKKK,OJQ, Donatoret |  | 50x50 | 2,500 € | 2,500 € | 2,500 € | 7,500 € |
| 3.2.6 | Organizimi I vizitave gjinekologjike për gratë e komuniteteve rome, ashkali dhe egjiptiane. | Fasilitimi mbështetje dhe informimi për gratë komuniteteve rome, ashkali dhe egjiptian në shëndetin preventiv | 2024-20246 | MSH | ZKKK Organizatat |  | 50x40 | 2,000 € | 2,000 € | 3,000 € | 7,000 € |
| Totali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,000 € |
| Rezultati 3. Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve shëndetësore, përmes ndërgjegjësimit të stafit shëndetësor publik për trajtim të barabartë dhe eliminim të diskriminimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kodi | Aktiviteti | Përshkrimi I Aktivitetit | Periudha implementimit | Përgjegjësit | Institucioni/Organizatat mbështetëse | Përshkrimi I kostos | Burimi I Financimit | 2024 | 2025 | 2026 | Totali |
| 3.2.1 | Organizimi i fushatave vetëdijësuese për ndërgjegjësimin e stafit shëndetësor për trajtim të barabartë të pacientëve | Trajnimi punonjësve shëndetësore për zhvillimin e komunikimit dhe njohjes se kulturave te komuniteteve | 2024-2025 | DSHM,QKMF | ZKKK, OJQ Donatorët | DSHMS | DSHMS, Donatoret | / | / | / | / |
| 3.2.2 | Vizitat sistematike në shtëpi për fëmijët e posa lindur për dhënien këshillimeve për nëna dhe fëmije | Ofrimi I mbështetje shëndetësore dhe këshillave për nënat dhe fëmijët para gjatë dhe pas lindjes | gjatë tëre vitit | MSH,DSHMS | Donatoret, OJQ | DSHMS | DSHMS, Donatoret | / | / | / | / |
| Totali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Totali përgjithshëm për objektivin 3, Shëndetësia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,000 € |

Fusha: BANIMI

| Objektiva Strategjike :Rritja e qasjes së barabartë në banim të qëndrueshëm, shërbime esenciale dhe infrastrukturë publike për komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultati 1 : Janë identifikuar nevojat e pjesëtarëve të komuniteteve për banim adekuat dhe banim social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kodi | Aktiviteti | Përshkrimi I Aktivitetit | Periudha implementimit | Përgjegjësit | Institucioni/Organizatat mbështetëse | Përshkrimi I kosotos | Burimi I Financimit | 2024 | 2025 | 2026 | Totali |
| 4.1.1 | Hartimi i data bazës së familjeve të pastrehë / familjeve në nevojë për banim | Referimi në planin 3 vjeçare të banimit të komunës së Gjakovës | 2024-2026 | DSHMS | DU ZKKK, OJQ, Donatorët | / | / | / | / | / | / |
| 4.1.2 | Evidentimi I familjeve të pastrehë të komuniteteve rome ashkali dhe egjiptian | Çdo vite drejtorit përkatëse të komunës së Gjakovës bëjnë evidentimin e familjeve të pastrehë përmes krijimi dhe rifreskimit të data bazës. | 2024-2026 | ZKKK DSHMS | OJQ, Donatore | / | / | / | / | / | / |
| 4.1.3 | Sigurimi I banimit përmes qirasë për familjet e pastreha | Çdo vite komuna e Gjakovës përzgjedhë familjet e pastrehë të këtyre komunitete me gjendjen me të rende ekonomike dhe siguron banim me qira për se paku një vite | 2024-2026 | ZKKK DSHMS QPS | Donatoret | 10x 1500 për vite | Buxheti komunal, Donatoret | 15,000 € | 15,000 € | 15,000 € | 45,000 € |
| 4.1.4 | Ndërtimi shtëpive për familjet e pastrehë që posedojnë prona | Çdo vite ndërtohen shtëpitë e familjeve te pastrehe qe posedojnë prona private | 2024-2026 | Komuna dhe Ministrit e linjës | ZKKK Donatoret | 5 gjate një viti x 40,000 | Buxheti Kosovës, Donatoret | 200,000 | 40,000 | 40,000 | 280,000 € |
| 4.1.5 | Renovimi I shtëpive të familjeve të komuniteteve rome, ashkali dhe egjiptian | Çdo vitë rinovohen shtëpitë e familjeve të komuniteteve me kushte të vështira ekonomike sociale | 2024-2026 | Komuna dhe Ministrit e linjës | ZKKK Donatoret | 10x5000 | Buxheti Kosovës, Donatoret | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 € |
| 4.1.6 | Trajtimi I vendbanimeve joformale ku jetojnë pjesëtarët e komuniteteve r rome ashkali dhe egjiptian sipas specifikave të tyre | Çdo vite komuna e Gjakovës ndihmon ne përmirësimin e infrastrukturës ne vendbanimet joformale ku jetojnë komunitete rome ashkali dhe egjiptian | 2024-2026 | Komuna , DUM,ZKKK | Donatoret | shpenzimet për infrastrukturë | Buxheti komunal, Donatoret | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 € |
| Totali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425,000 € |
| Totali I objektivit 4, Banimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425,000 € |

Fusha: DISKRIMINIMI

| Objektivi Strategjike : Parandalimi dhe luftimi i diskriminimit, gjuhës së urrejtjes, krimeve të urrejtjes, segregimit, paragjykimeve, stereotipeve dhe bullizmit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultati : Luftimi i diskriminimit dhe racizmit në mënyrë sistematike përmes zhvillimit dhe zbatimit të politikave gjithëpërfshirëse në të gjitha fazat dhe nivelet e politikave, programeve dhe projekteve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kodi | Aktiviteti | Përshkrimi I Aktivitetit | Periudha implementimit | Përgjegjësit | Institucioni/Organizatat mbështetëse | Përshkrimi I kostos | Burimi I Financimit | 2024 | 2025 | 2026 | Totali |
| 5.1.1 | Promovimi i platformës nacionale dhe mekanizmave komunal për mbrojtje nga diskriminimi ndaj komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian. | Fushata për promovuese fushata mediale, video spote ,takime dhe tryeza | një here në vitë | ZKKK | Donatore OJQ | Shpenzime për fushata | Buxheti komunal, Donatoret | 1,000 € | 1,000 € | 1,000 € | 3,000 € |
| 5.1.2 | Ngritja e kapaciteteve të zyrtarëve publikë mbi antigjipsizmin në Kosovë. | Bashkëpunimi me organizata të cilat promovojnë antigjipsizimin me sektorë të ndryshme | një here në vitë | ZKKK | Donatore OJQ |  | Buxheti komunal, Donatoret | 1,000 € | 1,000 € | 1,000 € | 3,000 € |
| 5.1.3 | Ngritja e kapaciteteve të mediave dhe gazetarëve mbi antigjiptizmin dhe raportimin e përgjegjshëm dhe etik | Trajnime informuese kundër diskriminimit dhe raportimit të përgjegjshëm ,dhe bashkëpunimi me mediat dhe gazetaret e komuniteteve | një here në vitë | ZKKK | Donatore OJQ |  | Buxheti komunal, Donatoret | 5,000 € | 5,000 € | 5,000 € | 15,000 € |
| Totali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,000 € |
| Totali I objektivit 5, Antidiskriminimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,000 € |

Fusha: KULTURA DHE MEDIAT

| Objektiva Strategjike 6: Informimi dhe promovimi i aktiviteteve kulturore, sportive të komuniteteve rome, ashkali egjiptian dhe promovimi i ditëve nacionale të komuniteteve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezultati : Qasja ne informim dhe Promovimi I trashëgimisë kulturore dhe identitetit te komuniteteve rome, ashkali dhe egjiptian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kodi | Aktiviteti | Përshkrimi I Aktivitetit | Periudha implementimit | Përgjegjësit | Institucioni/Organizatat mbështetëse | Përshkrimi I kostos | Burimi I Financimit | 2024 | 2025 | 2026 | Totali |
| 6.1.1 | Fuqizimi dhe rritja e qasjes mediale për komunitete rome, ashkali dhe egjiptian | Mbështetja e mediave të komuniteteve dhe mediave të tjera | 2024-2026 | ZKKK, Mediat lokale dhe të komuniteteve | ZKKK, Donatore, OJQ |  | Buxheti komunal Donatorët | 5,000 € | 5,000 € | 5,000 € | 15,000 € |
| 6.1.2 | Manifestimi I ditëve Nacionale të komuniteteve rome, ashkali dhe egjiptian | Organizimi i tryezave, turnirëve sportive ,koncerteve, ekspozita me qellim të shënimit të ditëve nacionale të komuniteteve rome, ashkali dhe egjiptian dhe ndërgjegjësimi i përgjithshëm. | 2024-2026 | ZKKK DKRS | Donatorët, OJQ |  | Buxheti komunal Donatorët | 3,000 € | 3,000 € | 3,000 € | 9,000 € |
| 6.1.3 | Promovimit trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore | Promovimi I zejtareve të profesioneve specifike të komuniteteve si dhe veshjes, literaturës, gjuhës, intelektualëve ,figurave etje. | 2024-2026 | ZKKK,DKRS | Donatorët, OJQ |  | Buxheti komunal Donatorët | 5,000 € | 5,000 € | 5,000 € | 15,000 € |
| 6.1.4 | Promovimi I gjuhës rome | Shënimi I 5 Nëntorit ditës botërore të gjuhës rome përmes organizimit të eventeve si: tryeza, promovimit të literaturës dhe materiale promovuese | një herë në vite | ZKKK,DKRS RIA | Donatorët, OJQ |  | Buxheti komunal Donatorët | 1,000 € | 1,000 € | 1,000 € | 3,000 € |
| 6.1.5 | Promovimi I teatrit dhe filmave të komuniteteve | Realizimi I shfaqjeve dhe filmave të shkurtër (së paku dy në vitë) | 2024-2026 | ZKKK,DKRS | Donatorët, OJQ |  | Buxheti komunal Donatorët | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 € |
| 6.1.6 | Organizimi I koncerteve (mjuzikell) | Realizimi I koncerteve muzikore dhe mbështetja e grupeve të vallëzimit | 2024-2026 | ZKKK,DKRS | Donatorët, DKRS |  | Buxheti komunal Donatorët | 1,000 € | 1,000 € | 1,000 € | 3,000 € |
| 6.1.7 | Mbështetja e shkrimtareve dhe artisteve të komuniteteve rome ,ashkali dhe egjiptian | Mbështetja e shkrimtareve dhe literaturës përmes mitingut, ekspozitave | 2024-2026 | DKRS ZKKK OJQ dhe individët | Donatoret |  | Buxheti komunal Donatorët | 1,000 € | 1,000 € | 1,000 € | 3,000 € |
| 6.1.8 | Mbështetje e klubeve sportive të komuniteteve dhe promovimi I talenteve dhe veteranëve të sportit | Organizimi I turnirëve, garave sportive dhe eventeve të ndryshme | dy here në vitë | DKRS ZKKK OJQ dhe klubet sportive | Donatore ,komuna |  | Buxheti komunal Donatorët | 4,000 € | 4,000 € | 4,000 € | 12,000 € |
| Totali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,000 € |
| Totali Objektives Kultura dhe Mediat 90,000€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Totali i përgjithshëm i Planit të Veprimit 2024-2026: 965,900.00 € |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Regjistrimi i popullsisë në Kosovë 2011.

http://banimidhehapesira.com/?l=61&id=36