|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| stema_JPG | Republika e Kosovës  Republika Kosova – Republic of Kosovo    Komuna e Gjakovës |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PLANI LOKAL I VEPRIMIT**

**PËR MBROJTJE NGA DHUNA NË FAMILJE**

**Komuna e Gjakoves**

(2024-2026)

GJAKOVË, 2024

**Përmbajtja**

[**Përmbledhje 2**](#_Toc132283024)

[**Sfondi 3**](#_Toc132283025)

[**Qëllimi dhe objektivat e Planit të veprimit 4**](#_Toc132283026)

[**Plani i veprimit 2024-2026 5**](#_Toc132283027)

[**Indikatorët 13**](#_Toc132283028)

# Përmbledhje

Dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave janë ndër format më të përhapura të dhunës dhe shkeljes e të drejtave themelore të njeriut në Kosovë. Dhuna në familje mund të shfaqet në mënyra të ndryshme, duke përfshirë dhunën fizike, psikologjike, seksuale dhe ekonomike. Këto sjellje shpesh bëhen të vazhdueshme dhe të rënda, duke lënë pas dëme të pashërueshme në jetën e viktimave. Në të njëjtën kohë, dhuna ndaj grave është një formë e diskriminimit dhe e pabarazisë gjinore e cila vetëm rritë pabarazitë ekzistuese dhe diskriminimin në shoqëri. Ky dokument përmbanë Planin e Veprimit Lokal për Mbrojtje nga Dhuna në Familje (PLVMDHF) të Komunës së Gjakovës për vitet 2023-2026. Plani bazohet në obligimet që rrjedhin nga korniza ligjore dhe standardet ndërkombëtare mbi dhunën në familje, përfshirë Strategjinë kombëtare për mbrojtje nga dhuna në familje/politikat nacionale, Ligjin per Mbrojtje nga Dhuna në Familje, Programin e Kosovës për barazi gjinore (2022 – 2026), Procedurat Standarde të Veprimit për Dhunën në Familje, si dhe Konventës së Stambollit për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. Plani është hartuar përmes punës së përbashkët të Mekanizmit Koordinues lokal kundër dhunës në familje me përkrahjen UN Women.

Qëllimi i përgjithshëm i këtij Plani është: Përmirësimi i sistemit institucional për parandalim, hetim, dhe ofrim të shërbimeve cilësore për mbrojtje nga dhuna në familje, dhe ri integrim të viktimave në Komunën e Gjakovës.

Plani parasheh një qasje holistike dhe të koordinuar, të bazuar në bashkëpunimin mes institucioneve shtetërore, mediave, organizatave të shoqërisë civile dhe sektorit privat drejt:

1. Parandalimit të dhunës në familje
2. Fuqizimin e shërbimeve të specializuara
3. Përmirësimin e kapaciteteve për trajtim të rasteve
4. Riintegrimin e viktimave të dhunës në familje.

# Sfondi

Dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave fatkeqsisht mbeten mjaft të përhapura në Kosovë por nuk raportohen mjaftueshëm. Për derisa Policia e Kosovës tregon që përafërisht 2000 raste raportohen në vit,[[1]](#footnote-1) anketa anonime me gra tregojnë që 57% e grave të anketuara në Republikën e Kosovës kishin pësuar dhunë psikologjike, fizike ose seksuale që nga mosha 15 vjeç.[[2]](#footnote-2)

Kosova ka një kornizë ligjore të fortë për mbrojtje nga dhuna në familje. Kodi Penal i Republikës së Kosovës e konsideron si një vepër penale të posaçme. Sipas ligjit, dhuna në familje përfshin format e ndryshme të dhunës, si dhunën fizike, psikologjike, ekonomike dhe seksuale, që ndodhin brenda një marrëdhënie familjare.[[3]](#footnote-3) Në mënyrë të ngjashme, Konventa e Stambollit e përcakton "dhunën ndaj grave" si një shkelje të të drejtave të njeriut dhe një formë diskriminimi kundër grave, duke përfshirë të gjitha aktet e dhunës gjinore që mund të shkaktojnë dëmtim ose vuajtje fizike, seksuale, psikologjike ose ekonomike për gratë, si dhe kërcënime për kryerjen e këtyre akteve, shtrëngim ose heqje arbitrare të lirisë, qoftë në jetën publike ose private.[[4]](#footnote-4) Që nga viti 2020, Konventa e Stambollit është pjesë e nenit 22 të Kushtetutës së Kosovës dhe gjen zbatim të drejtpërdrejtë në Kosovë si dhe, në rast konflikti, ka prioritet krahas dispozitave dhe ligjeve vendore. Megjithatë, edhe pse ekziston një kornizë ligjore që rregullon dhe ndëshkon aktet e dhunës në familje dhe dhunën ndaj grave, zbatimi i kësaj kornize ligjore vazhdon të ketë shumë sfida dhe mangësi në shumë aspekte të saj. Disa nga këto sfida përfshijnë mungesën e respektimit të të drejtave të viktimave, mungesën e ndjekjes së ligjit nga institucionet përgjegjëse, si dhe mungesën e burimeve dhe mjeteve të nevojshme për të ndihmuar viktimat dhe për të ndëshkuar autorët e këtyre akteve kriminale. Gjithashtu, problematike është edhe mungesa e ndërgjegjësimit në shoqëri për rëndësinë e parandalimit dhe luftimit të dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave.

Për të siguruar parandalimin e dhunës në familje dhe mbrojtjen e viktimave, komuna e Gjakovës ka hartuar këtë PLVMDHF. Ky është një hap i rëndësishëm në luftën kundër dhunës në familje dhe në mbështetjen e viktimave. Plani është hartuar përmes punës së përbashkët të Mekanizmit Koordinues lokal kundër dhunës në familje me përkrahjen UN Women.

Në këtë plan, komuna e Gjakovës ka vënë theksin në nxitjen e bashkëpunimit dhe koordinimit mes institucioneve te ndryshme lokale për të siguruar se viktimat e dhunës në familje marrin mbështetjen dhe ndihmën e nevojshme. Plani gjithashtu synon të fuqizojë sherbimet speciale për identifikimin e viktimave dhe për t'u ofruar atyre mbrojtje shëndetësore, psikologjike dhe ligjore. Në përpilimin e këtij plani, komuna e Gjakovës ka analizuar në mënyrë të hollësishme situatën aktuale dhe sfidat në parandalimin dhe trajtimin e rasteve të dhunës në familje në zonën e tyre. Duke u nisur nga kjo analizë, plani synon të përmirësojë kapacitetet e trajtimit të rasteve të dhunës në familje dhe të riintegrojë afatgjatë viktimat në shoqëri. Përveç kësaj, plani i komunës së Gjakovës synon të rrisë ndërgjegjësimin dhe edukimin e publikut për problemin e dhunës në familje dhe për të nxitur njerëzit të raportojnë rastet e dyshimta të dhunës në familje dhe të ofrojnë ndihmë në parandalimin e këtij fenomeni të dëmshëm.

**Mekanizmit Koordinues lokal kundër dhunës në familje**

Mekanizmi Koordinues Kundër Dhunës në Familje në Komunën e Gjakovës është themeluar në vitin 2008 me qëllim të sigurimit të një reagimi të menjëhershëm dhe gjithpërfshirës ndaj dhunës në familje. Mekanizmi koordinon përpjekjet e institucioneve për të adresuar rastet e dhunës dhe kontribuon në zhvillimin e politikave proaktive kundër dhunës në familje në Komunën e Gjakovës. Vizioni i Mekanizmit Koordinues është të krijojë një shoqëri demokratike pa dhunë, ku të drejtat e grave, burrave dhe fëmijëve respektohen plotësisht në familje dhe shoqëri. Për të arritur këtë vizion, grupi angazhohet në parandalimin e dhunës, reagimin ndaj rasteve të dhunës në familje, mbrojtjen dhe mbështetjen e viktimave, trajtimin e dhunuesve, si dhe avokimin dhe monitorimin për përmirësimin e politikave në këtë fushë. Mekanizmi ka disa qëllime specifike, duke përfshirë punën në parandalimin e dhunës në familje dhe rritjen e vetëdijes në komunitet për pasojat negative të këtij fenomeni. Mekanizmi gjithashtu synon të përmirësojë dhe ndërtoj sistemet e grumbullimit dhe shkëmbimit të të dhënave mes anëtarëve të grupit, të fuqizoj mekanizmat e reagimit të shpejtë ndaj rasteve të dhunës në familje dhe të përmirësoj koordinimin midis anëtarëve gjatë menaxhimit të tyre. Mekanizmi gjithashtu punon për të bërë avokim dhe monitorim të zbatimit të politikave dhe për të sugjeruar ndryshime bazuar në përvojat më të mira nga terreni.

# Qëllimi dhe objektivat e Planit të veprimit

.

Qëllimi i përgjithshëm i këtij Plani është: Përmirësimi i sistemit institucional për parandalim, hetim, dhe ofrim të shërbimeve cilësore për mbrojtje nga dhuna në familje, dhe riintegrim të viktimave në Komunën e Gjakovës.

Objektivi strategjik 1: Nxitja e bashkëpunimit mes Qeverisë, Medias, OJQ-ve, dhe sektorit privat drejt parandalimit të dhunës në familje.

Objektivi strategjik 2: Fuqizimi i shërbimeve te specializuara për identifikimin e viktimave te dhunës ne familje, mbrojtjen dhe mbështetjen shëndetësore, psikosociale dhe ligjore te tyre.

Objektivi Strategjik 3: Përmirësimi i kapaciteteve për trajtimin e rasteve të dhunës në familje, dhunës ndaj grave.

Objektivi Strategjik 4: Riintegrimi afatgjatë dhe i qëndrueshëm për viktimat e dhunës dhe ngritja e kapaciteteve për qasjen në shërbimet efikase

# Plani i veprimit 2024-2026

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitetet** | **Veprimet** | **Njësia** | **Kosto për njësi** | **Numri i njësive** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Total** | **Komuna** | **Donatorët** | **Afati i zbatimit** | **Institucioni udhëheqës** | **Institucioni mbështetës** | **Produkti** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Objektivi strategjik 1: Nxitja e bashkëpunimit mes Komunës, Medias, OJQ-ve, dhe sektorit privat drejt parandalimit të dhunës në familje.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Aktivitete informuese me nxёnёs dhe mësimdhënës** | Vendosja e postereve neper institucione: shkolla, QPS, insticuone shendetesore (perdorimi I teknologjise informative) | Numri i posterëve | 0.4 | 300 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160.0 | 160 |  | 2023-2026 | MKKDHF | Drejtoria e Arsimit | Posterët e vendosur ne 50 shkolla, 4 institucione të arsimit të lartë dhe në 26 institucione shëndetësore. |
|
| Blerja e për shkolla me mesazhe anti-dhunë | Numri i topave | 15 | 90 | 450 | 450 | 450 |  | 1,350 |  | 1,350 |  | MKKDHF | Drejtorati i Arsimit në komunë\ | Nga tre topa me mbishkrim për parandalim të dhunës në familje, të shpërndarë në 50 shkolla |
| Mbajtja e takimeve/sesione informuese me nxenes dhe mësimdhënës të shkollave te mesme te ulet (6-9)dhe te mesme te larte(10-12) | Numri I takimeve | Nuk ka kosto |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |  |  | 2023-2026 | Antaret e MKKDHF | Drejtoria per buxhet dhe financave +donatoret | Se paku nga 2 sesione informuese ne vit në secilën shkollë (50 shkolla); dhe me mësimdhënës. Takime të ndara. |
| **3. Sesione informuese në institucionet e arsimit të lartë** | Mbajtja e sesioneve informuese me studentët në institucionet e arsimit të lartë | Numri I takimeve | Nuk ka kosto | 3 |  |  |  |  |  |  |  | TM1 TM2 TM4 | MKKDHF | Studentët në institucionet e arsimit të lartë të informuar për dhunën në familje. | 3 takime në vite me studentët e univesitetit publik dhe Private. |
| **4. Sesione informuese për të rinjtë** | Organizimi I aktiviteteteve nga Këshilli Lokal i Veprimit Rinor | Numri i aktiviteteve | 1,000 | 3 | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 |  | **3,000** | TM4 2021, 2022, 2023 | MKKDHF | DKRS -Drejtoria per kulture, rini dhe sport. | Të rinjtë e informuar për dhunën në familje |
| **5.Realizimi i një studimi për matjen e pranisë së dhunës në familje, faktorëve dhe njohurive të shoqërisë për dhunën, shërbimet dhe mbrojtjen.** | Studimi | Numri i studimeve | 3,000 | 1 |  | 3,000 |  |  |  |  | 3,000 | x | MKKDHF | Donatoret | Raporti i publikuar |
| **6. Pasqyrimi I Aktiviteteve në Media Lokale** | Paraqitja e anëtarëve të MKKDHNF në Media Lokale | Numri I Emisioneve | Nuk ka Kosto |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MKKDHF | Komuna + Donatoret | Paraqitja ne se paku 10 emisione cdo vit |
| **7.Aktivitete artistike vetëdijësuese nga të rinjtë për parandalimin e dhunës** | Mbrështetja e 5 aktiviteteve artistike cdo vit | Numri I Aktiviteteve | 300 | 5 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000 | 6000 |  | 2023-2026 | Drejtoria e Kultures | MKKDHF | 5 aktivitete te mbeshtetura cdo vit |
| **Realizimi I videove vetëdijwsuese për parandalimin e dhunës** | Nga 1 video ne vit | Numri I vodeove | 1000 | 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2023-2026 | MKKDHF | Komuna | Nga 1 video e prodhuar cdo vit |
|  |  |  |  |  | **2,540** | **6,540** | **3,540** | **2,540** | **15,160.0** | **9160** | **6,000.0** |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objektivi strategjik 2: Fuqizimi I sherbimeve te specializuara per identifikimin e viktimave te dhunes ne familje, mbrojtjen dhe mbeshtetjen shendetosre, psiksoaciale dhe ligjore te tyre.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Sesione trajnuese per idetifikikimin e viktimave te dhunes ne familje** | Ne 1.sektorin shendetsor primar dhe secondar, 2. zyrtare te sherbimeve sociale 3.Punonjesve nga strehimorja 4.Mbrojetesit e viktimave | Sesione | 3,000 | 20 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | 10,000 | 2,000 | 2023-2026 | MKKDHF | Komuna + OJQ | Puntoret shendetsor, puntore social nga qps, stehimore dhe institucione tjera jane trajnaur per cdo vi nga 5 dite. |
| **Mbeshtetja e strhimores nga Komunat.** | Mbeshtetje Financiare | Numri I viteve | 6000 | 4 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 24000 | 24000 |  | 2023-2026 | Komuna e Gjakoves | Komuna + OJQ | Stehimorja mbeshtetet per shpenzimet bazike |
| **Te shtohet numri I profesionisteve ne QPS- Puntore sociale dhe psikologe** | Te punesohet 1 punetore social dhe 1 psikolog | Rrogat per 1 vit | 7000 |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 28000 | 28000 |  | 2023-2026 | Komuna e Gjakoves | Komuna | Punesohen 1 psikolog dhe nje punetore social ne QPS ne Gjakove |
| **Organizimi I tryezave te rregullkta konsulteuese me antaret e mekanizmit dhe ojq per si partnere per monitorimi dhe vlereesmimin e planit te veprimit** | Takime te rregullta Tre-mujore | Nuk ka kosto | Nuk ka kosto |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2026 | MKKDHF |  | Takime te rregullta ku diskutohet implementimi I kesaj strategjie |
| **Trjtim psikosoacial I kryesve te dhunes per qellim parandalimin e dhune sne famlije** | Keshillim psikosoacila individual |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OJQ. QPS + Sherbimi Sprovues, gjykata, institucionet shendetesore |  |
| **Sigurimi I hapsirave adekuate /te veqanta ne kuader te instiucioneve shendetsore primare dhe secondare (KPSH dhe Spitali I pergjithshem) per intevistimin e rasteve te dyshimta per dhunes ne familje.(adaptimi)** | Hapesira te pershtatshme per intervistim te viktimave te dhunes ne familje | Dhoma te vecanta | 500 | 2 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 2023-2026 | MKKDHF |  | Ndahen dhe rregullohen hapesira te vecanta per intervistimin e viktimave te dhunes ne familje |
| **Total** |  |  |  |  | **23,400** | **15,000** | **15,000** | **15,000** | **90600** | **58,000** | **32,600** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objektivi Strategjik 3: Përmisimi i kapaciteteteve për trajtimin e rasteve të dhunës në familje, dhunës ndaj grave** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Trajnim I Mekanizmit** | Trajnim mbi ligjin per dhune ne familje, strategjine kombetare per mbrojtje nga dhuna ne familje, dhe konventen e stambollit.  Trajnim mbi PSV dhe Protokollin shteteror per dhunen seksuale | Trajnim | 2000 | 3 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 |  | 6000 | 2023-2025 | MKKDHF | Komuna + Donatore | 5 trajnime te mbatura, nje per ligjin per mbrojtje nga dhuna ne familje; nje per strategjine komnetare; nje per konventen e stambollit; nje per PSV; nje per Protokollin shteteror per dhunen seksuale |
| **Takime me keshillater komunal per bashkpunimin dhe bashkrendimin e kerkesave qe dalin nga antaret e MKDHF** |  | Trajnim |  | 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |  |  | 2023-2026 | MKDHF | Komuna + donatoret | Nga nje trajnim ne vit 2023-2026 |
| **Perkrahja e Agjencionit per ndihme juridike falas.** | Objekt I ri per Agjensionin per ndihme juridike falas me hapesire te pershtatshme dhe qasje te lehte per te gjithe personat. | Trajnim | Nuk ka kosto |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2026 | Komuna e Gjakoves |  | Nga nje trajnim ne vit 2023-2026 |
| **Perkrahja e Spitalit Regjional Isa Grezada ave me grila)** | Rregullimi I dhomave te repartit psikiatrik me grila, per te krijuar ambiente te pershtatshme per ndalimin e personave me qrregullime mendore. | Dhoma te pajisura me grila | 350 | 3 |  | 1050 |  |  |  |  |  | 2023 | Ministria e Shendetesise + Donatore | Prokuroria themelore Gjakove | 3 dhoma ne repartin psikiatrik te paisura me grila;  Dhoma e izolomit per raste psikiatrike |
| **Total** |  |  |  |  | **2000** | **2000** | **2000** | **2000** | **8000** |  | **8000** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objektivi Strategjik 4: Riintegrimi afatgjatë dhe I qëndrushëm për viktimat e dhunës dhe ngritja e kapaciteteve për qasjen në shërbimet efikase** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ndarja e banesave sociale** | Ndarja e banesave sociale per viktimat e dhunes ne familje |  | Nuk ka kosto | Numri I banesave |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2026 | KK-Gjakovë |  | Sistemimi I viktimave |
| **Pagesa e qirasë** | Pagesa e qirase viktima te dhunes | Muaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KK-Gjakovë |  | Sigurimi I banimit |
| **Masa afirmative ne subvencionim** | Pike shtese per viktimat e dhunes ne familje si mase afirmative per |  | Nuk ka kosto shtese, fondet vijne nga parate qe vecme jane alokuar per subvencione |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2026 | KK-Gjakovë |  | Grante ne Zhvillim Ekonomik dhe Bujqesi |
| **Ofrimi I trajnimeve profesionale në QAP dhe OJQ** | **Ofrimi I trajnimeve per 36 viktima** | Nuk ka kosto | Nuk ka kosto | Nuk ka kosto |  |  |  |  |  |  |  | Qendra per Aftesim Profesional |  |  | 36 viktima te dhunes ne familje marrin pjese ne trajnime profesionale te organizuara nga QAP |
| **Ndërmjetësimi në punësim nga ZP** | **Ndërmjetësimi në punësim per 9 viktima** | Nuk ka kosto | Nuk ka kosto | Nuk ka kosto | 9 |  |  |  |  |  |  | Zyret per Punesim |  |  | 9 viktima te dhunes ne familje ndermjeteshen ne punesim |
| **9. Punësimi përmes subvencionimit në pagë dhe praktikës në punë** | **Subvencionimi në pagë per viktima** | Subvencionimi I pagës | Numri i personave | 9 |  |  |  |  |  |  |  | ZP | Strehimorja+donatret |  | 9 viktima nga në familje, përfitueses nga subvencionimi në pagë dhe/ose praktika në punë |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  | **5100** | **5100** | **5100** | **5100** | **20400** |  |  |  |  |  |

**Plani i monitorimit dhe raportimit**

Një numër indikatorësh janë zhvilluar për matjen e progresit drejt zbatimit të Planit të Veprimit. Janë përpiluar indikatorë, baza, dhe targete për secilen Objektivë. Mekanizmi koordinues komunal për mbrojtje nga dhuna në familje do të raportojnë përparimin në zbatimin e Planit të Veprimit, zbatimin e aktiviteteve, dhe arritjen e indikatorëve në baza vjetore. Mekanizmi koordinues do të hartojnë Raportin e monitorimit mbi zbatimin në Dhjetor të secilit vit, i cili do të jetë treguesi kyç për të pasqyruar qartë progresin drejt zbatimit te strategjise

Udhëheqësja e sektorit për të drejta të njeriut dhe barazi Gjinre do të ketë rolin udhëheqës për të bashkërenduar punën, mbikëqyrur dhe vlerësuar procesin e zbatimit të Planit të veprimit, në të njëjtën kohë do të shërbejë si Sekretariat, dhe në baza periodike çdo vit/6 muaj do t’i raportojë direkt Kryetarit të Komunës.

## **Indikatorët**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objektivi 1: Nxitja e bashkëpunimit mes Qeverisë, Medias, OJQ-ve, dhe sektorit privat drejt parandalimit të dhunës në familje** | | | | | | | |
| **Indikatori 1:** | **Numri I Nxenesve dhe mesimdhenesve te informuar mbi dhunen ne familje** | **Indikatori 2** | **Numri I studenteve te arsimit te larte te informuar mbi dhunen ne baza gjinore** | **Indikatori 3:** | **Numri I aktiviteteve artistike per vetedijesim te te rinjeve** | **Indikatori 4: Numri I paraqitjeve mediatike te anetareve te Mekanizmit** |  |
| **Baza** | **0** | **Baza** | **0** | **Baza** | **0** | **Baza:** | **0** |
| **Targeti 2026** | **1500** | **Targeti 2026** | **500** | **Targeti 2026** | **40** | **Targeti 2026** | **40** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objektivi 2: Fuqizimi I sherbimeve te specializuara per identifikimin e viktimave te dhunes ne familje, mbrojtjen dhe mbeshtetjen shendetosre, psiksoaciale dhe ligjore** | | | | | |
| **Indikatori 1:** | **Numri I sesioneve trajnuese per idetifikikimin e viktimave te dhunes ne familje** | **Indikatori 2:** | **Numri I takimeve mujore per monitorim te implementimit te strategjise** | **Indikatori 3:** | **Numri i kryesve te dhunes qe pranojne trajtim psikosocial** |
| **Baza** | **0** | **Baza** | **0** | **Baza** | **0** |
| **Targeti 2026** | **20** | **Targeti 2026** | **48** | **Targeti 2026** | **50** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objektivi 3: Përmisimi i kapaciteteteve për trajtimin e rasteve të dhunës në familje, dhunës ndaj grave** | | | | | |
|
| **Indikatori 1:** | **Numri I anetareve te mekanizmit te trajnuar mbi Ligjin per Mbrojtje nga Dhuna ne Familje, Strategjine Kombetare, dhe Konventen e Stambollit** | **Indikatori 2: Numri I raportimeve te dhunes ne familje nga taksistet dhe punetoret e salloneve te ondulimit** |  | **Indikatori 3: Numri I kryesve te dhunes ne familje qe marrin denim adekuat** |  |
| **Baza** | **0** | **Baza** | **0** | **Baza** | **0** |
| **Targeti 2026** | **20** | **Targeti 2026** | **100** | **Targeti 2026** | **200** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objektivi 4: Objektivi Strategjik: Riintegrimi afatgjatë dhe I qëndrushëm për viktimat e dhunës dhe ngritja e kapaciteteve për qasjen në shërbimet efikase** | | | | | | | |
| **Indikatori 1:** | **Numri I viktimave te dhunes ne familje qe gjejne strehim afatgjate** | **Indikatori 2: Numri I viktimave te dhunes ne familje qe perfitojne nga masat afirmative ne subvencionim** |  | **Indikatori 3: Numri I viktimave te dhunes ne familje qe marrin trajnime nga QAP** |  | **Indikatori 4:** | **Numri I viktimave te dhunes ne familje qe gjejne vend te qendrueshem pune** |
| **Baza** | **0** | **Baza** | **0** | **Baza** | **0** | **Baza** | **0** |
| **Targeti 2026** | **30** | **Targeti 2026** | **20** | **Targeti 2026** | **36** | **Targeti 2026** | **30** |

1. Qendra për Informim, Kritike, dhe Aksion, Platforma Open Data “1≠1”, 2023, ne: https://data.qika.org [↑](#footnote-ref-1)
2. Anketa për Mirëqenien dhe Sigurinë e Grave në Kosovë”, OSBE 2019. Shiko: https://www.osce.org/files/f/documents/e/4/439790.pdf. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kuvendi i Kosovës, Kodi 06/L-074, Kodi Penal i Kosovës, 2017, ne: <https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18413> [↑](#footnote-ref-3)
4. Keshilli i Evropes, Konventa e Këshillit të Europës për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje, 2011, ne: <https://rm.coe.int/168046246b> [↑](#footnote-ref-4)