REPUBLIKA E KOSOVËS

REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIC OF KOSOVO

KOMUNA E GJAKOVËS

OPŠTINA DJAKOVICA/MUNICIPALITY OF GJAKOVA

____________________________________________________________________________

Plani vjetor i punës së ekzekutivit 2026

Plani i punës së ekzekutivit të Komunës së Gjakovës për vitin 2026 është dokument orientues që përcakton objektivat aktivitetet dhe prioritetet e punës së ekzekutivit të Komunës gjatë periudhës 01 janar – 31 dhjetor 2026.

Ky plan është hartuar në përputhje me legjislacionin në fuqi, dhe në përputhje me buxhetin komunal të miratuar nga Kuvendi Komunal i Gjakovës.

Me këtë plan synohet arritja e objektivave me përdorim racional të buxhetit komunal dhe burimeve njerëzore, si dhe zbatim të drejtë dhe transparent të politikave komunale. Aktivitetet e planifikuara janë të orientuara drejtë përmirësimit të shërbimeve për qytetarët në fushën infrastrukturore, kulturore e sportive, po ashtu zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik lokal, përmirësimit të arsimit, shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, shërbimeve administrative si dhe forcimit të qeverisjes së mirë dhe transparencës institucionale lokale.

Plani i punës për vitin 2026 do të monitorohet në vazhdimësi përmes mekanizmave raportuese periodike, me qëllim të sigurimit të efikasitetit, llogaridhënies dhe përmbushjes së objektivave komunale.

Drejtoria për Administratë

| Objektivat vjetore | Aktivitetet e planifikuara | Rezultatet që priten | Vlera Financiare | Afati kohor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Shërbimet rreth informimit për punën dhe aktivitetet në Komunën e Gjakovës | Përcjellja dhe pasqyrimi i të gjitha aktiviteteve të Kabinetit të Kryetarit, Asamblesë Komunale, të gjitha Drejtorive Komunale dhe institucioneve të tyre vartëse, në kanalin televiziv, ueb faqe, kanalin YouTube dhe rrjete sociale. Transmetimi i drejtpërdrejt i plotë televiziv i mbledhjeve të Asamblesë Komunale | Që të kryhen të gjitha shërbimet e ofruara sipas marrëveshjes së Kontraktuar | 21,840.00 | Gjatë gjithë vitit |
| Furnizim me letër | Identifikimi i nevojave vjetore per letër sipas sektorëve. Planifikimi i buxhetit për furnizim | Furnizim i vazhdueshëm me letër për të gjitha sektorët. Menaxhim efikas i shpenzimeve. | 722,405.00 | Gjatë gjithë vitit |
| Furnizim me material të shtypur zyrtar | Furnizim sipas marrëveshjes | Sasi dhe cilësi të produkteve | 91,090.00 | Gjatë gjithë vitit |
| Mirëmbajtja e shtyllave multifunksionale | Mirëmbajtjen e shtyllave, pastrimin e kamerave Publike | Arritjen e kryerjes së shërbimeve që do të ekzekutohen nga ofertuesi. | 121,975.00 | Gjatë gjithë vitit |
| Sistemi për menaxhimin elektronik te automjeteve | Kryerjen e shërbimeve me kujdes , efikasitet në përputhje me praktikat më të mira profesionale. | Kryerja e shërbimeve sipas kërkesës së menaxherit të kontratës | 18,620.00 | Gjatë gjithë vitit |
| Kuti arkivuese | /// | /// | 54,000.00 | //// |
| Servisimi i automjete zyrtare | Riparim dhe mirëmbajtje të automjeteve | Që të jetë përgjegjës në kryerjen e shërbimeve | 92,285.55 | Gjatë gjithë vitit |
| Administrimi i lëndëve | Menaxhim i dokumenteve dhe arkives | Sistematizimi i lëndëve | /// | Gjatë gjithë vitit |
| Shërbime cilësore për qytetar | Trajtimi i duhur i kërkesave të qytetarëve | Ofrimin e shërbimeve për qytetarë duke zbatuar ligjet dhe rregulloret administrative | /// | Gjatë gjithë vitit |

Drejtoria për Buxhet dhe Financa

| Objektivat vjetore | Aktivitetet e planifikuara | Rezultatet që priten | Vlera Financiare | Afati kohor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektori për financa | - Përgatitja e Raportit vjetor Financiar me analizë mbi të hyrat dhe shpenzimet për vitin 2025. - Realizimi i Rekomandimeve të ZAP-it mbi të gjeturat për pasqyrat financiare të Komunës për vitin 2025. - Menaxhimi dhe ekzekutimi i buxhetit komunal 2026. - Përgatitja e informatave Financiare me analizë mbi të hyrat dhe shpenzimet mujore dhe periodike 2026. |  | // | Janar - Dhjetor |
| Sektori për buxhet | 2.1. Përpilimi i Kornizës Afatmesme të shpenzimeve (KASH-it) 2027-2029 në afatin ligjor sipas Rekomandimeve të MEF-it. 2.2. Hartimi i Buxhetit Komunal 2027 dhe parashikimi për vitet: 2028, 2029. 2.3. Organizimi i Dëgjimeve Buxhetore; 2.4. Analizimi dhe raportimi e ekzekutimi i buxhetit në komunën e Gjakovës. 2.5. Procedimi i bartjes se te hyrave vetanake nga viti paraprak, rialokimet, transferet dhe Rishikimi i Buxhetit te vitit 2026. 2.6. Alokimi i të hyrave në pajtueshmëri me buxhetin komunal të miratuar. 2.7. Procedimi në Free Balance i Planit të Cashit, Planit të zotimeve dhe Planit të shpenzimeve. |  |  | Janar - Dhjetor |
| Sektori për tatim në pronë | 3.1. Përmbushja e Planit të të hyrave buxhetore nga Tatimi të paraparë për vitin fiskal 2026. 3.2. Lëshimi i faturave tatimore në afat për vitin 2026. 3.3. Anketimi dhe ri anketimi i pronave sipas ligjit në fuqi. 3.4. Vlerësimi i pronave të paluajtshme. 3.5. Shqyrtimi i ankesave nga tatimi në pronë. |  |  | Janar-Dhjetor |

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

| Objektivat vjetore | Aktivitetet e planifikuara | Rezultatet që priten | Vlera Financiare | Afati kohor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Furnizimi me Barna që nuk përfshihen në Listën Esenciale të MSH-së për nevojat e Mjekësisë Primare | - Identifikimi i nevojave- Mbledhja e kërkesave nga Qendrat e Mjekësisë Familjare. - Hartimi i listës së barnave- Përgatitja e listës së barnave jo-esenciale të nevojshme. - Planifikimi buxhetor- Vlerësimi i kostos së përgjithshme për furnizim. - Procedurat e prokurimit- Përgatitja e dokumentacionit për prokurim publik. - Furnizimi dhe shpërndarja-Pranimi i barnave sipas kontratës. - Trajnimi i stafit-Informimi i stafit shëndetësor për përdorimin e barnave. Monitorimi dhe raportimi-Monitorimi i përdorimit të barnave. | - Identifikimi i nevojave reale për barna jo-esenciale në mjekësinë primare. - Sigurimi i furnizimit të rregullt dhe të qëndrueshëm me barna. - Përmirësimi i qasjes së pacientëve në trajtim të duhur. Përdorimi racional dhe efikas i barnave. | 80,000.00 € | Plani do të zbatohet gjatë vitit 2026, me rishikim periodik sipas nevojave dhe buxhetit në dispozicion. |
| Furnizimi me material Stomatologjik | - Ofrimi i kontrollave stomatologjike preventive. - Edukimi i popullatës për higjienën orale. - Trajtimi kurativ i sëmundjeve dentare Identifikimi dhe trajtimi i hershëm i problemeve orale. | - Rritje e numrit të kontrollave preventive. - Ulje e rasteve të sëmundjeve orale. Përmirësim i shëndetit oral në komunitet. | 50,000.00 € | Janar – Dhjetor 2026 |
| Furnizimi me Pajisje Mjekësore | - Identifikimi i nevojave për pajisje mjekësore në QMF. - Planifikimi buxhetor për furnizim me pajisje. - Zbatimi i procedurave të prokurimit. - Furnizimi dhe shpërndarja e pajisjeve mjekësore. Mirëmbajtja dhe monitorimi i përdorimit të pajisjeve. | - Të përmirësohet cilësia e shërbimeve shëndetësore përmes furnizimit të rregullt dhe adekuat me pajisje mjekësore funksionale dhe të sigurta. - Përmirësim i kushteve të punës për stafin shëndetësor. - Rritje e cilësisë dhe sigurisë së shërbimeve shëndetësore. Funksionim më efikas i pajisjeve mjekësore. | 15.000.00 € | Dhjetor 2025 |
| Ulja e Sasisë së Barnave për Asgjësim | - Analizimi i stokut ekzistues të barnave. - Planifikimi i saktë i nevojave sipas konsumit real. - Monitorimi i afateve të skadencës. - Rishpërndarja e barnave brenda rrjetit të QMF-ve. Trajnimi i stafit për menaxhim racional të barnave. | 1.Ulje e sasisë së barnave për asgjësim. 2.Shfrytëzim më efikas i buxhetit për barna. 3.Përmirësim i menaxhimit të stokut farmaceutik. | / € | Janar – Dhjetor 2026 |
| Rregullimi Infrastrukturor i Objekteve Shëndetësore | - Identifikimi i nevojave infrastrukturore në objektet shëndetësore. - Planifikimi buxhetor për ndërhyrje infrastrukturore. - Renovimi dhe mirëmbajtja e hapësirave të brendshme dhe të jashtme. - Përmirësimi i kushteve higjieno-sanitare dhe sigurisë. Monitorimi i punimeve dhe pranimi teknik i tyre. | - Përmirësim i kushteve të punës dhe pritjes për pacientët. - Rritje e sigurisë dhe funksionalitetit të objekteve shëndetësore. - Ofrim më cilësor i shërbimeve shëndetësore. | 400.000.00 € | Janar - Dhjetor 2026 |
| Mirëmbajtja e Pajisjeve Stomatologjike | - Evidentimi i pajisjeve stomatologjike dhe gjendjes së tyre. - Planifikimi i mirëmbajtjes periodike dhe servisit teknik. - Riparimi i pajisjeve jofunksionale. - Zëvendësimi i pjesëve të amortizuara. Monitorimi i funksionalitetit dhe sigurisë së pajisjeve. | 1.Funksionim i pandërprerë i shërbimeve stomatologjike. 2.Rritje e sigurisë për pacientët dhe stafin. 3.Zgjatje e jetëgjatësisë së pajisjeve stomatologjike. | 15,000.00 € | Janar - Dhjetor 2026 |
| Angazhimi i Shërbimeve te Konsulences: Radiolog, Logoped, Psikolog | - Sigurimi i pranishmërisë së konsulentëve në QMF sipas nevojave - Organizimi i vizitave dhe kontrollit dhe leximit te Mamogrfive nga Radiologu . - Ofrimi i terapive dhe këshillimeve nga Logopedi për fëmijë dhe të rritur. - Ofrimi i mbështetjes psikologjike dhe këshillimeve psikologjike. | - Rritje e qasjes së pacientëve në shërbime konsulentë. - Përmirësim i diagnostikimit dhe trajtimit të pacientëve. Mbështetje më e mirë psikologjike dhe rehabilituese për qytetarët. | 40,000.00 € | Janar - Dhjetor 2026 |
| Furnizimi me Uniforma për Personelin Shëndetësor | - Evidentimi i nevojave për uniforma për stafin shëndetësor. - Planifikimi buxhetor dhe përzgjedhja e llojeve të uniformave. - Zbatimi i procedurave të prokurimit. - Furnizimi dhe shpërndarja e uniformave në të gjitha njësitë shëndetësore. Monitorimi i përdorimit dhe ruajtja e standardeve higjieno-sanitare. | 1.Përmirësim i imazhit profesional dhe standardeve të punës. 2.Rritje e higjienës dhe sigurisë për personelin dhe pacientët. 3.Uniforma të disponueshme dhe të mirëmbajtura për të gjithë stafin. | 25,000.00 € | Mars 2026 |
| Furnizimi me Uniforma për Personelin Shëndetësor | - Evidentimi i nevojave për uniforma për stafin shëndetësor. - Planifikimi buxhetor dhe përzgjedhja e llojeve të uniformave. - Zbatimi i procedurave të prokurimit. - Furnizimi dhe shpërndarja e uniformave në të gjitha njësitë shëndetësore. Monitorimi i përdorimit dhe ruajtja e standardeve higjieno-sanitare. | 1.Përmirësim i imazhit profesional dhe standardeve të punës. 2.Rritje e higjienës dhe sigurisë për personelin dhe pacientët. 3.Uniforma të disponueshme dhe të mirëmbajtura për të gjithë stafin. | 25,000.00 € | Mars 2026 |
| Ndarja e Subvencioneve / Ndihmave Shtesë Shëndetësore | - Publikimi i thirrjes publike, kriterëve dhe procedurave për aplikim. - Pranimi dhe verifikimi i kërkesave nga qytetarët. - Vlerësimi i kërkesave dhe miratimi sipas rregullores. Ndarja e subvencioneve/ndihmave shtesë dhe monitorimi i shfrytëzimit. | Ndihmë financiare për përmbushjen e nevojave për të sëmurët kronik nga kanceri dhe sëmundjet kardiovaskulare. Përballimi i shpenzimeve për persona me gjendje të rëndë socio-ekonomike. | 120,000.00 € | Shkurt 2026 |
| Përmbushja e Nevojave të Organizatave Joqeveritare për Mbështetje Financiare | - Publikimi i thirrjes për aplikim për mbështetje financiare. - Pranimi dhe verifikimi i dokumentacionit të OJQ-ve.. - Vlerësimi dhe miratimi i kërkesave sipas kritereve të përcaktuara. - Ndarja e mjeteve financiare dhe monitorimi i përdorimit të tyre. Raportimi periodik i rezultateve dhe ndikimit të projekteve të mbështetura. | 1.Rritje e mbështetjes së OJQ-ve që kontribuojnë në shëndetin publik. 2.Shfrytëzim transparent i fondeve për projektet komunitare. 3. Përmirësim i ndikimit të projekteve të mbështetura në shëndetin dhe mirëqenien e popullatës. | 30,000.00 € | Qershor 2026 |
| Ndërtimi i Shtëpisë për Mbrojtjen e Fëmijëve | - Hartimi i projektit arkitektonik dhe urbanistik. - Sigurimi i lejeve dhe dokumentacionit ligjor për ndërtim. - Buxhetimi dhe sigurimi i fondeve për ndërtim. - Zbatimi i punimeve ndërtimore dhe përshtatja e ambienteve. - Pajisja me mobilje dhe mjete bazë për funksionim. 6. Monitorimi i punimeve dhe pranimi teknik i objektit.. | - Krijimi i një ambienti të sigurt dhe mbrojtës për fëmijët në nevojë. - Përmirësim i shërbimeve sociale dhe mbrojtjes së fëmijëve. - Funksionim i qendrueshëm i Shtëpisë për Mbrojtjen e Fëmijëv | 700,000.00 € | 2026-2029 |
| Promovimi i Shëndetit dhe Parandalimi i Sëmundjeve | - Organizimi i fushatave informuese dhe edukative për shëndetin. - Promovimi i vaksinimit dhe kontrolleve periodike shëndetësore. - Aktivitetet për parandalimin e sëmundjeve kronike dhe infektive. - Bashkëpunimi me shkolla, QMF dhe OJQ për edukim dhe vetëdijesim. Monitorimi i ndikimit të fushatave dhe aktiviteteve parandaluese. | 1.Rritje e vetëdijes shëndetësore të popullatës. 2.Ulje e incidencës së sëmundjeve të parandalueshme. 3.Përmirësim i qasjes në shërbime parandaluese dhe edukative. | / | Janar -Dhjetor 2026 |
| Zbatimin e memorandumeve të bashkëpunimit në Projektin e Kujdesit Shëndetësor të Qasshëm dhe Cilësor (AQH) dhe lidhjen e tij me përdorimin e Instrumentit për Monitorimin dhe Mbështetjen e Zhvillimit të Fëmijëve (AMC). | - Qellimi: Sigurimi i kujdesit shëndetësor të qasshëm dhe cilësor për fëmijët, duke monitoruar zhvillimin e tyre me AMC. - Implementimi i Memorandumeve të Bashkëpunimit. - Trajnimi i stafit mbi AMC dhe protokollet e kujdesit. - Monitorimi i fëmijëve dhe identifikimi i nevojave të veçanta. - Ofrimi i ndërhyrjeve të hershme. - Raportimi i progresit dhe analizimi i të dhënave. | 1.Numri i fëmijëve të monitoruar dhe trajnuar. 2.Përmirësim i aftësive zhvillimore të fëmijëve. 3.Bashkëpunim efektiv ndër-institucional dhe raportim i integruar. 4.Rritja e qasjes dhe cilësisë së kujdesit shëndetësor. | / | Janar- Dhjetor 2026 |
| Implementimi i objektivave te Planeve te Punës | - Plani i Veprimit për Energji dhe Klimë 2023-2030 - Plani i Punës të Ekipit për të Drejta të Fëmijës 2024-2026. - Plani i punës për Barazi-Gjinore 2024-2026. - Plani Komunal për gjithë përfshirje të Fëmijëve me Aftësi të Kufizuar. |  | / | Janar-Dhjetor 2026 |
| Fushatat Vetëdijësuese për Shëndetin e Nënës, Fëmijës dhe Riprodhimin | - Parandalimi i Kancerit të Gjirit – Edukim dhe screening për diagnostikim të hershëm. - Java Botërore e Imunizimit – Promovimi i vaksinimit dhe shërbimeve parandaluese. - Belbëzimi – Vetëdijësim dhe trajtim i hershëm i çrregullimeve të të folurit. - Infeksionet Seksualisht të Transmetueshme (IST) – Edukim mbi parandalimin dhe trajtimin. - Dhuna në Baza Gjinore – Informim mbi mbrojtjen ligjore dhe shërbimet mbështetëse. - Vizitat në Shtëpi për Gra Shtatzëna dhe Fëmijë 0-3 vjeç – Edukim dhe monitorim i shëndetit të nenës dhe fëmijës. | 1.Rritje e vetëdijes shëndetësore në komunitet. 2.Ulje e incidencës së sëmundjeve të parandalueshme. 3.Përmirësim i qasjes në shërbime parandaluese dhe edukative për nënat dhe fëmijët. 4.Përforcim i mbrojtjes dhe mbështetjes për viktimat e dhunës. | / | Janar-Dhjetor 2026 |
| Aftësimi professional i stafit shendetsorë | - Organizimi i trajnimeve periodike për stafin e lartë dhe të mesëm medicinal. - Zhvillimi i punëtorive praktike mbi protokollet dhe standardet bashkëkohore të kujdesit shëndetësor. - Përfshirja e stafit në programe të edukimit të vazhdueshëm profesional EVP. - Trajnime mbi përdorimin e teknologjive dhe pajisjeve moderne mjekësore. - Sesione mentorimi dhe shkëmbimi përvojash ndërmjet stafit me përvojë dhe atij më të ri. - Pjesëmarrja në konferenca, seminare dhe trajnime kombëtare dhe ndërkombëtare. - Vlerësimi periodik i nevojave për trajnim dhe i performancës profesionale të stafit. | - Rritje e nivelit të njohurive dhe aftësive profesionale të stafit medicinal. - Përmirësim i cilësisë së shërbimeve shëndetësore të ofruara për pacientët. - Zbatim më i mirë i protokolleve standarde dhe praktikave të bazuara në evidencë. - Ulje e gabimeve profesionale dhe rritje e sigurisë së pacientit. - Rritje e efikasitetit dhe profesionalizmit në ofrimin e shërbimeve shëndetësore. - Motivim më i lartë dhe angazhim më i madh i stafit medicinal. - Harmonizim i praktikave profesionale me standardet kombëtare dhe ndërkombëtare. |  | Janar-Dhjetor 2026 |

Drejtoria për Arsim

| Objektivat vjetore | Aktivitetet e planifikuara | Rezultatet që priten | Vlera Financiare | Afati kohor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nënshkrimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit me organizatat e shoqërisë civile dhe donatorë vendor dhe ndërkombëtarë | - Trajnime profesionale të mësimdhënësve; 1.2. Aktivitete jashtë –kurrikulare me nxënës: *Organizmi i garave të diturisë *Organizimi i garave sportive | - Çertifikimi i mësimdhënësve gjatë trajnimeve profesionale; -Çmimet e fituara nga nxënësit për pjesëmarrjen në gara të diturisë dhe sportive; |  |  |
| Ngritja e cilësisë në arsim | 1.3.Vizita jashtë vendit për përfaqësime të shkollave tona në gara të ndryshme ndërkombëtare 1.4. Monitorimi i vazhdueshëm në shkolla | -Identifikimi i talenteve të rinj dhe orientimi profesional i nxënësve; -Përmirësimi i cilësisë në arsim |  |  |
| Mirëmbajtja e rregullt dhe funksionale e infrastrukturës shkollore | Rregullimi dhe mirëmbajtja e sistemit të ngrohjeve qendrore ne shkolla. Mirëmbajtja e objekteve shkollore. Mirëmbajtja e kaldajës, gjeneratorëve, motosharrave, pompave te ujit dhe hidrantëve Mirëmbajtja e pajisjeve elektrike, servisimi i makinave te dyshemeve, makinave të barit. | Krijimi i kushteve më të mira për mbarëvajtje të mësimit në shkolla | 158,000.00 | 24 muaj |
| Mjedis shkollor i përshtatshëm për zhvillimin e procesit mësimor | Furnizim me makina për pastrimin e dyshemeve. DDD Furnizimi, instalimi dhe servisimi me Kamera & Fotoaparat dhe zërimi në shkollën e muzikës dhe në shkolla. Furnizim me videoprojektor & karrika të pianove. Furnizimi, montimi dhe servisimi i kondicionerëve në shkolla. Furnizimi me pajisje dhe materiale shpenzuese për kabinete në SHMT “N.Nixha”. Furnizim me tabela të mençura (smart). Furnizim me perde për shkolla. Furnizim me pajisje të teknologjisë informative kompjuter, laptop. | Krijimi i kushteve më të mira në shkolla | 60,000.00 5,000.00 28,000.00 72,000.00 5,000.00 70,000.00 22,000.00 60,000.00 | 24 muaj 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 |
| Sigurimi i kushteve të përshtatshme për nxënësit për vijueshmërinë e mësimit dhe aktivitete të ndryshme | Transporti i nxënësve të shkollave në relacione të ndryshme. Transporti i nxënësve dhe arsimtarëve të shkollës së muzikës në shtete të ndryshme. | Vijueshmëria e rregullt në procesin mësimor. | 500,000.00 6,000.00 | Janar 2027 2026 |

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport

| Objektivat vjetore | Aktivitetet e planifikuara | Rezultatet që priten | Vlera Financiare | Afati kohor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ndarja e subvencioneve (me thirrje publike) sipas RREGULLORE MF - NR – 04/2017 MBI KRITERET, STANDARDET DHE PROCEDURAT E FINANCIMIT PUBLIK TË OJQ-VE Ndarja e subvencioneve (me thirrje publike) sipas RREGULLORE MF - NR – 04/2017 MBI KRITERET, STANDARDET DHE PROCEDURAT E FINANCIMIT PUBLIK TË OJQ-VE | Thirrje Publike për Mbështetje Financiare Publike të Organizatave Jo-Qeveritare në Zbatimin e Aktiviteteve të Kulturës dhe Sportit. | Aktivitetet kanë për qëllim nxitjen e autoriteteve lokale, institucioneve publike dhe akterëve tjerë për bashkëpunim me shoqërinë civile me qëllim ruajtjen, ngritjen, nxitjen dhe përcjelljen e frymës së Kulturës dhe Sportit tek shoqëria civile e më gjerë. | 220,000 Euro | Janar – Dhjetor 2026 |
|  | Thirrje Publike për Mbështetje Financiare Publike të Organizatave Jo-Qeveritare në Zbatimin e Aktiviteteve Rinore. | Pjesëmarrja, Edukimi jo-formal, Punësimi dhe Ndërmarrësi, Mjedisi i Sigurt dhe Edukimi Shëndetësor, Vullnetarizmi dhe Punëtorët Rinor, Integrimi Shoqëror, përfshirja e të rinjve me aftësi kufizuara dhe të rinjtë e komunitetit jo shumicë |  | Janar – Dhjetor 2026 |
| Ndarja e subvencioneve (me thirrje publike) sipas RREGULLORES PËR NDARJEN E SUBVENCIONEVE TË KOMUNËS | Thirrje Publike për Mbështetje të kërkesave për botimin dhe promovimin e librave. | Të fuqizohen krijuesit e pavarur dhe krijuesit e rinj që përmes punës së tyre të afirmojnë personalitetin e tyre krijues, të motivohen për krijimtari artistike, studim dhe hulumtim. Të mbështetet bashkëpunimi me individ për aktivitete në qasje me publikun, për prezantim individual në dobi të shoqërisë, T’i kontribuohet letërsisë artistike me vlera letrare, të pranueshme, të qëndrueshme dhe kulturë elitare. Të synohet promovimi i veprave letrare të autorëve vendor të cilët me veprat e tyre kanë bërë emër në letërsinë tonë dhe më gjerë. |  | Janar – Dhjetor 2026 |
| Kontrata për furnizime | Furnizim me Libra për Bibliotekë |  | 5,000 | Mars / 2026 |
|  | Furnizimi dhe montimi me pano ekspozuese |  | 4,000 | Maj / 2026 |
|  | Furnizimi dhe montimi me klima |  | 2,000 | Mars / 2026 |
|  | Furnizimi me kompjuter |  | 2,000 | Mars / 2026 |
|  | Furnizimi me inventar për objekte sportive dhe kulturore |  | 30,000 | Sipas kërkesës së Kryetarit – të mbështetet nga DBF me mjete |
| Kontratat për furnizim- Teatri “Hadi Shehu” | Furnizim me material ndriçimi, zërimi dhe paisje teknologjike për Teater |  | 12,500 | Maj / 2026 |
|  | Udhëtimi i trupës se Teatrit “Hadi Shuehu” me Aeroplan në Austri - Vjenë |  | 5,000 | Mars/ 2026 |
|  | Transporti i skenografisë në Austri - Venë |  | 3,000 | Mars/ 2026 |
| Kontrata për shërbime | Mirëmbajtja e terreneve sportive ekzistuese |  | 10,000 | Prill / 2026 |
|  | Mirëmbajtja e objekteve |  | 15,000 | Mars/2026 |
|  | Organizimi i festave të fund vitit |  | 50,000 | Sipas kërkesës së Kryetarit – të mbështetet pjesërisht nga DBF me mjete |
|  | Skena, ndriçimi dhe zërimi për evente |  | 8,000 | Shtator / 2026 Të diskutohet me Kryetarin |
| Kontratat për punë |
|  | Ndërtimi i stadionit në Novosellë |  | 160,000 | Maj / 2026 Sipas listës së Projekteve kapitale |
|  | Ndërtimi i Terreneve dhe këndit rekreativ |  | 150,000 | Prill / 2026 Sipas listës së Projekteve kapitale |
|  | Ndërtimi i sallës së sportit në Cermjan |  | 570,000 | Qershor / 2026 Sipas listës së Projekteve kapitale |
|  | Rivitalizimi i Qendrës Rinore |  | 450,000 | Prill / 2026 Sipas listës së Projekteve kapitale |

Drejtoria për Zhvillim Ekonomik

| Objektivat vjetore | Aktivitetet e planifikuara | Rezultatet që priten | Vlera Financiare | Afati kohor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hapja e thirrjes publike për aplikim të grandeve | - Rritja e numrit të iniciativave lokale dhe fuqizimi i NVM Prodhuese dhe Shërbyese; - Zhvillimi i iniciativave për përkrahjen, promovimin dhe thithjen e investimeve; Krijimi i kushteve për rritjen e numrit dhe zgjerimit të kapaciteteve të NVM-ve prodhuese; Sigurimi i klimës së favorshme për tërheqjen e investimeve të huaja dhe të diasporës. - Ngritja e kapaciteteve menaxhuese të bizneseve, rritja e numrit të bizneseve të reja dhe ndërlidhja e tyre me tregun e punës dhe ofertës për punë; - Mobilizimi i fondit për ndarjen e Granteve për biznese të vogla dhe të mesme nga ana e Komunës; | Rritja e kapaciteteve prodhuese të bizneseve dhe numrit të të punësuarve. | 150,000.00€ | 2026 |
|  | Monitorimi i bizneseve përfituese te granteve 2024-2025 | Marrje e informacioneve nga Bizneset për sfidat dhe te arriturat ne biznes pas përfitimit te pajisjeve. |  | 2026 |
| Inkasimi i taksës në firmë | Leje - Taksa mbi firmën e biznesit. Leje - Taksa për zgjatjen e orarit te punës. | Inkasimi i të hyrave. | 250,000.00€ 9,500.00€ | 2026 |
|  | Ndërtimi i shtegut “Shkugëza e sfidave”. | Krijimi i kushteve për ecje dhe çiklizëm, zhvillimi i zonës ne fushën e gastronomisë. | 100,000.00€ | 2026 |
|  | Rehabilitimi i dyqaneve ne Qarshine e Madhe. | Përmirësim i pamjes dhe funksionalitetit të dyqaneve, duke ruajtur karakterin historik të Çarshisë së Madhe. Rritje e atraktivitetit për vizitorë dhe përmirësim i aktivitetit ekonomik lokal. | 220,000.00€ | 2026-2027 |
|  | Ndërtimi i Qendrës së Biznesit në Gjakovë faza II. | Krijimi i mundësive për zhvillimin e biznesit: Qendra do të ofrojë hapësira moderne për bizneset e vogla, mesme dhe të mëdha, duke i mundësuar atyre të rriten dhe të zhvillohen, si dhe të përfitojnë nga mundësitë për partneritete dhe bashkëpunime. | 350,000.00€ | 2026 |
|  | Ndërtimi i urës këmbësore tek Ura e Fshejtë. | Lehtësimi i lëvizjes së sigurtë të këmbësorëve mbi lumi Drin nga pjesa e komunës së Gjakovës në pjesën e Rahovecit. Rritja e numrit të vizitorëve dhe zhvillimi i zonës turistike, shfrytëzimi i bukurive natyrore të zonës. | 600,000.00€ | 2026-2027 |

Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit

| Objektivat vjetore | Aktivitetet e planifikuara | Rezultatet që priten | Vlera Financiare | Afati kohor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trajtimi dhe zgjidhja e kërkesave – aplikimeve | Dhënia e Kushteve Zhvillimore për analizimin, konceptimin dhe hartimin e Zgjidhjeve urbane bazë për determinimin e Kushteve ndërtimore të segmentuara apo dhe gjithpërfshirese të zonave |  |  | Janar-Dhjetor |
|  | Dhënia e Kushteve Ndërtimore – Vendosja e kushteve për ndërtim në një parcelë të caktuar, si dokument që i bashkangjitet dokumentacionit për leje ndërtimi. |  |  | Janar-Dhjetor |
|  | Dhënia e Lejeve të Ndërtimit – Pajisje e palës me leje ndërtimi për objekte të ndryshme. |  |  | Janar-Dhjetor |
|  | Dhënia e Lejeve Mjedisore Komunale - Pajisja me leje mjedisore komunale që garanton parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimit negativ në mjedis nga ndërtimet publike dhe private. |  |  | Janar-Dhjetor |
|  | Dhënia e Lejeve të Ndërtimit për objektet e infrastrukturës (ujësjellës, kanalizim, rrjet elektrik/tensioni i ulët, rrjet rrugor) - Pajisja me leje të ndërtimit të infrastrukturës. |  |  | Janar-Dhjetor |
| Trajtimi dhe zgjidhja e kërkesave – aplikimeve | Dhënia e Pëlqimeve për shfrytëzimin e përkohshëm të hapësirës publike, për vendosjen e aparateve, lojërave argëtuese,vendosjen e objektit montues/demontues, reklamimi i veprimtarisë së biznesit të qytetarit e të ngjajshme. |  |  | Janar-Dhjetor |
|  | Dhënia e Lejeve për Gropim për ndërtimin e trasave kabllovike dhe ajrore - Pajisja me leje për gropimin/ndërtimin e rrjetit të telekomunikacionit dhe televizive, rrjet termofikimi dhe rrjetin elektrik të tensionit të lartë. |  |  | Janar-Dhjetor |
|  | Dhënia e Pëlqimeve të ndryshme, ekstrakteve dhe objekteve tjera për të cilat nuk kërkohet Leje e Ndërtimit, zgjatje afateve të Lejeve ndërtimore, Lejeve të Rrënimit dhe Lejeve të Përdorimit |  |  | Janar-Dhjetor |
|  | Dhënjia e Pëlqimeve në lokacion dhe Lejeve ndërtimore për instalimin e paneleve foltovoltaike dhe helikave për konsumatorë vetë prodhues dhe komercial ( në varshmëri të kapaciteteve prodhuese ) për prodhim të energjisë elektrike përmes energjisë së ri përtërishme. |  |  | Janar-Dhjetor |
| Trajtimi i kërkesave për Leje legalizimi të ndërtimeve pa Leje | Shqyrtimi i kërkesave të kategorisë I-rë dhe shtëpi të kategorisë II-të. |  |  | Janar-Dhjetor |
|  | Shqyrtimi i kërkesave të kategorisë II-të . |  |  | Janar-Dhjetor |
| Regjistrimi- Krijimi I databazës së të gjitha objekteve të banimit shumë banesorë ( me shumë njësi ) në territorin e Komunës së Gjakovës | Identifikimi në terren dhe inspektimi (sistemi derë më derë) i ndërtimeve shumë banesore, grumbullimi i shënimeve për krijimin e bazës së të dhënave dhe fondit banesor për Komunën e Gjakovës. |  |  | Janar-Dhjetor |
|  | Bashkëpunimi me Komunitetin pronarë në objektet shumë banesore për krijimin e Këshillave banesorë. |  |  | Janar-Dhjetor |
|  | Mbledhja e të dhënave dhe krijimi i databazës për fondin e banimit social |  |  | Janar-Dhjetor |
| Inspektimi i objekteve të kategorisë së II-të, të ndërtuara pa Leje në territorin administrativ të Komunës së Gjakovës | Shqyrtimi i kërkesave të kategorisë II-të, inspektimi i fazave projektuese dhe raportimi lidhur me të gjeturat |  |  | Janar-Qershor |
| Raportimi vjetor I implementimit të Planit Zhvillimor Komunal / Hartës Zonale Komunal | Mbledhja e shënimeve nga Drejtoritë përkatëse për implementimin e Planit të Veprimit sipas PZHK-së në fushat kompetenete të veprimit dhe zbatushmëria e HZK-së |  |  | Janar - Prill |
|  | Përgatitja e Raportit për gjendjen e mjedisit hapësinor urban dher rural. Implementimi i Planit Zhvillimor Komunal dhe raportimi pranë Komitetit për Politikë dhe Financa dhe Kuvendit Komunal; |  |  | Janar - Prill |
| Vlerësimi dhe raportimi për gjendjen e Mjedisit në Komunë | Mbledhja e shënimeve nga Drejtoritë përkatëse për investimet e kryera në fushën e mjedisit; |  |  | Janar-Mars |
|  | Bashkëpunimi me Drejtoritë përkatëse, Institucionet publike relevante, organizatat e ndryshme dhe vlerësimi i gjendjes së mjedisit të Komunës; |  |  | Janar-Mars |
|  | Përgatitja e Raportit për gjendjen e mjedisit dhe raportimi pranë Komitetit për Politikë dhe Financa dhe Kuvendit Komunal; |  |  | Janar-Mars |
| E-Leja | Bashkëpunimi ndërsektroial në përcaktimin e procedurave për funksionalizimin e E-Leja, |  |  | Mars |

Drejtoria për Shërbimeve Publike

| Objektivat vjetore | Aktivitetet e planifikuara | Rezultatet që priten | Vlera Financiare | Afati kohor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kërkesat për kompensimin e dëmit | Kërkesë për kompensim dëmi për asetet publike nga aksidentet në trafik. |  |  | Janar – Dhjetor 2026 (sipas nevojës dhe kërkesave) |
| Furnizimi dhe mbjellja e fidanëve dhe drunjve dekorativ | Mbjellja e fidanëve dhe drunjve dekorativ. | Mbjellja e fidanëve dhe drunjve dekorativ në pjesë të ndryshme të qytetit dhe fshatrave. | 125,000.00 | Janar 2026 ( Planifikim 1 vjeçar) |
| Marrëveshja për mirëmbajtjen e gjelbërimit dhe mbjelljen e fidanëve të drunjve dekorativ dhe luleve si dhe për mirëmbajtjen e auto rrugëve. | Mirëmbajtja e gjelbërimit dhe mbjellja e fidanëve të drunjve dekorativ; Mirëmbajtja e auto rrugëve; | Planifikohet të bëhet mirëmbajtja e gjelbërimit dhe mbjellja e fidanëve të drunjve dekorativ në të gjithë Komunën e Gjakovës, Mirëmbajtja e auto rrugëve në të gjithë Komunën e Gjakovës, mirëmbajtja e fontanave në parqet e qytetit, tërheqja e deponive ilegale, etj. | 400,000.00 | Janar-dhjetor 2026 Marrëveshje me KRM Çabrati, për mirëmbajtjen e hapësirave publike. |
| Zgjerimi i linjës së ndriçimit publik në Komunën e Gjakovës” | Rrjeti i ri, ku vendosen trupa ndriçues, hapja e kanalit dhe vendosja e kabllove për furnizim të trupave ndriçues. Po ashtu sipas nevojës të vendosen orman i ri me pajisjet përcjellëse | Në Zonat Urbane dhe rurale | 500.000,00 € | Shkurt 2026 (Kontratë 1 vjeçare) Viti fiskal 26/27 |
| Mirëmbajta e Ndriçimit Publik | Vendosja e trupave ndriçues, shtyllave, kabllove etj. | Në Zonat Urbane dhe rurale, varësisht prej nevojës së mirëmbajtjes. | 250.000,00 € | Janar-dhjetor 2026 (Kontratë 1 vjeçare) |
| “Dezinfektimi, Dezinsektimi, Deratizimi” | Dezinsektimi i mushkonjave nga toka; DDD i hapësirës së mbyllur (QKMF, Objektet parashkollore dhe objektet tjera Komunale); Deratizimi i sistemit të kanalizimit – pusetave; Deratizimi i bodrumeve dhe garazheve të qytetit; | Sipas nevojës në të gjitha hapësirat publike, shkolla, QMF dhe objekte komunale. | 60.000,00€ | Shkurt 2025 ( Vazhdim) |
| Sistemi i ujitjes Pik Pik | Vendosja e sistemit pik pik, në hapësirat gjelbëruese në parkun e madh të qytetit.; | Mirëmbajta efektive e gjelbërimit dhe fidanëve në parkun e madh të qytetit | 60.000,00€ | Shkurt 2026 |
| Sanimi i rrugëve me zhavorr | Rehabilitimi i rrugëve me zhavorr. | Sipas nevojës. | 20.000,00€ | Mars 2026 |
| Rindërtimi i tregut Orize | Rehabilitimi dhe ndërtimi i hapësirave të tregut Orize. | Përmirësimi i infrastrukturës së Tregut Orize. | 450,000.00€ | Korrik 2026 (Kontratë 2 vjeçare) |
| Rindërtimi i tregut Qendror | Rehabilitimi dhe ndërtimi i hapësirave të tregut Qendror. | Përmirësimi i infrastrukturës së Tregut Qendror. | 450,000.00€ | Shtator 2026 (Kontratë 2 vjeçare) |
| Rregullim i Sheshit “Dëshmorët Ponoshec” | Rehabilitimi dhe ndërtimi i hapësirave publike, te sheshi “Dëshmorët Ponoshec”. | Përmirësimi i infrastrukturës në sheshin “Dëshmorët Ponoshec”. | 50.000,00€ | Prill 2026 |
| Trajtimi i qenëve endacak | Zënia/kapja e qenëve endacak; Trajtimi i qenëve endacak (kontroll, ushqim, dehelmetizim); Kastrimi/ Sterilizimi i qenëve endacak; Lëshimi i qenëve endacak në vendin e zënies. Eutanazia; Hospitalizimi i qenëve endacak. | Sipas nevojës, të trajtohen të gjithë qentë endacak në komunën e Gjakovës | 60.000,00 € | Maj 2025 ( Vazhdim) |
| Rehabilitimi i ujërave të zeza | Përmirësimi i infrastrukturës (kanalizimeve dhe ujërave atmosferik ) | Përmirësimi i infrastrukturës (kanalizimeve dhe ujërave atmosferik ) në Komunën e Gjakovës | 100.000,00 € | Qershor 2025 |
| Rehabilitimi i hapësirave publike | Rehabilitimi dhe ndërtimi i hapësirave publike/parqeve; Ndërtimi i parqeve të reja; Furnizimi me ulëse dhe kontejnerë të mbeturinave; Ndërtimi me kubëza betoni dhe hapësira gjelbëruese në parqe. | Përmirësimi i infrastrukturës në të gjitha parqet e Komunës së Gjakovës | 1.500.000,00 € | Janar 2025 ( Vazhdim nga viti 2024) |

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural

| Objektivat vjetore | Aktivitetet e planifikuara | Rezultatet që priten | Vlera Financiare | Afati kohor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuqizimi i fermerëve përmes mbështetjes financiare dhe ngritjes së kapaciteteve. | 1.Shpërndarja e subvencioneve specifikisht mekanizëm bujqësor dhe pajisje për bletari për fermerët e Komunës se Gjakovës. 2.Organizimi i aktivitetit “Nga Ara ne Sofër” | *Subvencionimi i një numri të fermerëve me mekanizëm bujqësor dhe pajisje për bletari duke përmirësuar kushtet e punës për fermerët duke ju reduktuar kohën për të kryer një aktivitet bujqësor, duke rritur cilësinë e produktit bujqësor dhe rritjen e rendimentit në të gjitha kulturat bujqësore. *Aktiviteti synon të forcojë lidhjen prodhuese treg konsumator, të rrisë vetëdijen për ushqimin me origjinë të sigurt dhe të nxisë modernizimin e prodhimit, përpunimit dhe prezantimin e produkteve ushqimore. | 178,121.00 80% dhe 35,624.00 20% 15,000.00 | Prill Shtator-Tetor |
| Përmirësimi i sistemit të ujitjes dhe rritje të sipërfaqeve punuese me sistem të ujitjes në funksion të rritjes së rendimentit | 2.1 Ndërtimi i kanaleve të ujitjes në zonat Rurale. 2.2 Sanimi dhe Renovimi i Pendave dhe Kanaleve të Ujitjes | * Ndërtimi i x metra kanal te ujitjes varësisht prej kontratës së kontraktuar për të ndihmuar fermerët ne ujitjen e parcelave të tyre të kultivuara me kultura bujqësore me qellim të rritjes së sipërfaqeve të punuara dhe rritjes së rendimentit bujqësor. * Investimi në sanim dhe renovim të pendave dhe kanaleve duke intervenuar në ato pjesë të cilat kanë qenë në funksion që në vazhdimësi të ketë ujitje të bollshme dhe rritje të sipërfaqeve punuese. | 250,000.00 100,000.00 | Maj Maj |
| Përmirësimi i Infrastrukturës rrugore fushore | 3.1 Rregullimi i rrugëve fushore | Rregullimi i rrugëve fushore sipas kërkesës së fermerëve dhe komuniteteve te cilët e kanë të nevojshme. Sa më shumë rrugë fushore të rregulluara aq më shumë sipërfaqe lehtë të depërtueshme. | 100,000.00 | Maj |
| Analiza Statistikore e të mbjellave dhe të korrurave | 4.1 Planifikimi dhe hartimi i planeve i mbjelljeve pranverore dhe vjeshtore. | * Te dhëna sa më të sakta dhe relevante në kuadër të sipërfaqeve të mbjella me kultura pranverore dhe vjeshtore gjithashtu monitorimi i fushatës Korrje -Shirje |  | Gjate gjithë vitit |
| Rrjetizizimi, Asistimi dhe Krijimi i hapësirës së përshtatshme për përfitim apo kompensim të fermerëve | 5.1 Organizimi i Sesioneve informuese në bashkëpunim me Organizata të ndryshme për trajnime/Grande për fermerët. 5.2 Skema e aplikimit ne kuadër te Pagesave Direkte 2026 - MBPZHR | *Sesione të organizuara së bashku me aktivitete ne bashkëpunim me çdo organizatë e interesuar të bashkëpunojë në lëmin e bujqësisë. * Ofrimi i këshillave për fermerët të çdo fushe në kuadër të shërbimeve këshillimore. *Ofrimi i shërbimeve, asistencës teknike në kuadër te aplikimit te rreth 3000 fermerëve për subvencione / Pagesa Direkte. |  | Gjate gjithë vitit Gjate gjithë vitit |
| Monitorimi i Subvencioneve | 6.1 Monitorimi i subvencioneve te vitit paraprak sipas thirrjes publike : 08-320/01-23793 te dt.12.05.2025, 08-320/01-30098 te dt.13.06.2025 dhe 08-320/01-28479 te dt. 04.06.2025. | Monitorimi dhe vlerësimi i impaktit te subvencioneve te shpërndara nga viti paraprak nga Drejtoria e Bujqësisë siç e parasheh rregullorja e brendshme komunale për shpërndarje te subvencioneve |  | Qershor dhe Dhjetor |

Drejtoria për Inspektoriat

| Objektivat vjetore | Aktivitetet e planifikuara | Rezultatet që priten | Vlera financiare | Afati kohor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mbikëqyrja inspektuese me qëllim të mbrojtjes së sipërfaqeve, objekteve, rrugëve komunale. Verifikimin e dokumenteve lidhur me sipërfaqen publike, ndalimin e shfrytëzimit dhe dëmtimit të sipërfaqeve publike nga shfrytëzimi i pa autorizuar apo dëmtimi. Mbikëqyrjen e bartjes dhe deponimit të mbeturinave, hedhjen e tyre në vende të ndaluara. Mbikëqyrjen e aktiviteteve që kanë ndikim në mjedis. Mbikëqyrjen e lejeve mjedisore komunale, monitorimin e shërbimeve publike komunale që kanë të bëjnë me mbrojtjen e ambientit. Reagimi në kohë ndaj kërkesave/ankesave të qytetareve dhe institucioneve të tjera dhe ekzekutimin e vendimeve/urdhëresa të Kryetarit nga fushë veprimi i Inspektoratit të Shërbimeve Publike dhe Mbrojtjes së Mjedisit. | Inspektimin në sipërfaqe publike, rrugëve, objekteve komunale, me qëllim mbikëqyrjes së shfrytëzimit pa pëlqim apo dëmtimit. Identifikimin e sipërfaqeve publike të uzurpuara, parandalimin e keqpërdorimeve, dëmtimeve dhe lirimin e tyre. Identifikimin e deponimeve ilegale, marrjen e masave ndëshkuese kundër. Identifikimin e personave fizik të cilët kryejnë veprimtari të cilat ndotin mjedisin, marrjen e masave parandaluese dhe ndëshkuese. Identifikimin dhe pajisjen e veprimtarive ekonomike të cilat ushtrojnë veprimtarinë ekonomike për të cilat kërkohet leja mjedisore komunale dhe mbikëqyrja deri në pajisje me LMK. Lëshimin e urdhëresave ndaj personave fizik apo juridik për mënjanim të parregullsive, shqiptimi i gjobave, fillimin e procedurave kundërvajtëse dhe penale. | Parandalimi i dëmtimit, keqpërdorimeve i sipërfaqeve, rrugëve, pronave komunale. Lirimi i hapësirave publike me qëllim të lëvizjes së lire të këmbësorëve dhe mjeteve transportuese, kthimi i pronave komunale në menaxhim të komunës. Mbajtja e një mjedisi të pastër në qytet dhe mundësia për të menaxhuar me mbeturina. Rritja dhe respektimi i normave, standardeve dhe zbatimin e legjislacionit në fushën e mjedisit. Pajisja me LMK, rrjedhimisht ndikimi në rritjen e standardeve mjedisore. Rritja e besueshmërisë ndaj inspektoratit nëpërmjet trajtimit dhe zgjidhjes së të gjitha ankesave të ardhura nga personat juridik apo fizik. Gjatë vitit 2026, Sektori i Inspektoratit të Shërbimeve Publike, planifikon ti kryej 2500 inspektime dhe 20500 euro nga inkasimi i gjobave | // | Janar-dhjetor 2026 |
| Identifikimin dhe inspektimin e ndërtimeve të reja. Mbikëqyrja e respektimit të lejeve të ndërtimit. Inspektimin e ndërrimit të destinimit dhe rrënimin e çfarëdo ndërtese apo strukture. Reagimi në kohë ndaj kërkesave/ankesave të qytetareve dhe institucioneve të tjera dhe nga fushë veprimi i Inspektoratit te Ndërtimit. | Inspektimi me qëllim të Identifkimit të ndertimeve të reja pa leje ndertimi. Mbikqyrja inspektuese me qëllim të konstatimit nëse ndërtimet kryhen sipas lejeve të ndertimit. Identifkimin e subjekteve fizike apo juridike që kryejnë rrënim, ndërrim të destinimit të cfarë do ndërtese. Lëshimin e urdhëresave ndaj personave fizik apo juridik për mënjanim të parregullsive, shqiptimi i gjobave, fillimin e procedurave kundërvajtëse dhe penale. | Ndalimi i punëve deri në eleminim të parregullsive, gjegjesisht pajisjes me leje ndertimore. Parandalimi i keqpërdorimit të lejes së ndërtimit. Ekzistimi i objekteve legale. Parandalimi i çfarë do rreziku potencial për qytetaret, objektet për rreth, dhe mbajtjes së evidencave përkatëse. dhe ndërmarrja e masave të përcaktuara ligjore. Rritja e besueshmërisë ndaj inspektoratit nëpërmjet trajtimit në kohë dhe zgjidhjes së të gjitha ankesave të ardhura nga personat juridik apo fizik. Gjatë vitit 2026, Sektori i Inspektoratit të Ndërtimit, planifikon ti kryej 1450 inspektime dhe 6750 euro nga inkasimi i gjobave dhe 46200 nga pëlqimet/certifikatat në ndërtim. | // | Janar-dhjetor 2026 |
| Identifikimi i veprimtarive ekonomive informale. Përmbushjen e kërkesave të sigurisë së produkteve jo ushqimorë në treg. Mbikëqyren e aktiviteteve ekonomike gjatë shitjes, ofrimit të shërbimeve, Mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve. Mbrojtjen e të drejtave të pronësisë industriale në treg, mbrojtjen e të drejtës së autorit dhe të drejtave të ngjashme në treg. Mbikëqyrjen inspektuese të veprimtarive turistike dhe hoteliere, veprimtarinë zejtare. Kontrollin e produkteve të duhanit dhe mbrojtjen e të miturve, sipas ligjeve përkatëse. Reagimi në kohë ndaj kërkesave/ankesave të qytetareve dhe institucioneve të tjera ga fushë veprimi i Inspektoratit te Tregut. | Inspektime me qëllim të parandalimit të ekonomisë informale, marrjes së masave ndaj personave fizik apo juridik, në mjete transportuese të cilët ushtrojnë veprimtarinë ekonomike pa qenë të pajisur me dokumentacion përkatës. Identifikimi i produkteve jo ushqimore të pa sigurta, qarkullimin e produkteve të sigurta dhe në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. Inspektime me qëllim të mbikëqyrjes së reklamimit të produkteve dhe shërbimeve, ekspozimin e çmimeve (përcaktimin dhe ekspozimin e çmimeve, pagesën dhe dhënien e faturave). Inspektimin e Shoqërive Tregtare me qëllim të identifikimin e keqpërdorimeve të markave tregtarë te mbrojtura dhe të drejtave të autorit. Verifikimin e dokumentacionin përkatës. Identifikimi i subjekteve ekonomike në të cilat shiten apo shërbehet me produkte të duhanit në kundërshtim me ligjin. Lëshimin e urdhëresave ndaj personave fizik apo juridik për mënjanim të parregullsive, shqiptimi i gjobave, fillimin e procedurave kundërvajtëse dhe penale kur konstatohen shkelje të dispozitave ligjore. | Regjistrimi i biznesit dhe mbikëqyrja e tyre deri në eliminim të parregullsive, rrjedhimisht kthimi i tyre në ekonomi legale. Mbrojtjen e konsumatorit informimin e tyre, duke bëre tërheqjen e tyre nga tregu deri në asgjësimin e tyre dhe duke garantuar se produktet e vëna në qarkullim i plotësojnë kushtet e parapara ligjore. Përmbushja e obligimeve ligjore nga ana e Shoqërive Tregtare, mbrojtjen e konsumatorëve dhe sigurimit të të drejtave të konsumatorëve dhe autorëve. Identifikimi i markave tregtare të falsifikuara, kopjimit të tyre pa autorizime përkatëse, sekuestrimi, sigurimi i të drejtave të autorit. Identifikimi këtyre veprimtarive ekonomike dhe pajisja me dokumentacionin përkatës. Parandalimi dhe mbrojtja e të miturve dhe jo vetëm nga shitja dhe shërbimi me produkte të duhanit dhe alkoolit. Rritja e besueshmërisë ndaj inspektoratit nëpërmjet trajtimit dhe zgjidhjes së të gjitha ankesave të ardhura nga personat juridik apo fizik. Gjatë vitit 2026, Sektori i Inspektoratit të Tregut, planifikon ti kryej 900 inspektime dhe 14750 euro nga inkasimi i gjobave dhe 15000 nga pëlqimet teknike | // | Janar-dhjetor 2026 |

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim

| Objektivat vjetore | Aktivitetet e planifikuara | Rezultatet që priten | Vlera Financiare | Afati kohor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Hartimi i dokumenteve të shkruara | - Përpilimi i Raportit vjetor të Punës për v.2026; - Analiza e realizimit të planit vjetor të punës; - Përpilimi i Raporteve mujore dhe periodike | DMSH & ZJARRFIKËSIT DMSH & ZJARRFIKËSIT | / / | Janar/2026 Janar/2026 Mujor, tremujor, gjashtëmujor dhe vjetor |
| 2.Planifikimi dhe Menaxhimi i buxhetit | 1.Përpilimi i Kornizës afatmesme buxhetore 2025-2027; 2. Planifikimi tenderues (preliminar dhe përfundimtar); 3.Plani dinamik i rrjedhjes së parasë; Inicimi i procedurave tenderuese; 4. Inicimi i procedurave tenderuese; 5.Evidentimi dhe realizimi i procedurave për likuidimin e faturave, e të tjera |  | - Furnizimi me material zyrtar -Furnizimi me kompjuter dhe llaptop; Intervenime emergjente kontratë tre vjeçare; -Mbushja dhe servisimi i aparateve kundër zjarrit; -Furnizimi me klima inverter për objektin e zjarrfikësave; -Mirëmbajtja e kaldasë, gjeneratorëve, motosharrave, pompave të ujit dhe hidrantëve - 1,000.00 € - 34,000.00 € - 1,000.00 € - 2.000.00 € - 2,000.00 €__ 40,000.00 € | Janar-Dhjetor 2026 2025-2027 Mars/2026 2024-2026 |
| 3.Menaxhimi i situatave Emergjente: 1. Vërshimet 2. Zjarret 3. Erërat e forta 4. Tërmetet 5. Bora, ngricat dhe mjegullat 6. Thatësitë 7. Epidemitë 8. Mjetet e pashpërthyera mino-eksplozive 9. Eksplodimet në biznese dhe amvisëri etj. | 1.Zbatimi i masave për parandalimin e fatkeqësive dhe zbutja e pasojave nga ato; 2. Ngritja e nivelit të gatishmërisë; 3. Reagimi emergjent; 4. Sanimi i gjendjes pas fatkeqësisë | DMSH&ZJARRFIKËSIT DMSH & KRYETARI & SHTABI EMERGJENT DMSH & SHTABI EMERGJENT & DHE STRUKTURAT INVOLVUESE SIPAS SIME SHTABI KOMUNAL & EKZEKUTIVI | / | Janar-Dhjetor/2026 Janar-Dhjetor/2026 Janar-Dhjetor/2026 |
| 4.Planifikimi Emergjent | 1.Hartimi i masave për parandalimin e fatkeqësive dhe zbutja e pasojave nga ato; 2.Hartimi-azhurnimi i Vlerësimit të rrezikut nga fatkeqësitë natyrore për territorin e Komunës së Gjakovës; 3. Mobilizimi dhe aktivizimi i mekanizmave për mbrojtje dhe shpëtim dhe Strukturave për mbrojtje dhe shpëtim, resurseve për mbrojtje, shpëtim dhe ndihmë; 4. Bashkëpunimi ndërkomunal dhe ndërkufitar lidhur me zbatimin e mbrojtjes nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera; 5. Mbajtja e ushtrimeve në tavolinë dhe ushtrimeve fushore për testimin e skenarëve Planeve të reagimit emergjent. | / | / | Janar-Mars/2026 Janar-Mars/2026 Janar-Dhjetor/2026 Janar-Dhjetor/2026 Shkurt-Shtator/2026 |
| 5.Intervenime Emergjente | 1.Pastrimi sezonal i shtretërve të lumenjëve, të përrockave dhe kanaleve të hapura për parandalimin e vërshimeve në segmentet e rrezikuara; 2. Ngritja mureve mbrojtëse në pikat kritike për shembje të tokës dhe qarkullim të përkohshëm emergjent; 3.Heqja e bllokadave në rrugë të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore, hapja e kanaleve kulluese, prerja e lisave me rrezikshmëri, ndërtimi i mbikalimeve të improvizuara në përrocka e lumenjë; 4. Mbushja e 500 thasëve me rërë për ngritjen e pritave për pengimin e depërtimit të ujit në lokacione të rrezikuara. | / | Kontratë tri vjeçare Intervenime Emergjente 34,000.00 € | Shtator-Nëntor/2026 Janar-Dhjetor/2025-2027 Janar-Dhjetor/2026 Shkurt/2026 |
| 6.Qendra Operative Emergjente -112 | 1.Pranimi, verifikimi, evidentimi dhe shpërndarja e informacioneve tek Shërbimet Emergjente gjegjëse; 2.Shkëmbimin e informatave me qendrat tjera QOE-112 komunale si dhe QOER, me Shërbimet Emergjente dhe organizata relevante dhe ato involvuese në situata emergjente ; 3.Ekspediocioni i ditarit operativ ; - përgatitja raportit të aktiviteteve gjatë ndërrimit ; - hartimi i raportit statistikor - arkivimi i dokumentacionit - Plotësimi i SURS (Qendra Nacionale -112) ; | DMSH & QOE-112 & QEOE-112 &192 &193 &194 DMSH & QOE-112 & QOER-112 &192 &193 &194 & FSK & Kompanitë publike vitale DMSH & QOE-112 & SISTEMI SURS AME/MPB | / | 24/7 24/7 24/7 |
| 7. Zjarrfikje dhe Shpëtim | 1.Ngritja e kapaciteteve humane dhe teknike në shërbimin Zjarrfikës; 2. verifikimi gatishmërinë operative të ekipeve zjarrfikëse për reagim dhe aspekte të mobilizimit; 3. Koordinimi me NJPZSH e komunave fqinje, unionet dhe shoqatat vullnetare zjarrfikëse komunale dhe për reagim në situata të zjarreve. | DMSH+ZJARRFIKSAT & DBF DMSH+ZJARRFIKSAT & AME/MPB DMSH & NJPZSH & KOMUNAT FQINJE & AME/MPB | / | Janar-Dhjetor/2026 Janar-Dhjetor/2026 Janar-Dhjetor/2026 |
| 8. Planifikimi tenderues për v.2026 | 1. Mirëmbjatja dhe servisimi i automjeteve zjarrfikëse; 2.Regjistrimi i automjeteve; 3..Furnizimi me derivate automjete zjarrfikëse, 4. Naftë për ngrohje objektet e Shërbimit Zjarrfikës; 5. Naftë për gjenerator 6.Dezinfektimi, Dezinsketimi dhe .Deratizimi i objektit të Zjarrrfikësve; 7.Sherbime Kosulente; .Koordinimi me Agjensionin e Menaxhimit Emergjent/MPB për çështje logjistike dhe operative | DMSH & DBF & ZYRA E PROKURIMIT DMSH & DBF &ZYRA E PROKURIMIT | 1. 20,000.00 € - 8,000.00 € - 22,000.00€ - 5,000.00 €, - 1,000.00 € , - 1,000.00 € , - 3,000.00 € ________________ 60,000.00€ | Janar-Dhjetor/2026 Janar -Dhjetor 2026 Qershor/2025 - Maj 2026 |
| 9.Partneriteti | 1.Krijimi i partneriteteve të qëndrueshme me strukturat reguese institucionale dhe jo institucionale; 2. Angazhimi për hartimin e planeve të përbashkëta për reagim në situata emergjente | DMSH & SHTABI EMERGJENT KOMUNAL & POLICIA E KOSOVËS & KKSB & FSK & KFOR & ZJARRFIKSIT & SHME & KOMPANITË PUBLIKE VITALE | / | Janar-Dhjetor/2026 Mars-Qershor/2026 |
| 10.Trajnime dhe ushtrime | 1. Ndihmë të parë; 2. Përdorimi i mjeteve themelore për shuarjen e zjarreve; 3. Bazat e Menaxhimit Emergjent; 4. Trajnimet bazike dyjavore për zjarrfikje dhe shpëtim; 5. Planifikimi emergjent; 6.Ruajtja e gjurmëve të shuarjes së zjarrit | DMSH - ZJARRFIKËSIT- QENDRA E TRAJNIMEVE TË INTEGRIMEVE- VUSHTRRI |  | Shkurt-Shtator/ 2026 Programi trajnimit dhe Agjenda me numrin e pjesëmarrësve dhe profilin e tyre e përcakton Akademia e Sigurisë Publike - Vushtrri (vetëm shpenzimet e transportit) |

Drejtoria për Infrastrukturë

| Objektivat vjetore | Aktivitetet e planifikuara | Rezultatet që priten | Vlera Financiare | Afati kohor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Rehabilitimi i rrugëve me asfalt Qerim, Piskotë, Brekoc, Blloku i Ri, Has, Reka e Keqe, Reka e Mirë, Dushkajë | Rehabilitim i Infrastrukturës rrugore - vazhdimi i punimeve | 150.000,00 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Pajimet dhe Sinjalizimi i Trafikut Rrugorë në Reka e Keqe, Reka e Mirë, Dushkajë, Has | Projekt i ri-Rritja e sigurisë rrugore dhe rregullimi i trafikut rrugor | 160.000,00 | 2026-2027 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës ujore | Ndërtimi dhe sanimi i Urave në Has, Rekë e mirë, Rekë e Keqe, në Dushkajë | Ndërtim – sanim i urave, vazhdim i punimeve | 55.724,25 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi i rrugëve në Rezinë | Vazhdim - Obligime të mbetura | 100.000,00 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës ujore | Rregullimi i shtratit të lumit "Krena" faza finale | Vazhdimi i punimeve për rregullimin e shtratit | 1.058.162,11 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Zgjerimi dhe rregullimi i rrugës Tranziti i qytetit | Vazhdimi i punimeve për rregullimin e infrastrukturës | 3.887.545,70 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Zgjerimi dhe rregullimi i rrugës Tranziti i qytetit – LOT 2 | Vazhdimi i punimeve për rregullimin e infrastrukturës elektrike | 653.012,94 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës ujore | Rregullimi i shtratit të lumit "Llukac" | Vazhdimi i punimeve për rregullimin e shtratit | 488.946,82 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fshatin Meqe | Vazhdimi punimeve sipas planifikimit | 63.495,34 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës ujore | Rregullimi i shtratit të Lumit Gusha, Botushë | Vazhdimi punimeve sipas planifikimit | 28.181,48 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës | Ndërtimi i infrastrukturës në Liqenin Erenik | Projekt i ri - Ndërtimi i Infrastrukturës | 3.700.000,00 | 2026-2027 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi asfaltimi i rrugëve në bashkësinë lokale Bishtrazhin | Vazhdimi punimeve sipas planifikimit | 134.493,99 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi asfaltimi i rrugëve në bashkësinë lokale Rogovë | Vazhdimi punimeve sipas planifikimit | 63.000,00 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi asfaltimi i rrugëve në bashkësinë lokale Damjan | Vazhdimi punimeve sipas planifikimit | 140.932,51 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi asfaltimi i rrugëve në bashkësinë lokale Dol | Vazhdimi punimeve sipas planifikimit | 55.286,60 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fshatrat Gërqinë, Lipovec | Vazhdimi punimeve sipas planifikimit | 84.001,20 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi asfaltimi i rrugëve tek Pika e Zezë | Vazhdimi punimeve sipas planifikimit | 72.000,00 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi rikonstruktimi i rrugës Kralan Rakovinë | Vazhdimi punimeve sipas planifikimit | 448.978,80 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi asfaltimi i rrugëve në bashkësinë lokale Bec | Vazhdimi punimeve sipas planifikimit | 22.848,70 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi asfaltimi i rrugëve në bashkësinë lokale Cërmjan | Vazhdimi punimeve sipas planifikimit | 30.000,00 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fsh. Doblibare, Rezinë, Bërdosanë | Vazhdimi punimeve sipas planifikimit | 80.846,79 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në fshatrat Nec, Korenicë, Meje, jahoc | Vazhdimi punimeve sipas planifikimit | 52.695,75 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi asfaltimi i rrugëve në bashkësinë lokale Ramoc | Vazhdimi punimeve sipas planifikimit | 98.832,39 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fshatin Babaj Bokës | Vazhdimi punimeve sipas planifikimit | 44.227,57 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi asfaltimi i rrugëve në bashkësinë lokale Molliq | Vazhdimi punimeve sipas planifikimit | 12.705,40 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fshatin Hereq, Dujakë | Vazhdimi punimeve sipas planifikimit | 63.316,14 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi asfaltimi i rrugëve në bashkësinë lokale Skivjan | Vazhdimi punimeve sipas planifikimit | 87.937,55 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi asfaltimi i rrugëve në bashkësinë lokale Novosellë | Vazhdimi punimeve sipas planifikimit | 49.669,65 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve në Piskotë | Vazhdimi punimeve sipas planifikimit | 99.073,59 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi asfaltimi i rrugëve në bashkësinë lokale Sheremetaj | Vazhdimi punimeve sipas planifikimit | 60.565,60 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi asfaltimi i rrugëve në bashkësinë lokale Gërgoc | Vazhdimi punimeve sipas planifikimit | 25.731,25 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi - asfaltimi i rrugës në fshatin Moglicë, Firzë | Vazhdimi punimeve sipas planifikimit | 58.124,27 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi asfaltimi i rrugëve në bashkësinë lokale Brekoc | Vazhdimi punimeve sipas planifikimit | 97.094,13 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi asfaltimi i rrugës Lugbunar | Vazhdimi punimeve sipas planifikimit | 99.640,75 | 2026 |
| Mirëmbajtja Dimrore e Rrugëve | Mirëmbajtja Dimrore e rrugëve Urbane dhe Rurale | Projekt i ri - Rrugë të kalueshme funksionale | 200.000,00 | 2026-2027 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi i Qarkores së Gjakovës Rr. Bujar Roka (Segmenti i dytë) | Vazhdimi punimeve sipas planifikimit | 1.015.019,83 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës Rrugore | Ndërtimi i Qarkorës - Transiti i Ri (Rezinë, Gjakovë Pika e Zezë - Nakarade) |  | 1.991.030,72 | 2026 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës | Rregullimi i trotuareve dhe ujërave atmosferike në Rogovë | Projekt i ri - Infrastrukturë e re | 270.000,00 | 2026-2027 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës | Ndërtimi - asfaltimi i rrugëve Nënë Tereza, Enver Gjergjeku, Skenderbeu, Ganimete Tërbeshi | Projekt i ri - Infrastrukturë e re | 650.000,00 | 2026-2027 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës | Ndërtimi - asfaltimi i rrugës Dëshmoret e Lirisë | Projekt i ri - Infrastrukturë e re | 550.000,00 | 2026-2027 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës | Ndërtimi - asfaltimi i rrugës Qazim Lleshi | Projekt i ri - Infrastrukturë e re | 550.000,00 | 2026-2027 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës ujore | Rregullimi i shtratit të lumit "Krena" | Projekt i ri - Infrastrukturë e re | 941.837,89 | 2026-2027 |
| Rregullimi - ndërtimi i Infrastrukturës ujore | Rregullimi i shtratit të Lumit Gusha, Botushë – LOT 2 | Projekt i ri - Infrastrukturë e re | 160,000.00 | 2026-2027 |